Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Администрация Анастасиевского сельского поселения, МУК «Анастасиевский СДК» | Х | X | Х | 6277,7 | 6277,7 | 3896,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого приобретены: -основные средства (Банеры, военная форма, музыкальная колонка, терминал абоненский, шкафы архивные, информационные стенды, генератор бензиновый); - материальные запасы (канцтовары и хозяйственные материалы) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 184,6 | 184,6 | 157,5 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5993,0 | 5993,0 | 3638,6 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | МУК «Анастасиевский СДК» | Приобретение ноутбука, радио и акустической системы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 6277,7 | 6277,7 | 3896,1 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                                             Е.А. Андреева

07.10.2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 149.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 6 277,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 6 277,7 тыс. рублей. За  9  месяцев  2021 года  заключено 36 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 942,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 896,1 тыс. рублей при плане 6 277,7 тыс. рублей,  исполнение составило 62,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Анастасиевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.12.2019 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 6 277,7 тыс. рублей. За 9 месяцев  2021 года фактические расходы составили 3 896,1 тыс. рублей или 62,1%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, уплачены налоги.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.