Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 2 326,9 | 2 326,9 | 1 029,9 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения, повышение качества освещенности улиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 937,8 | 937,8 | 404,2 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157,2 | 157,2 | 16,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация и содержание мест захоронения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ, повышение удовлетворенности населения поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 206,0 | 206,0 | 5,9 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 917,1 | 917,1 | 498,8 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | своевременная уплата налога на имущество | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 8,8 | 8,8 | 5,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Анастасиевского сельского поселения | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника воинам погибшим в ВОВ в с.Анастасиевка | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 139,7 | 139,7 | 4,3 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов муниципальной собственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | техническое обслуживание газопроводов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 139,7 | 139,7 | 4,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 466,6 | 2 466,6 | 1 034,2 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                     Е.А.Андреева

10.10.2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 148.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 466,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 466,6 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2018 № 83 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». За  9  месяцев  2019 года  заключено 35 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 409,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 034,2 тыс. рублей при плане 2 466,6 тыс. рублей,  исполнение составило 41,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 15.11.2018 №40/1 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 2 326,9 тыс. рублей. За 9 месяцев  2019 года фактические расходы составили 1 029,9 тыс. рублей или 44,3%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (1.1.), проводится текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (1.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (высадка рассады цветов в клумбы)(1.2.), выполнены противоклещевая обработка территории поселения (1.4.), валка и обрезка аварийно-опасных деревьев (1.4.), проводятся обкосы территории Анастасиевского сельского поселения (1.4.), уборка стихийных несанкционированных свалок (1.4.), отлов бесхозных собак (1.4.), ларвицидная обработка и дезинсекция окрыленной формы комаров (1.4.), приобретение материальных запасов (1.4.), производится в срок уплата налога на имущество (1.5.), разработана сметная документация на капитальный ремонт памятника  воинам погибшим в ВОВ в с.Анастасиевка (1.6.).  Исполнение в полном объеме основных мероприятий будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2019 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 139,7 тыс. рублей. Заключен 1 договор на сумму 19,6 тыс. рублей на проведение технического обслуживания объектов газового хозяйства, 1 договор на приобретение пластиковых труб на сумму 69,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,3 тыс. рублей или 3,1% (техническое обслуживание газопроводов). Основное мероприятие 2.1. выполняется в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.