Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  |  | X |  | 13188,7 | 1530,6 | 10578,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Х | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 9238,3 | 48,0 | 9054,5 |
|  | в том числе по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта: | МУК «Анастасиевский СДК» | Х | май-август | 30.06.2017 | 9051,3 | 0,0 | 9006,5 |
| 1.1.1 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | выборочный капитальный ремонт Марфинского сельского дома культуры по ул. Центральная, 59 в с.Марфинка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области | май-август | 30.06.2017 | 8961,3 | 0,0 | 8916,5 |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | строительный контроль. на выполнение работ по объекту: «Выборочный капитальный ремонт Марфинского сельского дома культуры по ул.Центральная, 59 в с.Марфинка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области» | май-август | 30.06.2017 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 3950,4 | 1482,6 | 1524,2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. 1 Развитие библиотечного дела | МУК «Анастасиевский СДК» | Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 13188,7 | 1530,6 | 10578,7 |

И.о. главы Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                 Е.К.Кулык

07.07.2017 г.