РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ		проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________		                         № ___             с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы ««Формирование современной

городской среды на территории Анастасиевского

сельского поселения» на 2018-2024 годы»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 07.11.2017 г. № 141,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от    __________________

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы», за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения уровня благоустроенности общественной территории, мест массового отдыха Анастасиевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы заключено соглашение по передаче осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации Матвеево-Курганского района.

Настоящее соглашение закрепляет передачу осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации района, а именно:

-  подготовка и утверждение  нормативных правовых документов  по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

- разработка, утверждение, опубликование порядка общественного обсуждения по благоустройству  общественных территорий;

-  разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды;

- утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Матвеево-Курганского района»;

- подготовка и утверждение конкурсной документации  по дизайн – проектам благоустройства  общественных территорий;

- заключение муниципальных контрактов на реализацию работ по благоустройству прошедших конкурсный отбор.

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделены и освоены средства федерального и областного бюджетов на работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)». В целях повышения качества и комфорта проживания населения сельского поселения благоустроена общественная территория, расположенная по адресу: с.Анастасиевка, ул.Октябрьская,42 а. В 2021 продолжилось выполнение работ по объекту за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения от СПК колхоза «РОДИНА».

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Расходы за услуги строительного и авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» в сумме 29,2 тыс. руб., а также выполнение работ по объекту: «Благоустройство общественной территории с.Анастасиевка (благоустройство)» за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Основное мероприятие 2. «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» выполнено в полном объеме в 2020 году. Выполнены работы по объекту: «Благоустройство общественной территории с.Анастасиевка (благоустройство)» на сумму 23 586,6 тыс. руб. (23 087,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 471,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 28,5 тыс. руб. – софинансирование местный бюджет).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 2 029,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

местный бюджет – 2 029,3 тыс. рублей (из них 2 000,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 2 029,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 029,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

местный бюджет – 2 029,3 тыс. рублей (из них 2 000,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 908,2 тыс. рублей или 94%, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

местный бюджет – 2 029,3 тыс. рублей (из них 2 000,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрен 1 показатель.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» – плановое значение – 1 процентов, фактическое значение – 1 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (2/2 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (2/2 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 0,94 (1 908,2/2 029,3 = 0,94).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (0,94/1 = 0,94), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,99 (1*0,5) + (1*0,3) + (0,94*0,2) = 0,99). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 в бюджет сельского поселения поступили безвозмездные поступления от СПК колхоз «РОДИНА» в сумме 2 000,0 тыс. руб. на благоустройство общественной территории с.Анастасиевка, которые частично освоены в 2021 году.  Для достижения желаемых результатов реализации муниципальной программы необходима дальнейшая ее реализация. 121,0 тыс. руб. объем работ, предусмотренный на декабрь 2021 г. не выполнен подрядчиком. Будет выполнен в 2022 г. в соответствии с графиком выполнения работ. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.12.2021 г. №122 утвержден План реализации муниципальной программы на 2022 год.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» за 2020 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. | Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - - | В 2021 году мероприятие не предусматривалось |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения (Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения. | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения выполнены в сумме 1 879,0 тыс. рублей. | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. | - Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Услуги строительного и авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)». | 1) осуществление функций строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» - 25,0 тыс. руб., 2)осуществление авторского надзора по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» - 4,2 тыс. руб. | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2 Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 12.03.2020 | 31.12.2021 | В целях повышения качества и комфорта проживания населения сельского поселения участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнить работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)». | В целях повышения качества и комфорта проживания населения сельского поселения благоустроена общественная территория, расположенная по адресу: с.Анастасиевка, ул.Октябрьская,42 а. | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программы формирования современной городской среды | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 12.03.2021 | 31.12.2021 | «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | Благоустроена общественная территория, расположенная по адресу: с.Анастасиевка, ул.Октябрьская,42а. | - |
| 3.1. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 12.03.2021 | 31.12.2021 | Благоустроена 1 общественной территории Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района | Заключен муниципальный контракт №15/ЭА от 12.03.2020 г. с ООО «Вымпел-Юг» на выполнение работ. Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» выполнены на общую сумму 23 586,7 тыс. руб. (23 087,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 471,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 28,5 тыс. руб. – софинансирование местный бюджет, 1 879,0 тыс. руб. – местный бюджет за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения). |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» | Всего | 2 029,3 | 2 029,3 | 1 908,2 |
|  | бюджет поселения | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 879,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Всего | 2 029,3 | 2 029,3 | 1 908,2 |
|  | бюджет поселения | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 879,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Всего | 2 029,3 | 2 029,3 | 1 908,2 |
|  | бюджет поселения | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 879,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | % | 1 | 1 | 1 | - |