Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 85,1 | 85,1 | 13,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 85,1 | 85,1 | 13,6 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 85,1 | 85,1 | 13,6 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                              Е.А.Андреева

06.10.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 144.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 85,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 85,1 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение года уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов». За  9  месяцев  2022 года  заключено 2 договора на сумму 13,6 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 13,6 тыс. рублей при плане 85,1 тыс. рублей,  исполнение составило 16,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»,  постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.12.2021 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 85,1 тыс. рублей. За 9 месяцев  2022 года фактические расходы составили 13,6 тыс. рублей или 16,0%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключены договора на приобретение медалей, грамот, наградной продукции для проведения спортивных соревнований. Всего с начала года проведено 6 спортивных мероприятия, где приняли участие около 220 человек. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.