Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 26,0 | 26,0 | 18,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 18,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | X | 114,5 | 114,5 | 81,9 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение высокого уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления, соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 83,8 | 83,8 | 51,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 7 185,7 | 7 185,7 | 2 838,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 707,6 | 5 707,6 | 2 328,4 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 478,1 | 1 478,1 | 509,6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 7 326,2 | 7 326,2 | 2 937,9 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                   Е.А.Андреева

06.07.2022  г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 7 326,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 7 326,2 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение года уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». За  6  месяцев  2022 года  заключено 57 договора на сумму 916,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 937,9 тыс. рублей при плане 7 326,2 тыс. рублей,  исполнение составило 40,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).(

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.12.2021 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 26,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2022 года фактические расходы составили 18,0 тыс. рублей или 69,2%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, заключено 2 договора на сумму 18,0 тыс. рублей (4 специалиста обучались по теме «Противодействие коррупции» и 2 специалиста проходили обучение в сфере закупок). Исполнение основного мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 114,5 тыс. рублей. За  6  месяцев  2022 года  заключено 5 договоров на сумму 109,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 81,9 тыс. рублей или 71,5%.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Анастасиевского сельского поселения и ежемесячно печатается информационный бюллетень «Анастасиевский Вестник» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.), продлен доступ к «Информационной базе ЖКХ», своевременно уплачивается транспортный налог (2.3.).

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 7 185,7 тыс. рублей. За  6  месяцев  2022 года  заключено 50 договоров на сумму 789,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 838,0 тыс. рублей или 39,5%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Анастасиевского сельского поселения» выполнялись в установленные сроки. Своевременно производилась выплата заработной платы работникам Администрации, оплата за потребленную электроэнергию, газоснабжение, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, в срок производится уплата налогов и прочее.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.