## УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Андреева

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Анастасиевского сельского поселения**

**по итогам 2021 года**

Согласовано:

Начальник сектора

экономики и финансов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М.Зимогляденко

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения**

**по итогам 2021 года**

В 2021 году в Анастасиевском сельском поселении реализовывалось 9 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения 12.09.2018 № 30:

1. «Социальная поддержка граждан»;
2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»;
3. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;
4. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
5. «Развитие культуры»;
6. «Развитие физической культуры и спорта»;
7. «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»;
8. «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы;
9. «Развитие муниципальной службы».

Указанные муниципальные программы Анастасиевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации от 18.06.2018 № 82.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения по итогам 2021 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Анастасиевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составил 18 059,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 87,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 13,1 тыс. рублей,

средства бюджета муниципального района – 103,2 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 17 856,2 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год составил 18 059,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 87,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 13,1 тыс. рублей,

средства бюджета муниципального района – 103,2 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 17 856,2 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021 году освоено 17 935,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 87,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 13,0 тыс. рублей,

средства бюджета муниципального района – 103,2 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 17 732,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и распоряжением от 05.10.2018 г. №36 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» Администрацией Анастасиевского сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82.

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 145.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 145,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 31.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составил 1.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, в рамках реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 145 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

произведены выплаты государственной пенсии за выслугу лет (произведена ежемесячная денежная выплата 2 гражданам).

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности). Меры муниципальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать явление на улучшение качества жизни отдельных категорий населения на протяжении длительного времени.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Анастасиевского сельского поселения» плановое значение – 0,06 процентов, фактическое значение – 0,06 процентов.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

В 2021 году в состав муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» входила 1 подпрограмма.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2021 году было предусмотрено 145,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 145,1 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 145,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 145,1 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 145,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 145,1 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 148.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство сельского поселения»;

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 288,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 32.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составил 1.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» за 2021 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. №148 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшен санитарный и эстетический вид территории поселения;

- созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Анастасиевского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.02.2021 № 17 утвержден план мероприятий по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения на 2021 год. В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте сельского поселения. В 2021 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 15 субботников по благоустройству, ликвидировано 12 несанкционированных свалок. Для уборки территории граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей наружного освещения. На сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведено 2 мероприятия «День древонасаждения», на котором было посажено 15 саженцев деревьев, привлечено более 50 человек, посажены цветы (1 500 штук в ассортименте, розы в количестве 90 штук) в парке, на клумбах возле памятников, в ДК, возле бюста А.К.Денисова. Также выполнялись работы по отлову бесхозных собак.

По просьбе Администрации поселения, в зимнее время года в очистке территории и дорог сельского поселения от снега активное участие и спонсорскую помощь оказывали СПК колхоз «РОДИНА» и СПК (колхоз) «Рассвет», руководители КФХ, расположенных на территории поселения, а также жители поселения, имеющие в собственности транспортные средства.

Администрацией сельского поселения создан и утвержден действующий штаб по проведению месячников по благоустройству территории поселения. В результате организационных мероприятий штаба были осуществлены работы по санитарной очистке гражданских кладбищ, вывоз травы, веток, старых венков, осуществлена санитарная обрезка сухостойных деревьев, произведена уборка бесхозных захоронений.

Наведение санитарного порядка на памятниках воинам ВОВ осуществлялось посредством проведения субботников общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры сельского поселения и работниками Администрации сельского поселении. Памятники были очищены от травы и на прилегающей территории к памятникам высажены цветы.

В целях борьбы с рекламой несоответствующей правилам благоустройства Администрацией сельского поселения утверждено и размещено в сети «Интернет» постановление от 24.05.2018 №73 «Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Анастасиевского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 10 показателей, из них: по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые, по 2 – фактически значения ниже плановых.

Показатель 1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов, а также качеством коммунальных услуг» – плановое значение – 70,0 процентов, фактическое значение – 70,2 процентов.

Показатель 2 «Общая протяженность освещенных частей улиц» - плановое значение 28,9 км, фактическое значение – 28,9 км.

Показатель 3 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» – плановое значение  85,0 процентов, фактическое значение – 85,0 процентов.

Показатель 4 «Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения» – плановое значение  21 единиц, фактическое значение – 15 единиц.

Показатель 1.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Анастасиевского сельского поселения» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.2. «Общая площадь зеленых насаждений» – плановое значение  480,0 га, фактическое значение – 480,0 га.

Показатель 1.3. «Доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.4. «Доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.5. «Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения» – плановое значение  15 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Показатель 2.1. «Уровень газификации населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения» – плановое значение  76,3 процентов, фактическое значение – 76,3 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

В 2021 году в состав муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» входила 2 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» в 2021 году было предусмотрено 3 288,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 185,7 тыс. рублей, средства муниципального района – 103,2 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 288,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 185,7 тыс. рублей, средства муниципального района – 103,2 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 3 287,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 184,7 тыс. рублей, средства муниципального района – 103,2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 143.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 4 подпрограммы:

«Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении»;

«Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении»;

«Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 4,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 33.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составил 0,95.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 143 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в целях информационно-пропагандистской деятельности печатаются листовки и распространяются среди жителей поселения;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Анастасиевском сельском поселении;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе с помощью изготовления листовок, которые распространены среди жителей поселения, на сайте поселения создана рубрика «Противодействие коррупции»;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в 2021 году 1 специалист прошел обучение по теме: «Противодействие коррупции»;

обеспечен доступ граждан, к информации о деятельности органов местного самоуправления, которая размещена на сайте Анастасиевского сельского поселения;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии;

ученики в образовательных учреждениях прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 4 очага произрастания дикорастущей конопли.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 13 показателей, из них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику правонарушений и обеспечению общественного порядка» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и свое­временное принятие мер, направ­ленных на недопущение проявлений экстремистской направленности.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Анастасиевском сельском поселении» – плановое значение  0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику наркомании и незаконному обороту наркотиками» – плановое значение  6 единиц, фактическое значение – 6 единиц. Постоянно опубликовываются статьи в информационном бюллетене, размещается информация на сайте поселения и на стендах.

Показатель 1.1. «Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству» – плановое значение  5 человек, фактическое значение – 0 человек. Подростки, которые изъявили желание трудоустроиться, отсутствуют. Администрацией поселения неоднократно в школах проводились разъяснения по вопросу трудоустройства подростков, в свободное от учебы время.

Показатель 1.2. «Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности» – плановое значение  6 человек, фактическое значение – 6 человек. Сотрудниками ДНД совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения систематически проводились объезды и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. Проводилась операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защитите.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы Анастасиевского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений Анастасиевского сельского поселения, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение  2 человека, фактическое значение – 1 человек. Кадровых изменений в 2021 году не происходило, вновь прибывших муниципальных служащих не было для обучения по коррупции, обучен 1 сотрудник, ответственный за мероприятия в области противодействия коррупции.

Показатель 3.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения» – плановое значение  95,0 процентов, фактическое значение – 95,0 процента. В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Анастасиевского сельского поселения в информа­ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информа­ция о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. Кроме того, обеспечена возможность размеще­ния физиче­скими и юридическими лицами на официальном сайте Анастасиевского сельского поселения <https://anastasievkasp.ru/> информации (обра­щений) о ставших им известными фактах коррупции.

Показатель 3.3. «Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции» - плановое значение  2 единицы, фактическое значение – 2 единицы. На официальном сайте Анастасиевского сельского поселения создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена вся нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции.

Показатель 4.1. «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  91,5 процентов, фактическое значение – 91,5 процента.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  91,5 процентов, фактическое значение – 91,5 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В 2021 году в состав муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» входили 4 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2021 году было предусмотрено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**4. Муниципальная программа**

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 146.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 65,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 34.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составляет 0,95.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Администрация Анастасиевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 146 ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

* происходит минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
* обеспечивается эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2021 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

на территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований пожарной безопасности, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная электростанция АД-12.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весенне - летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, социальный педагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 9 показателей, по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю – невыполнение.

Показатель 1 «Количество выездов добровольных пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2 «Доля населения, охваченного системой оповещения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» плановое значение – 8 единиц, фактическое значение –  8 единиц.

Показатель 1.1 «Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров» - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение –  5 единиц.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение – 1 единиц, фактическое значение –  1 единиц.

Показатель 2.1 «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение – 4 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.2 «Охват населения, оповещенного современными средствами оповещения» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое значение – не менее 8 единиц, фактическое значение – 8 выездов.

Показатель 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» - плановое значение – не менее 2 единиц, фактическое значение – 2 единицы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год составил 65,5 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год соответствует показателям муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году составило 65,4 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», использованы по целевому назначению.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 149.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Дома культуры».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 003,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 35.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

В целях реализации творческого потенциала населения Анастасиевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 376 культурно-массовых мероприятий в зрительных залах, на открытых площадках и в режиме онлайн. Их посетили и просмотрели 99 900 человек. В том числе в зрительных залах, с учетом социального дистанцирования проведено 94 мероприятия, что в 2 раза больше чем в прошлом году, их посетили 12 249 человек. В среднем за 2021 год наполняемость зала, с учетом социального дистанцирования, составила 45%. Из их числа для детей в режиме офлайн проведено 144 мероприятия, их посетили 14 172 человека. Для молодежи проведено 91 мероприятие, их посетили 14 172 человека. Все мероприятия проведены на высоком художественном уровне, с использованием инновационных технологий. При проведении мероприятий были соблюдены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Обязательным сопровождением мероприятий в 2021 были театрализованные постановки. Информационные, патриотические, детские мероприятия сопровождались тематическими выставками. 359 участников культурно-досуговых формирований в течение года в режиме офлайн и онлайн участвовали в областных, международных и всероссийских конкурсах и стали лауреатами многих из них;

- Приобретены призы и наградная продукция для проведения праздничных мероприятий.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие культуры» являются:

- сохранение исторического и культурного наследия поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- сохранение количества посещений концертов;

-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 376 единиц, фактическое значение – 376 единиц.

Показатель 2. «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» - плановое значение 40 процентов, фактическое значение – 45 процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» – плановое значение  28 единиц, фактическое значение – 28 единиц.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» – плановое значение 359 человек, фактическое значение – 359 человек.

Показатель 1.3 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры»

План расходов муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021 год составил 6 003,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 87,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 13,1 тыс. руб., местный бюджет – 5 903,4 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год соответствует показателям муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие культуры» в 2021 году составило 6 002,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 87,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 13,0 тыс. руб., местный бюджет – 5 902,8 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», использованы по целевому назначению.

**6. Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 144.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 79,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 36.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 13 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий населения: по волейболу, футболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 500 человек;

приобретены призы и наградная продукция для проведения спортивных мероприятий.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы физического воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» являются:

* устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;
* рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
* увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 3 показателя, из них: по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 36,0 процентов, фактическое значение – 36,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения» - плановое значение 62,0 процентов, фактическое значение - 62,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» – плановое значение  86,0 процентов, фактическое значение – 86,5 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

План расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год составил 79,2 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год соответствует показателям муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году составило 79,2 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», использованы по целевому назначению.

**7. Муниципальная программа**

**«Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 147.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 37.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»

В целях повышения качества жизни населения сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. №147 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализовано мероприятие, в результате которого приобретено 30 светодиодных лампы.

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета сельского поселения на оплату коммунальных услуг;

обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы:

* снижение энергоемкости;
* сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении» – плановое значение – 0,43 тыс. кВт.ч, фактическое значение – 0,43 тыс. кВт.ч.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Процент Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.3. «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»

План расходов муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» на 2021 год составил 10,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год соответствует показателям муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» в 2021 году составило 10,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики», использованы по целевому назначению.

**8. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 07.11.2017 № 141.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы включает в себя 1 подпрограмму:

«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 029,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 38.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким и составляет 0,99.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделены и освоены средства федерального и областного бюджетов на работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)». В целях повышения качества и комфорта проживания населения сельского поселения благоустроена общественная территория, расположенная по адресу: с.Анастасиевка, ул.Октябрьская,42 а.

Выполнены работы по объекту: «Благоустройство общественной территории с.Анастасиевка (благоустройство)» на сумму 23 586,6 тыс. руб. (23 087,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 471,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 28,5 тыс. руб. – софинансирование местный бюджет).

Также выполнялись услуги строительного и авторского надзора за выполнением работ по объекту «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» в сумме 29,2 тыс. руб., а также выполнялись работы на сумму 1 879,0 тыс. руб. по объекту: «Благоустройство общественной территории с.Анастасиевка (благоустройство)» за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено выполнение 1 показателя.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

План расходов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2021 год составил 2 029,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 2 029,3 тыс. рублей (из них 2 000,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения). План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год соответствует показателям муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы в 2021 году составило 1 908,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 1 908,2 тыс. рублей (из них 1 879,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы, использованы по целевому назначению.

**9. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 142.

Ответственный исполнитель – Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении»;

**«**Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 434,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2022 № 39.

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан удовлетворительным и составляет 0,92.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Администрация Анастасиевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 142 ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

* проводится повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих.
* перечисляются ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований», участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО;
* повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения;
* совершенствование организации муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении;
* ежемесячное обслуживание сайта Администрации Анастасиевского сельского поселения, информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения;
* на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;
* заработная плата работникам Администрации Анастасиевского сельского поселения выплачивалась в установленные сроки;
* обеспечено повышение заработной платы муниципальных служащих: с 1 октября 2021 года должностной оклад специалиста изменился с 4 330 рублей на 7 318 рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 75,0 процентов.

Показатель 2 «Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг» плановое значение – 88 процентов, фактическое значение – 88 процентов.

Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» - плановое значение – 42,9 процентов, фактическое значение –  28,6 процентов (2 муниципальных служащих из 7).

Показатель 2.1 «Доля размещенных опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования и иной правовой информации в средствах массовой информации» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления» - плановое значение – 88 процентов, фактическое значение – 88 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

План расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2021 год составил 6 434,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год соответствует показателям муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» в 2021 году составило 6 433,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», использованы по целевому назначению.