РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2023 г.		                             № 27                         с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 146,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               М.М.Зимогляденко

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от 22.03.2023 г. № 27

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Администрация Анастасиевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 146 ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- происходит минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечивается эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2022 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

На территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований пожарной безопасности, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная  электростанция АД-12.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весенне - летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, социальный педагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 40,0 тыс. рублей. Произведена оплата в срок транспортного налога за пожарный автомобиль. Приобретены ранцы противопожарные, спецодежда, инвентарь по пожарной безопасности.

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» в 2022 не предусматривалось.

В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»  предусмотрена реализация 3 основных  мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в 2022 году в первоначально-утвержденном бюджете запланировано, но в течении года были внесены изменения, плановые ассигнования отсутствуют, в течении года необходимости обучения не возникло.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы» выполнено. Приобретены фонари налобные на общую сумму 2,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Анастасиевского сельского поселения» не планировалось и не выполнялось. Поселение обеспечено системами оповещения, которые находятся в исправном состоянии.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 2,0 тыс. рублей. Приобретено 200 штук листовок по безопасности на воде.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по страхованию гражданской ответственности» не планировалось и не выполнялось.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 44,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 44,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 44,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 44,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 44,1 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 44,0 тыс. рублей или 99,8%, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 44,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 9 показателей, по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю – невыполнение.

Показатель 1 «Количество выездов добровольных пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2 «Доля населения, охваченного  системой оповещения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» плановое значение – 8 единиц, фактическое значение  –  8 единиц.

Показатель 1.1 «Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров» - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение –  5 единиц.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение – 1 единиц, фактическое значение –  1 единиц.

Показатель 2.1 «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение – 4 человек, фактическое значение – 0 человек. В течении года необходимости обучения не возникло, все специалисты обучались ранее.

Показатель 2.2 «Охват населения, оповещенного  современными средствами оповещения» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое значение – не менее 8 единиц, фактическое значение – 8 выездов.

Показатель 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных  учебных заведениях» - плановое значение – не менее 2 единиц, фактическое значение – 2 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,89 (8/9 = 0,89), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (44,0/44,1 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,95 (0,89*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 0,95). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Анастасиевского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие Анастасиевского сельского поселения, обеспечивает эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | Произведена оплата в срок транспортного налога за пожарный автомобиль, приобретены ранцы противопожарные, спецодежда, инвентарь по пожарной безопасности | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение рисков возникновения пожаров | - - | В 2022 году данные расходы не предусматривались |
| 4. | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | - - | Ранее все специалисты проходили обучение |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Приобретены фонари налобные | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | - - | Поселение оснащено системами оповещения, которые технически исправны |
| 8. | Подпрограмма 3. «Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Анастасиевского сельского поселения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | Приобретено 200 штук листовок по безопасности на воде | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | - - | В 2022 году данные расходы не предусматривались |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 44,1 | 44,1 | 44,0 |
|  | бюджет поселения | 44,1 | 44,1 | 44,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 40,1 | 40,1 | 40,0 |
|  | бюджет поселения | 40,1 | 40,1 | 40,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 40,1 | 40,1 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Анастасиевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов добровольных пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля населения, охваченного системой оповещения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 0 | 4 | 0 | В течении года необходимости обучения не возникло, все специалисты обучались ранее |
| 7. | Показатель 2.2. Охват населения, оповещенного современными средствами оповещения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
| 9. | Показатель 3.2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | единиц | 2 | 2 | 2 | - |