Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 12 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Администрация Анастасиевского сельского поселения, МУК «Анастасиевский СДК» | Х | X | Х | 8177,1 | 8177,1 | 8154,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого приобретены: -основные средства (Банеры, военная форма, память Smart Buy); - материальные запасы (ГСМ, строительные материалы, канцтовары. хозяйственные материалы, ткани для пошива) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 367,2 | 367,2 | 367,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6239,9 | 6239,9 | 6218,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт памятников ВОВ | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на поддержку отрасли культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1570,0 | 1570,0 | 1569,8 | - |
| 1.6. | Контрольное событие муниципальной программы. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выполнены работы по муниципальному контракту от 11.07.2022 г. №43/ЭА с ИП Новиковой Е.В. Сумма контракта составляет 1 569 807,0 рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 1 401 664,5 рублей. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 404 793,0 рубля (20,5%). | Х | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 8177,1 | 8177,1 | 8154,8 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                                             Е.А.Андреева

09.01.2023  г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 12 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 149.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 8 177,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 8 177,1 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов». За  12  месяцев  2022 года  заключено 51 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 3 926,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 154,8 тыс. рублей при плане     8 177,1 тыс. рублей,  исполнение составило 99,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Анастасиевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.12.2021 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022  год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 8 177,1 тыс. рублей. За 12 месяцев  2022 года фактические расходы составили 8 154,8 тыс. рублей или 99,7%.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, уплачены налоги (основное мероприятие 1.2.), приобретаются основные средства и материальные запасы (основное мероприятие 1.1.).  Исполнение в полном объеме осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г. Основные мероприятия 1.3. и 1.4. в 2022 году не предусмотрены.  Срок исполнения основного мероприятия 1.5. наступил.

По 1 контрольному событию подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

- Заключен муниципальный контракт от 11.07.2022 г. №43/ЭА с ИП Новиковой Е.В. на выполнение работ по объекту: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка». Сумма контракта составляет 1 569 807,0 рублей. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 404 793,0 рубля (снижение на 20,5%). Работы выполнены в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.