Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

за 12 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 4 199,5 | 4 199,5 | 3 993,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения, повышение качества освещенности улиц | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 032,3 | 1 032,3 | 839,2 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 457,6 | 457,6 | 457,5 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация и содержание мест захоронения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ, повышение удовлетворенности населения поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 562,6 | 562,6 | 562,5 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 927,7 | 1 927,7 | 1 914,7 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | своевременная уплата налога на имущество | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Анастасиевского сельского поселения | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника воинам погибшим в ВОВ в с.Анастасиевка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 172,8 | 172,8 | 172,7 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | услуги строительного контроля за ходом работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 29,7 | 29,7 | 29,6 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов муниципальной собственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | техническое обслуживание газопроводов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 29,7 | 29,7 | 29,6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 229,2 | 4 229,2 | 4 022,7 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                     Е.А.Андреева

09.01.2023  г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

по итогам 12 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 148.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой –  4 229,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4 229,2 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение года уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». За  12  месяцев  2022 года  заключено 83 договора на сумму 4 136,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по программе составило 4 022,7 тыс. рублей при плане 4 229,2 тыс. рублей,  исполнение составило 95,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.12.2021 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 4 199,5 тыс. рублей. Заключено 81 договор на сумму 4 107,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2022 года фактические расходы составили 3 993,1 тыс. рублей при плане 4 199,5 тыс. руб. или 95,1%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 7 основных мероприятий.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 2022 года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (1.1.), проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (1.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (высадка рассады цветов в клумбы, зеленых насаждений) (1.2.), вывозится мусор с территорий кладбищ (1.3.), забетонированы площадки под мусорные контейнеры на территории кладбища (1.3.), проведены работы по покраске и побелке памятников воинам, погибшим в ВОВ (1.3.), выполнены противоклещевая обработка территории поселения (1.4.), приобретена уличная новогодняя ель (1.4.), уборка территории сельского поселения (1.4.),  производится в срок уплата налога на имущество (1.5.), оплачены услуги по разработке сметной документации по объекту: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам ВОВ с.Марфинка», услуги по разработке сметной документации по объекту: "Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам в ВОВ с.Анастасиевка" (1.6.), оплачены услуги строительного контроля за выборочным капитальным ремонтом Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка (1.7).

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 29,7 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 29,6 тыс. рублей на проведение технического обслуживания объектов газового хозяйства. Фактическое освоение средств составило 29,6 тыс. рублей или 99,7%. Основное мероприятие 2.1. выполнялось в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.