Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Администрация Анастасиевского сельского поселения, МУК «Анастасиевский СДК» | Х | X | Х | 14390,1 | 14390,1 | 5441,4 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого приобретены: -основные средства (Ноутбук, проектор, активная двухполосная акустическая система, банеры); - материальные запасы (ГСМ, строительные материалы, канцтовары. хозяйственные материалы, ткани для пошива); Оплачена сметная документация по выборочному капитальному ремонту крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Анастасиевка, ул. Ленина, д.49 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 629,2 | 629,2 | 593,9 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7008,6 | 7008,6 | 3838,7 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт памятников ВОВ | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на поддержку отрасли культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59» | МУК «Анастасиевский СДК» | Заключен муниципальный контракт от 05.06.2023г. №61290302254 с ИП Евстратовой М.Г. на выполнение работ. Сумма контракта составляет 3 012 951,54рублей. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 27 148,46 рубля (0,9%). Заключено дополнительное соглашение от 20.09.2023г. № 1 на уменьшение цены контракта, цена контракта составляет 2 948 788,10 рублей | 05.06.2023 | 30.09.2023 | 3040,1 | 3040,1 | 1008,8 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт от 31.05.2023г. №61290302254/ЭА с ООО СК «АРТА» на выполнение работ. Сумма контракта составляет 3 697 790,0 рублей | 31.05.2023 | 30.09.2023 | 3712,2 | 3712,2 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с.Анастасиевка, ул. Ленина, д.49» | МУК «Анастасиевский СДК» | Выборочный капитальный ремонт крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с.Анастасиевка, ул. Ленина, д.49 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 14390,1 | 14390,1 | 5441,4 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                                             Е.А. Андреева

06.10.2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 149.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 14 390,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 14 390,1 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 63 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов». За  9  месяцев  2023 года  заключено 29 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 8 701,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 441,4 тыс. рублей при плане 14 390,1 тыс. рублей,  исполнение составило 37,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Анастасиевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2022 №138 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023  год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 14 390,1 тыс. рублей. За 9 месяцев  2023 года фактические расходы составили 5 441,4 тыс. рублей или 37,8%.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

- Приобретаются основные средства и материальные запасы, оплачена сметная документация по выборочному капитальному ремонту крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Анастасиевка, ул. Ленина, д.49 (основное мероприятие 1.1.);

- Своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, уплачены налоги (основное мероприятие 1.2.);

- Заключен муниципальный контракт от 05.06.2023 г. №61290302254 с      ИП Евстратовой М.Г. на выполнение работ. Сумма контракта по дополнительному соглашению от 20.09.2023г. № 1 составляет 2 948 788,10рублей. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 27 148,46 рубля (0,9%). Произведена оплата в сумме 432 975,93 рублей за счет собственных средств бюджета Анастасиевского сельского поселения и в сумме 575 820,00 рублей за счет средств физических и юридических лиц, поступивших в бюджет Анастасиевского сельского поселения (основное мероприятие 1.6.).

- Заключен муниципальный контракт от 31.05.2023г. №61290302254/ЭА с ООО СК «АРТА» на выполнение работ. Сумма контракта составляет 3 697 790,0рублей (основное мероприятие 1.7.).

Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г. Основные мероприятия 1.3., 1.4., 1.5. и 1.8. в 2023 году не предусмотрены.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.