РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29.12.2023 г.				        № 160				с. Анастасиевка

Об утверждении планов реализации

муниципальных программ на 2024год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением от 02.11.2018 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», постановлением от 02.11.2018 г. № 148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»,  постановлением от 02.11.2018 г. №143 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», постановлением от 02.11.2018 г. № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,  постановлением от 02.11.2018 г. №149 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры», постановлением от 02.11.2018 г. №144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», постановлением от 02.11.2018 г. №147 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» , постановлением от 02.11.2018 г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»,  постановлением от 07.11.2017 г. №141 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить планы реализации муниципальных программ на 2024 год согласно приложениям 1-9.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения 					Е.А. Андреева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 №160

План

реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 196,4 | 196,4 | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Анастасиевского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | январь-декабрь | 196,4 | 196,4 | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 196,4 | 196,4 | X | X |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | X | 3 094,2 | 3 094,2 | X | X |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещению, содержание и ремонт сетей наружного освещения, замена ламп и фонарей, а также приобретение новых | январь-декабрь | 1 191,6 | 1 191,6 | X | X |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | март-октябрь | 340,0 | 340,0 | X | X |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация о содержание мест захоронения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | январь-декабрь | 462,3 | 462,3 | X | X |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | январь-декабрь | 1 090,3 | 1 090,3 | X | X |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Уплата налога на имущество | февраль-декабрь | 10,0 | 10,0 | X | X |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника воинам погибшим в ВОВ | февраль-декабрь | 0,0 | 0,0 | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | X | 74,0 | 74,0 | X | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов муниципальной собственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Техническое обслуживание газопроводов | январь-декабрь | 74,0 | 74,0 | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 3 168,2 | 3 168,2 | X | X |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 1,0 | 1,0 | X | X |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Предотвращение правонарушений | январь-декабрь | 1,0 | 1,0 | X | X |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Предотвращение правонарушений | июнь-август | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 1,0 | 1,0 | Х | Х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств (Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | январь-декабрь | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение антитеррористической защищенности объектов | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Анастасиевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Анастасиевского сельского поселения МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко МБОУ Марфинская сош | повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 1,0 | 1,0 | Х | Х |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Анастасиевского сельского поселения | приведение нормативных правовых актов Анастасиевского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | предотвращение коррупционных правонарушений | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Анастасиевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Анастасиевского сельского поселения | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Анастасиевского сельского поселения | выявление в нормативных правовых актах Анастасиевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Анастасиевского сельского поселения | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Администрация Анастасиевского сельского поселения | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | январь-декабрь | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 1,0 | 1,0 | Х | Х |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Анастасиевском сельском поселении | Администрация Анастасиевского сельского поселения Анастасиевская участковая больница; МУК «Анастасиевский СДК»; МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | формирование эффективной политики на территории Анастасиевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Антинаркотическая комиссия Администрации Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Анастасиевского сельского поселения МУК «Анастасиевский СДК», МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош, ДЮСШ | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Анастасиевского сельского поселения МУК «Анастасиевский СДК» МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | мотивирование жителей Анастасиевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения МУК «Анастасиевский СДК», МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | мотивирование жителей поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | январь-декабрь | 1,0 | 1,0 | Х | Х |  |
| 4.6. | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Анастасиевская участковая больница Администрация Анастасиевского сельского поселения | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Анастасиевского сельского поселения | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.8. | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Анастасиевского сельского поселения МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | январь-декабрь | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 4,0 | 4,0 | X | Х |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 30,0 | 30,0 | X | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | январь-декабрь | 30,0 | 30,0 | - | - |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров | январь-декабрь | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 8,0 | 8,0 | X | Х |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | январь-декабрь | 6,0 | 6,0 | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | январь-декабрь | 2,0 | 2,0 | - | - |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | январь-декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 2,0 | 2,0 | X | Х |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Анастасиевского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | январь-декабрь | 2,0 | 2,0 | - | - |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | январь-декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 40,0 | 40,0 | X | Х |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 9 299,3 | 9 299,3 | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого предусмотрены приобретение: -основных средств; - материальных запасов; - услуги строительного контроля | январь-декабрь | 140,0 | 140,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | январь-декабрь | 7 239,4 | 7 239,4 | - | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт памятников ВОВ | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка | январь-декабрь | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на поддержку отрасли культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | январь-декабрь | 121,8 | 121,8 | - | - |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка | январь-декабрь | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59» | МУК «Анастасиевский СДК» | Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59 | июнь-сентябрь | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка | май-сентябрь | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с.Анастасиевка, ул. Ленина, д.49» | МУК «Анастасиевский СДК» | Выборочный капитальный ремонт крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с.Анастасиевка, ул. Ленина, д.49 | январь-сентябрь | 1 798,1 | 1 798,1 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9. | Контрольное событие муниципальной программы. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с.Анастасиевка, ул. Ленина, д.49» | МУК «Анастасиевский СДК» | Заключение 1 муниципального контракта, выполнение работ по заключенному муниципальному контракту в рамках средств, предусмотренных на 2024 год | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 9 299,3 | 9 299,3 | X | Х |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 85,0 | 85,0 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Анастасиевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Совершенствование системы физического воспитания; Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом | январь-декабрь | 85,0 | 85,0 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение степени информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; Формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | январь-декабрь | Х | X | X | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 85,0 | 85,0 | - | - |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность  и развитие энергетики»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | весь период | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Плановое выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на эти объекты | Администрация Анастасиевского сельского поселения | эффективное использование энергоресурсов | весь период | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | январь-декабрь | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 113,2 | 113,2 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение высокого уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления, соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | январь-декабрь | 73,0 | 73,0 | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение инвестиционного потенциала сельского поселения, обмен практиками муниципального управления на съездах СМО | январь-декабрь | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | январь-декабрь | 10,2 | 10,2 | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 7 978,1 | 7 978,1 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | выплаты по оплате труда, предусмотренные в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда | январь-декабрь | 6 525,7 | 6 525,7 | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | расходы на обеспечение функций Администрации Анастасиевского сельского поселения, увеличение качества предоставления муниципальных услуг | январь-декабрь | 1 358,2 | 1 358,2 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 8 121,3 | 8 121,3 | - | - |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 № 160

План

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | январь-декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | январь-декабрь | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения (Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | январь-декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | январь-декабрь | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | январь-декабрь | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | - | - |