Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

**за 12 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **-** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Печать листовок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| **2** | **Подпрограмма 2**  **«Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **-** |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Печатаются статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», размещаются на стендах, на сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Ведется разъяснительная беседа на сходах граждан. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств (Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Изготовление листовок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания)  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Оснащение (ремонт) охранно-тревожной сигнализацией и системами видеонаблюдения; наружное освещение территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Анастасиевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация  Анастасиевского сельского поселения  МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко  МБОУ Марфинская сош | Проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений, ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| **3** | **Подпрограмма 3**  **«Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **-** |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.02.2020 г. №11 «О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы Администрации Анастасиевского сельского поселения, и лицами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.07.2022 №76 ««Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Анастасиевского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования». Решение Собрание депутатов Анастасиевского сельского поселения от 11.02.2020г. № 117 «О представлении сведений о доходах и имуществе, сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности в Анастасиевском сельском поселении, должность Главы Администрации Анастасиевского сельского поселения по контракту, а также сведений о доходах и имуществе лицами, претендующими на замещение указанных должностей» являются действующими, также  действует постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.01.2018 года № 5 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере подбора кадров муниципальной службы и замещения должностей муниципальной службы в Администрации Анастасиевского сельского поселения » | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Анастасиевского сельского поселения | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18 февраля 2015 года № 9 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов» действующее, принято Решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.02.2021 года № 144 «О порядке рассмотрения заявлений муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией».  Распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.04.2022 г. № 10 «О порядке сообщения муниципальным служащим Администрации Анастасиевского сельского поселения о прекращении гражданства Российской Федерации, приобретении или прекращении гражданства (подданства) иностранного государства» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Анастасиевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Принято постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.07.2021 г. № 75 «Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Анастасиевского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»  Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Ведущим специалистом проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено  в соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25 июня 2012 года № 72 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 24.07.2020 № 22 «О порядке взаимодействия должностного лица Администрации Анастасиевского сельского поселения, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, со структурными подразделениями и иными должностными лицами Администрации Анастасиевского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) Администрации Анастасиевского сельского поселения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок для нужд Администрации Анастасиевского сельского поселения»  Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Администрация  Анастасиевского сельского поселения | 1 специалист прошел в 2023 году обучение по дополнительной программе «Противодействие коррупции» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.  (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Печать листовок.  На сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| **4** | **Подпрограмма 4**  **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному**  **обороту»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **-** |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Анастасиевском сельском поселении | Администрация Анастасиевского сельского поселения  Анастасиевская участковая больница;  МУК «Анастасиевский СДК»;  МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,  МБОУ Марфинская сош | формирование эффективной политики на территории Анастасиевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании  на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Антинаркотическая комиссия Администрации Анастасиевского сельского поселения | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Анастасиевского сельского поселения  МУК «Анастасиевский СДК»,  МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,  МБОУ Марфинская сош,  ДЮСШ | Проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, стремления к здоровому образу жизни. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Анастасиевского сельского поселения  МУК «Анастасиевский СДК»  МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,  МБОУ Марфинская сош | мотивирование жителей Анастасиевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения  МУК «Анастасиевский СДК»,  МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,  МБОУ Марфинская сош | Печать листовок. Регулярно информация, направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни размещается на стендах, на сайте Администрации и в информационном бюллетене. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 4.6. | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Анастасиевская участковая больница  Администрация Анастасиевского сельского поселения | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено; принимаются меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании (выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Анастасиевского сельского поселения | За 12 месяцев 2023 года ликвидировано 4 очага дикорастущей конопли | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |  |
| 4.8. | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Анастасиевского сельского поселения  МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,  МБОУ Марфинская сош | Регулярно проводятся разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публикуются статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» на тему: «Нет – наркотикам!», «О вреде наркотиков», участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене были указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | - |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 12 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 143.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 4,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе предусмотрены в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2022 № 63 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». За 12 месяцев 2023 года заключен 1 договор на сумму 4,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей при плане 4,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2022 №138 утвержден План реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. руб. или 100%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение основного мероприятия 1.1., в рамках которого были изготовлены листовки, направленные на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни и распространены среди жителей поселения. Реализация основного мероприятия 1.2. не планировалась.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей или 100%. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, в рамках которого изготовлены листовки на тему «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении». Данные расходы включены в план - график на 2023 год. Также подпрограммой предусмотрены 3 неденежных основных мероприятия, которые выполняются систематически.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 рублей или 100%. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, расходы которого направлены на изготовление листовок «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении». 7 неденежных основных мероприятий выполняются регулярно.

На реализацию подпрограммы 4 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 рублей или 100%. Подпрограммой 4 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, в рамках которого изготовлены листовки «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту». 7 неденежных основных мероприятия выполняются своевременно.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.