Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 12 месяцев  2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Плановое выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на эти объекты | Администрация Анастасиевского сельского поселения | эффективное использование энергоресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                              Е.А.Андреева

«___»___________2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по итогам 12 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 147.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 20,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе предусмотрены в соответствии с решением  Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2022 № 63 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов».  Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей при плане 20,0 тыс. рублей,  исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2022 №138 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 20,0 тыс. рублей. За 12 месяцев  2023 года фактические расходы составили 20,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1денежного основного мероприятия. Мероприятие 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключен 1 договор на приобретение светодиодных ламп в количестве 52 штуки, что приводит к экономии потребления электрической энергии. Также подпрограммой предусмотрено 1 неденежное основное мероприятие, в рамках которого выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) нет.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.