РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.03.2024 г.		                        № __	                      с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Развитие культуры»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 149,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от  __.03.2024 г. № __

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 149, за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях реализации творческого потенциала населения Анастасиевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Проведено 376 культурно-массовых мероприятий в зрительных залах,  на открытых площадках.  Их посетили 100980 человека. В том числе в зрительных залах проведено 69 мероприятий,  их   посетили 22410  человек.  В том числе  для детей  до 14  лет в зрительном зале проведено 11 мероприятий, их посетили 9490 человек. Для молодежи в зрительном зале проведено 16  мероприятий, их посетили 8640 человек. В среднем  за 2023 год наполняемость зала составила 90,5%.    Всего для детей до 14 лет проведено 118 мероприятий, посетителей на них 29722; для молодежи проведено 118 мероприятий, их посетили 29530 человек. Все мероприятия проведены на высоком художественном уровне, с использованием инновационных технологий. Обязательным сопровождением мероприятий в 2023 были театрализованные постановки. Информационные, патриотические, детские мероприятия сопровождались тематическими выставками.   Проведено  50 информационно-просветительских   мероприятий, их посетили 13497 человек;  по профилактике асоциальных явлений проведено 21 мероприятие, их посетили 3435 человек. Большое внимание уделялось мероприятиям по патриотическому воспитанию, поведено 55 мероприятий данного направления, их посетили 34983 человека - это митинги, акции и концертные программы  в поддержку СВО,  концертные программы. 359 участников  культурно-досуговых формирований  в течение года  участвовали в областных, международных и всероссийских конкурсах и стали лауреатами многих из них;

- Приобретены подарки для проведения праздничных мероприятий.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие культуры» являются:

-   сохранение исторического и культурного наследия поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- сохранение количества посещений  концертов;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Дома культуры» в 2023 году была предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено на 100%. Приобретены основные средства и материальные запасы, а именно: ноутбук, проектор, активная двухполосная акустическая система, баннеры, забор металлический, система оповещения и управления эвакуацией, уличные камеры, ГСМ, строительные материалы, канцтовары. хозяйственные материалы, ткани для пошива.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено на 99,7%.

Основное мероприятие 1.6 Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7 Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка» выполнено на 98,5%.

Основные мероприятия 1.3., 1.4., 1.5. и 1.8. в 2023 году не предусматривались.

Самыми массовыми и зрелищными мероприятиями в ДК были:

Новогодние представления, Рождественские посиделки, концерты ко дню Защитника Отечества, 8 Марта, Широкая масленица, 9 мая, 12 июня, день села, открытие парка. Эти традиционные праздники посещает большое количество людей. С апреля 2023 года   мероприятия проводились на летней сцене у фонтана, которая стала излюбленным местом молодежи, детей и взрослых.

В летний период  в двух ДК работали детские  площадки. Большое внимание уделялось спортивным и игровым мероприятиям, викторинам и конкурсам. («Сильные, смелые, ловкие», «Моя Россия», «Флаг России», «День Нептуна»), Два раза в неделю демонстрировались мультфильмы и художественные фильмы. («А зори здесь тихие», «Два капитана», «Маша и медведь», «Приключения буратино»), патриотическим («Ты Россия моя, золотые поля», «Хвала рукам, что пахнут хлебом», «Герои нашего села»), информационным и познавательным («Нет наркотикам», «А у нас молодых», «Новое поколение», «Юный художник», «Мы за ЗОЖ») мероприятиям. Еженедельно проводились акции под хэш-тегом «Своих не бросаем»,  во всех концертных программах звучали слова благодарности и поддержки нашим солдатам, принимающим участие в СВО, женам, матерям, детям.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2023 год составил 13 556,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9 623,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 932,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2022 № 63 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 13 556,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 13 556,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9 623,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 932,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13 482,9 тыс. рублей или 99,5%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9 606,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 876,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 6 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю – не достижение планового показателя.

Показатель 1. «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 376 единиц, фактическое значение – 376 единиц.

Показатель 2. «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение – 90,5 процентов.

Показатель 3. «Доля зданий учреждений культуры и памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий учреждений культуры и памятников» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» – плановое значение  28 единиц, фактическое значение – 28 единиц.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» – плановое значение 359 человек, фактическое значение – 359 человек.

Показатель 1.3 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 99,5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. равна 1,13;

степень достижения целевого показателя 3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 0,995.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (4/4 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (4/4 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (13482,9/13556,1= 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1/1 = 1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 ((1*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий для максимального вовлечения населения Анастасиевского сельского поселения независимо от возраста в систематическое участие в культурной жизни поселения, реализацию и развитие творческого потенциал, выявление талантливых детей и молодежи, а также повышению качества жизни населения Анастасиевского сельского поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»  за 2023 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого предусмотрены приобретение: -основных средств; - материальных запасов | Приобретены основные средства и материальные запасы, а именно: Ноутбук, проектор, активная двухполосная акустическая система, банеры, забор металлический, система оповещения и управления эвакуацией, уличные камеры, ГСМ, строительные материалы, канцтовары. хозяйственные материалы, ткани для пошива | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 376 культурно-массовых мероприятий в зрительных залах, на открытых площадках. Их посетили и просмотрели 100980 человека. В среднем за 2023 год наполняемость зала составила 90,5%. Обязательным сопровождением мероприятий в 2023 были театрализованные постановки. Большое внимание уделялось мероприятиям по патриотическому воспитанию, поведено 55 мероприятий данного направления, их посетили34983 человека - это митинги, акции и концертные программы в поддержку СВО. 359 участников культурно-досуговых формирований в течение года участвовали в областных, международных и всероссийских конкурсах и стали лауреатами многих из них |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Капитальный ремонт памятников ВОВ | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - - | В 2023 году не запланировано |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на поддержку отрасли культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - - | В 2023 году не запланировано |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - - | В 2023 году не запланировано |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59» | МУК «Анастасиевский СДК» | Выполнены работы по муниципальному контракту от 05.06.2023г. №61290302254 с ИП Евстратовой М.Г. на выполнение работ. Сумма контракта составляет 3 012 951,54рублей. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 27 148,46 рубля (0,9%). Заключено дополнительное соглашение от 20.09.2023г. № 1 на уменьшение цены контракта, цена контракта составляет 2 948 788,10 рублей | Х | 30.09.2023 | Х | Х | Х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выполнены работы по муниципальному контракту от 31.05.2023г. №61290302254/ЭА с ООО СК «АРТА» на выполнение работ. Сумма контракта составляет 3 697 790,0рублей | Х | 30.09.2023 | Х | Х | Х |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт крыльца и фасадов здания СДК с.Анастасиевка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с.Анастасиевка, ул. Ленина, д.49» | МУК «Анастасиевский СДК» | Х |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Контрольное событие муниципальной программы. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59» | МУК «Анастасиевский СДК» | Выполнены работы по муниципальному контракту от 05.06.2023г. №61290302254 с ИП Евстратовой М.Г. Сумма контракта составляет 3 012 951,54 рублей. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 27 148,46 рубля (0,9%). Заключено дополнительное соглашение от 20.09.2023г. № 1 на уменьшение цены контракта, цена контракта составляет 2 948 788,10 рублей (из них областные средства в сумме 1 939 992,17 рублей) | Х | 28.09.2023 | Х | Х | Х |
| 1.10. | Контрольное событие муниципальной программы. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выполнены работы по муниципальному контракту от 31.05.2023г. №61290302254/ЭА с ООО СК «АРТА» (с учетом дополнительных соглашений №1 от 10.11.2023 г. и № 2 от 13.12.2023 г.). Сумма контракта по итогам проведенного аукциона составила 3 697 790,0 рублей, экономии не установлено. В результате заключенного дополнительного соглашения № 2 от 13.12.2023 г. цена контракта уменьшилась и составила 3 593 867,0 рублей, что на 103 923,0 рублей меньше первоначальной (из них 1 936 298,59 рублей средства областного бюджета) | Х | 14.12.2023 | Х | Х | Х |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 13556,1 | 13556,1 | 13482,9 |
|  | бюджет поселения | 9623,8 | 9623,8 | 9606,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 3932,3 | 3932,3 | 3876,3 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Всего | 13556,1 | 13556,1 | 13482,9 |
|  | бюджет поселения | 9623,8 | 9623,8 | 9606,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 3932,3 | 3932,3 | 3876,3 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | 669,9 | 669,9 | 669,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 6287,3 | 6287,3 | 6270,5 |
| Основное мероприятие 1.6. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт, благоустройство территории МУК Анастасиевского СДК по адресу: Ростовская область, р-н Матвеево-Курганский, с. Марфинка, ул. Центральная, 59» | Всего | 2948,9 | 2948,9 | 2948,8 |
| Основное мероприятие 1.7. Инициативный проект: «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка» | Всего | 3650,0 | 3650,0 | 3593,9 |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий | единиц | 376 | 376 | 376 | - |
| 2. | Показатель 2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала) | % | 81 | 80 | 90,5 | Увеличение за счет большого процента наполняемости в 4 квартале отчетного года |
| 3 | Показатель 3. Доля зданий учреждений культуры и памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем | % | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество клубных формирований | единиц | 28 | 28 | 28 | - |
| 1.2. | Показатель.1.2. Количество участников в клубных формированиях | человек | 359 | 359 | 359 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | 100 | 100 | 99,5 | Связано с тем, что по инициативному проекту «Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка» исключены некоторые видов работ, что повлекло изменение цены контракта на выполнение работ |