Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | X | 80,7 | 80,7 | 80,5 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение высокого уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления, соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 51,6 | 51,6 | 51,5 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 4 773,0 | 4 773,0 | 4 771,5 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3 984,5 | 3 984,5 | 3 984,3 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 788,5 | 788,5 | 787,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 4 877,2 | 4 877,2 | 4 875,5 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                   Е.А.Андреева

__.__.2020  г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 12 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 4 877,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4 877,2 тыс. рублей. За  12  месяцев  2019 года  заключено 100 договоров на сумму 928,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 875,5 тыс. рублей при плане 4 877,2 тыс. рублей,  исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).(

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 15.11.2018 №40/1 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 23,5 тыс. рублей. За 12 месяцев 2019 года фактические расходы составили 23,5 тыс. рублей или 100%. По состоянию на 31.12.2019 г. заключено 4 договора на услуги по проведению семинаров. 1 специалист проходил обучение на тему: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками», также 2 специалистов проходили обучение  по темам: «Противодействие коррупции», «Бухгалтерский учет, налогообложение, налоговая отчетность», «Изменения законодательства с 2019 года. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия «Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих», которое выполнено в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 80,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 80,5 тыс. рублей или 99,8%.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых осуществлялось в соответствии с утвержденным Планом реализации.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 12 месяцев 2019 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводилась оплата за обслуживание сайта Администрации Анастасиевского сельского поселения и ежемесячно печатался информационный бюллетень «Анастасиевский Вестник» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.), продлен доступ к «Информационной базе ЖКХ» и своевременно уплачивался налог на имущество (2.3.).

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 4 773,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 771,5 тыс. рублей или 100%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Анастасиевского сельского поселения» выполняются в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.