Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

**за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 2 029,3 | 2 029,3 | 1 908,2 | 121,0Объем работ, предусмотренный на декабрь 2021 г. не выполнен подрядчиком. Будут выполнены в 2022 г. в соответствии с графиком выполнения работ) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения  | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 029,3 | 2 029,3 | 1 908,2 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Перечисление средств в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным Соглашением по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения(Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения на мероприятия по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 879,0 | 121,0Объем работ, предусмотренный на декабрь 2021 г. не выполнен подрядчиком. Будут выполнены в 2022 г. в соответствии с графиком выполнения работ) |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения (услуги строительного контроля и авторского надзора за ходом работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29,3 | 29,3 | 29,2 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Завершение работ по благоустройству общественной территории в с.Анастасиевка | Администрация Анастасиевского сельского поселения | В 2020 году благоустроена общественная территория в с.Анастасиевка по адресу: ул.Октябрьская, 49а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выделены в 2020 году средства федерального бюджета в сумме 23 087,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 471,2 тыс. руб., предусмотрены средства местного бюджета (софинансирование) в сумме – 28,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2020 г. № 15/ЭА с ООО «Вымпел-Юг» на выполнение работ по благоустройству территории. Предусмотрено в 2021 году выполнение работ на сумму 2 000,0 тыс.руб. за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, из них фактически освоено в 2021 г. 1 879,0 тыс.руб. Остаток неиспользованных средств будет запланирован на 2022 год. | X | 01.11.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 2 029,3 | 2 029,3 | 1 908,2 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

11.01.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

 по итогам 12 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 07.11.2017 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 029,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 029,3 тыс. рублей. Заключен долгосрочный муниципальный контракт в 2020 году на сумму 25 586,6 тыс. рублей (3 этапа 2020-2022 гг., федеральный бюджет – 23 087,0 тыс.руб., областной бюджет – 471,2 тыс. руб., местный бюджет (софинансирование) – 28,4 тыс. рублей, местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений) – 2 000,0 тыс. руб.), работы по которому продолжены выполняться в 2021 году.

 Фактическое освоение средств по программе за 12 месяцев 2021 года составило 1 908,2 тыс. рублей при плане 2 029,3 тыс. рублей, исполнение составило 94,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2020 №115 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 2 029,3 тыс. рублей (из них: 2 000,0 тыс. руб. – местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений), 29,3 тыс. руб. – средства бюджета поселения). За 12 месяцев 2021 года фактические расходы составили 1 908,2 тыс. рублей (из них: 1 879,0 тыс. руб. – местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений), 29,2 – местный бюджет) или 94,0%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

 В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» произведены расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения и за счет средств местного бюджета в сумме 1 908,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2. «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» в 2020 году произведены расходы в сумме 23 586,6 тыс. работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».