Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 12 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | X | 89,2 | 89,2 | 89,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение высокого уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления, соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 335,8 | 6 335,8 | 6 335,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 446,5 | 4 446,5 | 4 446,3 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 889,3 | 1 889,3 | 1 888,7 | - |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 6 434,0 | 6 434,0 | 6 433,0 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                   Е.А.Андреева

11.01.2022  г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 12 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 6 415,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 6 434,0 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение года уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За  12  месяцев  2021 года  заключено 106 договоров на сумму 1 978,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6 433,0 тыс. рублей при плане 6 434,0 тыс. рублей,  исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).(

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2020 №115 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 9,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2021 года фактические расходы составили 9,0 тыс. рублей или 100%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, заключено 3 договора на сумму 9,0 тыс. рублей (1 договор на обучение по дополнительной программе «Противодействие коррупции» и 2 договора по охране труда).

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 89,2 тыс. рублей. За    12 месяцев  2021 года заключено 7 договоров на сумму 87,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 89,0 тыс. рублей или 99,8%.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 12 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Анастасиевского сельского поселения и ежемесячно печатается информационный бюллетень «Анастасиевский Вестник» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.), продлен доступ к «Информационной базе ЖКХ», своевременно уплачивается транспортный налог (2.3.).

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 6 335,8 тыс. рублей. За  12  месяцев  2021 года  заключено 96 договоров на сумму 1 881,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6 335,0 тыс. рублей или 100%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Анастасиевского сельского поселения» выполнялись в установленные сроки. Своевременно производилась выплата заработной платы работникам Администрации, оплата за потребленную электроэнергию, газоснабжение, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, в срок производится уплата налогов и прочее.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.