Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 12 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 18,8 | 18,8 | 18,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Быстрое и своевременное реагирование на возникновение пожара, уплата транспортного налога за пожарный автомобиль | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Организация и выполнение необходимых мероприятий при возникновении ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базой | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Своевременное оповещение населения при возникновении ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 44,7 | 44,7 | 44,6 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 65,5 | 65,5 | 65,4 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                              Е.А.Андреева

11.01.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 12 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 146.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 65,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 65,5 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение года уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За  12  месяцев  2021 года  заключено 8 договоров на сумму 61,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65,4 тыс. рублей при плане 65,5 тыс. рублей,  исполнение составило 99,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2020 №115 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 18,8 тыс. рублей. Заключено 4 договора на сумму 15,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств по подпрограмме составило 18,8 тыс. руб. или 100%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий,  в рамках основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» приобретены опрыскиватель аккумуляторный, хлопушки резиновые, респираторы и куртки, уплачен своевременно транспортный налог.  Исполнение основного мероприятия 1.2. «Мероприятие по обеспечению содержания имущества» в 2021 году не предусматривалось.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 100%. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. Исполнение основного мероприятия 2.2. осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации, в рамках данного мероприятия заключен 1 договор на приобретение хозяйственных товаров по ликвидации ЧС (ботинки). Исполнение основных мероприятий 2.1. «Мероприятие по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» и  2.3. «Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения» в 2021 году не предусматривалось.

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 44,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 44,6 рублей или 99,8%. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, в рамках основного мероприятия 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» заключен и оплачен 1 договор на услуги по повышению квалификации сотрудника по учебной программе «Учебная программа предаттестационной подготовки (обучения) руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений объектов энергетики, промышленности и водохозяйственного комплекса», в объеме 72 академических часа. Также в рамках вышеуказанного основного мероприятия приобретены листовки по безопасности на воде в количестве 350 штук (1 договор).  В рамках основного мероприятия 3.2. «Мероприятия по страхованию гражданской ответственности» заключен 1 договор на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (гидротехническое сооружение).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.