Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

За 1-е полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» |  |  | X |  | 1 760,2 | 425,4 | 894,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения | январь-декабрь | 30.06.2016 | 963,4 | 296,8 | 698,9 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | январь-декабрь | 30.06.2016 | 50,0 | 7,2 | 7,2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация о содержание мест захоронения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения | январь-декабрь | 30.06.2016 | 60,0 | 0,0 | 7,5 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе уплата налогов, сборов и др. платежей | Администрация Анастасиевского сельского поселения | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | январь-декабрь | 30.06.2016 | 686,8 | 121,4 | 181,3 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  | Х | Х |  | 2 251,3 | 270,3 | 1 791,9 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (содержание и ремонт объектов, в том числе уплата налога на имущество) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Анастасиевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | январь-декабрь | 30.06.2016 | 2 251,3* | 270,3 | 1 791,9 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 4 011,5 | 695,7 | 2 686,8 |

* в том числе средства на капитальный ремонт скважины № 1136, расположенной на водозаборе в 2000 метрах от восточной границы с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района:

- областной бюджет 1816,5 тыс. рублей,

- местный бюджет (софинансирование) 109,8 тыс. рублей.