Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы»

За 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» |  |  | X |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |  | Х | Х |  | 103,8 | 103,7 | 100,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения, уплата налогов и сборов | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 45,5 | 45,4 (в т.ч. уплата транспортного налога 3,3 тыс. руб.) | 42,1 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) |  |  | Х |  | 4 795,0 | 4 794,0 | 683,7 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4 083,3 | 4 083,2 | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 711,7 | 710,8 | 683,7 |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) |  |  | X | Х | 4 901,8 | 4 900,7 | 787,1 |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                   Е.А.Андреева

09.01.2019  г.