Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» | Администрация Анастасиевского сельского поселения, МУК «Анастасиевский СДК» | Х | X | Х | 4481,1 | 4481,1 | 2197,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого приобретены: -основные средства (роутер для подключения к оптико-волоконной связи, прибор приемно-контрольный для сигнализации); - материальные запасы (канцтовары и хозяйственные материалы) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 75,0 | 75,0 | 22,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4406,1 | 4406,1 | 2175,5 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 4481,1 | 4481,1 | 2197,5 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                                             Е.А.Андреева

05.07.2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 6 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 149.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 4 481,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4 481,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2018 № 83 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». За  6  месяцев  2019 года  заключено 22 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 448,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 197,5 тыс. рублей при плане 4 481,1 тыс. рублей,  исполнение составило 49,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Анастасиевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 15.11.2018 №40/1 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 4 481,1 тыс. рублей. За 6 месяцев  2019 года фактические расходы составили 2 197,5 тыс. рублей или 49,0%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, также руководитель учреждения прошел обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях» и «Обучение и проверка знаний  требований охраны труда руководителей организаций».

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.