Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

За 1-е полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» |  |  | X |  | 1 686,8 | 675,4 | 1207,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения, повышение качества освещенности улиц | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 823,4 | 405,4 | 781,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 60,0 | 32,2 | 21,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация о содержание мест захоронения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 160,0 | 101,2 | 101,2 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе уплата налогов, сборов и др. платежей | Администрация Анастасиевского сельского поселения | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 643,4 | 136,6 | 302,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (содержание и ремонт объектов, в том числе уплата налога на имущество) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Анастасиевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 1 686,8 | 675,4 | 1207,1 |

И.о. главы Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                     Е.К.Кулык

09.07.2018 г.