Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

**за 12 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 23 736,4 | 23 736,4 | 23 736,3 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения  | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Перечисление средств в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным Соглашением по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения на мероприятия по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения (услуги строительного контроля и авторского надзора за ходом работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)»  | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 149,7 | 149,7 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 23 586,7 | 23 586,7 | 23 586,6 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программы формирования современной городской среды | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 23 586,7 | 23 586,7 | 23 586,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Завершение работ по благоустройству общественной территории в с.Анастасиевка | Администрация Анастасиевского сельского поселения | В 2020 году благоустроена общественная территория в с.Анастасиевка по адресу: ул.Октябрьская, 49а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выделены средства федерального бюджета в сумме 23 087,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 471,2 тыс. руб., предусмотрены средства местного бюджета (софинансирование) в сумме – 28,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2020 г. № 15/ЭА с ООО «Вымпел-Юг» на выполнение работ по благоустройству территории. | X | 01.11.2020 | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 23 736,4 | 23 736,4 | 23 736,3 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

11.01.2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

 по итогам 12 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 07.11.2017 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 23 736,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 23 736,4 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение года уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 108 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За 12 месяцев 2020 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 23 586,6 тыс. рублей (3 этапа 2020-2022 гг.) и 2 договора на сумму 149,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 23 736,3 тыс. рублей (федеральный бюджет – 23 087,0 тыс.руб., областной бюджет – 471,2 тыс. руб., местный бюджет – 178,1 тыс. рублей) при плане 23 736,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.12.2019 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 23 736,4 тыс. рублей (из них: 23 087,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 471,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 28,5 тыс. руб. – софинансирование местный бюджет, 149,7 тыс. руб. – средства бюджета поселения). За 12 месяцев 2020 года фактические расходы составили 23 736,3 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

 В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» произведены расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения в сумме 149,7 тыс. рублей. Из них:

* осуществление функций строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» - 99,9 тыс. руб.,
* осуществление авторского надзора по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» - 49,8 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 2. «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» произведены расходы в сумме 23 586,6 тыс. работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».