| - СОГЛАСОВАНО - Директор департамента по предупреждению - и ликвидации чрезвычайных ситуаций - Ростовской области - С.П. Панов - ______ _________________ 2008 года |  | - УТВЕРЖДАЮ - Глава администрации - Анастасиевское сельское поселение - Е.А.Андреева - ______ _________________ 2008 года |
| --- | --- | --- |
| - ПЛАН основных мероприятий Анастасиевское сельское поселение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - на 2009 год с. Анастасиевка |  |  |

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения |  | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о вып-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации, председателя КЧС и ПБ, лица, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Анастасиевского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие во всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | IV квартал |  | Департамент территориальной политики МЧС России | ГУ МЧС России по РО, Администрация района |  |
| II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части, касающейся МО «Анастасиевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировках по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, обусловленные: |  |  | КЧС и ПБ | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района (по дополнительному указанию) |  |
|  | Участие в тренировке сил и средств территориальных подсистем РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами: - Ростовская область. | февраль |  | Заместитель начальника ЮРЦ по антитеррористической деятельности, управление войск и сил ЮРЦ | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района (по дополнительному указанию) |  |
| 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль и оказание практической помощи в организации выполнения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения пандемии гриппа птиц, по осуществлению мониторинга и прогнозирования заболеваний среди населения и птиц на территории субъектов Российской Федерации Южного федерального округа. | по отдельному плану |  | Управление гражданской защиты ЮРЦ | Администрация района (по дополнительному указанию) |  |
| 2. | Проверки вопросов создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, имущества гражданской обороны, планирования и готовности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения. | по отдельному плану |  | Управление гражданской защиты ЮРЦ | Администрация района (по дополнительному указанию) |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации , председателя КЧС и ПБ, лица, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС в части касающейся Анастасиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировках по оповещению и информированию населения с использованием ТАСЦО, организационно-технических мероприятий и передачей информации о порядке действий по сигналу «Внимание всем»: - ежеквартальные: | 19.03; 18.06; 24.12. |  | Директор ДПЧС Ростовской области, главы, председатели КЧС и ПБ муниципальных образований | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, М-Курганский ЛТУ ОАО «ЮТК», специалисты ГО ЧС поселений |  |
|  | - годовая. | 24.09 |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС. | 25.02 |  | Директор ДПЧС РО, начальник ГУ МЧС России по РО | КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, специалисты ГО ЧС поселений |  |
|  | Участие в совместной тренировке по организации взаимодействия аварийно-спасательных подразделений Ростовской области с подразделениями УГИБДД ГУВД по Ростовской области. | 28-29.04 |  | Директор ДПЧС, начальник УГИБДД ГУВД по Ростовской области | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, ПСС, ГИБДД района |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе руководящего состава по подведению итогов деятельности областной подсистемы РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2008 году и постановке задач на 2009 год. | 17.02 |  | Председатель КЧС и ПБ, начальник ГУ МЧС России по РО, директор ДПЧС РО | Председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГО и ЧС, руководители служб ГО района |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с начальниками аварийно-спасательных служб, формирований, созданных на штатной основе по обмену опытом работы на базе ГУ РО «РО ПСС» г. Новошахтинск. | 01.06 |  | Директор, заведующий сектором подготовки и обучения ДПЧС РО | Начальник ПСС |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в сборе с начальниками МУ «Управление по делам ГО и ЧС города», отделов (специалистами) по делам ГО и ЧС муниципальных образований. | 17.02 03.09 |  | Директор ДПЧС РО . | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района |  |
|  | Участие в IV областных соревнований по троеборью спасателей ПСС и АСФ Ростовской области на базе ГУ РО «РО ПСС» г.Новошахтинск. | 1-5.06 |  | Заместитель директора, заведующий сектором подготовки и обучения АСФ и населения ДПЧС РО | ПСС Анастасиевское сельское поселение |  |
|  | Участие в инструкторско-методических занятиях с начальниками МУ «Управление по делам ГО и ЧС города», отделов (специалистами) по делам ГО и ЧС муниципальных образований по планированию на 2010 год. | 30.11-4.12 |  | Директор ДПЧС РО | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района |  |
|  | Участие в областных соревнованиях учащейся молодежи «Школа безопасности». | июнь |  | Министерство общего и профессионального образования, ДПЧС Ростовской области, отделы образования | Отдел образования, ведущий специалист по ГО и ЧС администрации района, участники соревнований |  |
|  | Участие в областной военно-спортивной игре «Орленок». | июнь |  | Комитет по делам молодежи, ДПЧС Ростовской области, управления (отделы) образования | Участники военно-спортивной игры, специалисты по МП и ФКС и Т администрации района, ведущий специалист по ГО ЧС |  |
|  | Подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО, РСЧС: - в ГУ РО «УМЦ по ГО ЧС РО» – 27 чел., в том числе: руководящего состава – 12 чел. должностных лиц – 15 чел. | по отдельному плану |  | Главы, председатели КЧС и ПБ, директор ДПЧС Ростовской области, начальник ГУ РО «УМЦ по ГО ЧС РО» | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, сельские поселения, обучаемые |  |
| 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности к купальному сезону пляжей и мест массового отдыха граждан на водных объектах Ростовской области. | март-май |  | Директор ДПЧС РО, начальник ГУ МЧС России по РО | Администрация, ведущий специалист по ГО ЧС района, ОГИМС, ЦГИМС ГУ МЧС России по РО, ГУ РО «РО ПСС ВВ и ТМ» |  |
|  | Контроль и анализ объектовых финансовых резервов, созданных в результате заключения между организациями и страховщиками договоров страхования о компенсации расходов по ликвидации ЧС. | январь-декабрь |  | Директор, ведущий специалист ГО, защиты территорий и населения от ЧС ДПЧС РО | Глава администрации, ведущий специалист ГОЧС района |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период проведения надзорно-профилактических операций: - «Елка»; | январь, декабрь |  | Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области, начальник управления ГПН ГУ МЧС России по РО | Матвеево-Курганский отдел ГПН ГУ МЧС России по РО, КЧС и ПБ района |  |
|  | - «Зимовка 2008-2009»; | январь-март |  |  |  |  |
|  | - «Зимовка 2009-2010»; | ноябрь-декабрь |  |  |  |  |
|  | - «Урожай»; | май-август |  |  |  |  |
|  | - «Школа»; | май-сентябрь |  |  |  |  |
|  | - «Отдых»; | май-август |  |  |  |  |
|  | - «Здравоохранение»; | сентябрь- октябрь |  |  |  |  |
|  | - «Жилище»; | апрель, октябрь- ноябрь |  |  |  |  |
|  | - «Культура». | май |  |  |  |  |
|  | Проведение проверки органов местного самоуправления Ростовской области по вопросам пожарной безопасности: |  |  | Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области, начальник управления ГПН | Матвеево-Курганский отдел ГПН ГУ МЧС России по РО, Администрация района |  |
|  | - администрация Анастасиевское сельское поселение. | октябрь |  |  |  |  |
| 3. | Пожарно-тактические учения (занятия) на объектах социальной сферы с отработкой вопросов практической эвакуации, обучением граждан порядку действий на пожаре и пользованию первичными средствами пожаротушения. | По отдельному плану |  | 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по РО (по ГПС), руководители ГУ ФПС по РО | Руководители объектов социальной сферы |  |
| 4. | Проверка готовности потенциально опасных объектов на территории Матвеево-Курганского к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | март |  | Начальник ГУ МЧС России по РО | Управление гражданской защиты ГУ МЧС России по РО, ПОО района |  |
| V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации, председателя КЧС и ПБ, начальника отдела по делам ГО и ЧС Анастасиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 2009 года. | январь-апрель |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района | Силы и средства районного звена ОП РСЧС |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах: - в весенне-летний период; - в осенне-зимний период. | май - сентябрь октябрь – февраль |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, сельские поселения |  |
|  | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах. | июнь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, сельские поселения |  |
|  | Организация и выполнение «Плана реализации целевых мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период до 2010 года». | январь-декабрь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, сельские поселения |  |
|  | Участие в выполнении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2006-2012 годы». | январь-декабрь |  | Глава администрации, отделение ГИБДД района | Администрация района, силы и средства отделения ГИБДД, ПСС района |  |
|  | Проверки и анализ объектовых финансовых резервов, созданных в результате заключения между организациями и страховщиками договоров страхования о компенсации расходов по ликвидации ЧС. | январь-декабрь |  | Ведущий специалист ГО ЧС района | Руководители объектов района, начальник ПСС района, |  |
|  | Организация и проведение работы по заключению (перезаключению) договоров на оказание услуг поисково-спасательной службой (формированием) по обследованию потенциально-опасных объектов и проведению работ по ликвидации ЧС. | январь-декабрь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист ГО ЧС, ПСС, руководители ПОО района | Ведущий специалист ГО ЧС, ПСС, ПОО района |  |
|  | Проведение обследований и организация контроля за безопасностью гидротехнических сооружений. Организация и выполнение мероприятий по определению собственников гидротехнических сооружений. Оформление правоустанавливающих документов на владение гидротехническими сооружениями. | январь-декабрь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, сельские поселения |  |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению охвата оповещением населения: - закупка и установка новых электросирен, ремонт и поддержание в готовности установленных; - проведение работ по включению электросирен ЛСО потенциально-опасных объектов в территориальную АСЦО; - привлечение коммерческих теле, радиовещательных станций к оповещению населения. | январь-декабрь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, сельские поселения, предприятия, организации, ЦЭС |  |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | по мере издания федеральных, областных нормативных правовых актов |  | Глава администрации района | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района |  |
| 2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и РСЧС и населения |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячные тренировки по оповещению и информированию населения с использованием ТАСЦО, организационно-технических мероприятий и передачей информации о порядке действий по сигналу «Внимание всем». | 21.01;18.02; 22.04; 20.05; 22.07; 19.08; 21.10; 25.11 | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по делам ГО ЧС района |  | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации района, ЗУС ТУЭС ОАО «ЮТК», силы и средства районного звена ОП РСЧС, специалисты ГО ЧС поселений |  |
|  | Командно-штабное учение с руководящим составом, органами управления, силами и средствами ОАО «Мясоптицекомбинат» по теме: «Работа руководящего состава, органов управления, сил и средств при проведении АС и ДНР в ходе ликвидации последствий ЧС техногенного характера». | 12.11 | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по делам ГО ЧС района |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, РК НС ГО силы и средства ОАО «Мясоптицекомбинат» |  |
|  | Командно-штабное учение с руководящим составом, органами управления, силами и средствами ОАО «Раймолпром» по теме: «Работа руководящего состава, органов управления, сил и средств при проведении АС и ДНР в ходе ликвидации последствий ЧС техногенного характера». | 26.11 | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по делам ГО ЧС района |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, РК НС ГО силы и средства ОАО «Раймолпром» |  |
|  | Тренировка сил и средств по ликвидации последствий террористических актов: - ОАО «Водоканал»; - МУЗ «ЦРБ». | 24.04 17.09 | Глава, председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист ГО ЧС |  | ОАО «Водоканал», МУЗ «ЦРБ» |  |
|  | Штабная тренировка с органами управления, городскими (районными) службами, дежурно-диспетчерскими службами по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС. | 14.10 | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по делам ГО ЧС района |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, районные службы, ДДС |  |
|  | Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС по подведению итогов деятельности городской (районной) подсистемы РСЧС и ГО в 2009 году и постановке задач на 2010 год. | декабрь | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по делам ГО ЧС района |  | Руководящий состав ГО, РЗ ОП РСЧС |  |
|  | Заседания комиссии по ЧС и ПБ. | в соответствии с Планом работы КЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ района |  | Члены КЧС и ПБ района, приглашенные |  |
| 8. | Заседания эвакуационной комиссии. | в соответствии с Планом работы эвакокомиссии | Председатель эвакуационной приемной комиссии |  | Члены эвакуационной приемной комиссии, приглашенные |  |
| 9. | Подготовка спасателей ПСС к действиям по предназначению. | в соответствии с планом подготовки ПСС | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, ведущий специалист по делам ГО ЧС района, начальник ПСС |  | Личный состав ПСС |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятия с инспекторами ЕДДС по отработке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Контрольные занятия. | 27.01, 6.02, 6.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 7.08, 8.09, 8.10, 6.11, 8.12 8.06, 8.12 |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, начальник ЕДДС | Инспекторы ЕДДС |  |
|  | Подготовка и проведение в общеобразовательных учреждениях «Дня знаний ГО». | 18.08 - 18.09 |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, заведующий РОО, руководители общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, общеобразовательные учреждения |  |
|  | Подготовка и проведение районных соревнований учащейся молодежи «Школа безопасности». | апрель-май |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС, заведующий РОО, руководители общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, участники соревнований |  |
|  | Подготовка и проведение в районе военно-спортивной игры «Орленок». | апрель - май |  | Ведущий специалист ГО ЧС, отдел образования | Участники военно-спортивной игры, специалисты по МП и ФКС и Т администрации района, ведущий специалист ГО ЧС, отдел образования |  |
|  | Подготовка и проведение в общеобразовательных учреждениях учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». | апрель - май |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС, отдел образования района, руководители общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, общеобразовательные учреждения |  |
|  | Подготовка и проведение соревнований санитарных постов. | июнь |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС, руководители предприятий, организаций | Личный состав санитарных постов |  |
| 7. | Подготовка и проведение соревнований постов радиационного, химического наблюдения, разведывательных звеньев. | сентябрь |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС, руководители предприятий, организаций | Личный состав ПРХН, разведывательных звеньев |  |
| 8. | Проведение в дни летних каникул в детских летних оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках мероприятий по тематике ГО и ЧС. | июнь-август |  | Ведущий специалист по делам ГО ЧС района, начальники АСФ, руководители общеобразовательных учреждений | Курсы ГО, спасатели спасательных подразделений, общеобразовательные учреждения |  |
| 9. | Подготовка работающего населения, 16536 чел. | январь-ноябрь |  | Руководители организаций, руководители структурных подразделений (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС | Работающее население |  |
| 10. | Подготовка неработающего населения, 14126 чел. | январь-ноябрь |  | Инструкторы учебно-консультационных пунктов ГОЧС | Неработающее население |  |
| 11. | Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 216 чел. | январь-ноябрь |  | Руководители организаций, сотрудники ГО ЧС муниципальных образований | Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований |  |
| 12. | Подготовка личного состава спасательных служб: - района – 512 чел; - организаций с числом работающих более 200 человек -- чел. | январь-ноябрь |  | Руководители спасательных служб муниципальных образований и организаций, сотрудники ГО ЧС муниципальных образований | Личный состав спасательных служб |  |
| 13. | - Занятия с лицами, специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС поселений, начальниками штабов ГО объектов экономики и с/х предприятий. | - январь-декабрь |  | - Ведущий специалист ГОЧС района | - Указанные категории |  |
| 14 | Проведение в общеобразовательных учреждениях занятий по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», бесед, выступлений. | в течение учебного года |  | Ведущий специалист ГОЧС района, руководители общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист ГОЧС, курсы ГО г. Таганрога, специалисты ГОЧС поселений, общеобразовательные учреждения |  |
| 15. | Подготовка обучающихся в образовательных учреждениях по программам курса «ОБЖ» и дисциплины «БЖД»: - общего образования - 326 чел; - начального профессионального образования - 112чел; - среднего профессионального образования - 96чел; - высшего профессионального образования - чел. | в течение учебного года |  | Руководители учебных заведений | Учащиеся в образовательных учреждениях |  |
| 16. | Проведение учений, тренировок в организациях: - объектовые тренировки - 29; - командно-штабные учения - 53; - тактико-специальные учения -9. | по отдельному плану (приложение к ПОМ) |  | Руководители организаций, руководители структурных подразделений организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС | Рабочие и служащие организаций |  |
| 17. | Подготовка специалистов ГО, РЗ ОП РСЧС на курсах ГО г. Таганрога, всего 150 человек. | по отдельному плану (приложение к ПОМ) |  | Главы, председатели КЧС и ПБ, начальники МУ «УГО ЧС», отделов ГО ЧС городских округов, муниципальных районов, начальники курсов ГО | Специалисты ГО, РЗ (ГЗ) ОП РСЧС, сотрудники курсов ГО |  |
| 18. | Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы ГО и ЧС организаций в городских округах и муниципальных районах. | октябрь |  | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, специалисты ГОЧС поселений района | Предприятия, организации района |  |
| 19. | Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в городских округах и муниципальных районах. | ноябрь |  | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, специалисты ГОЧС поселений района | Предприятия, организации района, сельские поселения |  |
| 20. | Подготовка и проведение на конкурсной основе предварительного отбора организаций, способных в возможно короткий срок без предварительной оплаты или с отсрочкой платежа выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий ЧС. | январь-апрель |  | Председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, предприятия, организации |  |
| 21. | Оценка и оформление документации по возмещению ущерба от ЧС пострадавшему населению. | январь-декабрь |  | Глава администрации, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Администрация района, районные службы, сельские поселения, предприятия, организации, население |  |
| 22. | Завершение разработки и реализация: - Планов предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; - Планов повышения защищенности критически-важных объектов и территорий; - Паспортов безопасности опасных объектов и административно-территориальных единиц. | январь-декабрь |  | Глава администрации, ведущий специалист ГОЧС района, руководители предприятия, организации | Ведущий специалист ГОЧС, предприятия, организации района |  |
| 23. | Организация и проведение работы по созданию финансовых и материальных запасов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. | январь-декабрь |  | Глава администрации, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, сельские поселения, предприятия, организации |  |
| 24. | Корректировка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. | май ноябрь |  | Глава администрации, ведущий специалист ГОЧС района | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, начальник ГУ РО «61-ПЧ» |  |
| 25. | Пропаганда мероприятий по защите населения и территорий области от ЧС природного и техногенного характера в областных и местных газетах, телевидении и радио. | по отдельному плану |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ района, Главы сельских поселений | КЧС и ПБ, службы, ведущий специалист по делам ГО ЧС района, сельские поселения |  |
| 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная проверка разработки и реализации мероприятий гражданской обороны и выполнения возложенных задач в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного харакера ОАО «Матвеевокурганхлебопродукт». Штабная тренировка с КЧС и ПБ и органами управления ГО (в ходе комплексной проверки). | 21-22.04 |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, РК НС ГО и РСЧС ОАО «Матвеевокурганхлебопродукт» |  |
|  | Комплексная проверка разработки и реализации мероприятий гражданской обороны и выполнения возложенных задач в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера ОАО ХПП «Успенское». Штабная тренировка с КЧС и ПБ и органами управления ГО (в ходе комплексной проверки). | 13-14.10 |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, РК НС ГО и РСЧС ОАО ХПП «Успенское». |  |
|  | Совместная проверка источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | апрель октябрь |  | Глава администрации, ведущий специалист ГОЧС района | Начальник ГУ РО «61-ПЧ», представитель ОАО «Водоканал» |  |
|  | Контроль и оказание методической помощи в планировании и организации подготовки в области ГО и ЧС работников организаций - ОАО «Мясоптицекомбинат»; - ОАО «Раймолпром». | 17-18.06 8-.9.09 |  | Начальники МУ «УГО ЧС», отделов ГОЧС городских округов, муниципальных районов | Руководители, уполномоченные по ГОЧС ОАО «Мясоптицекомбинат»; ОАО «Раймолпром |  |
|  | Контроль целевого использования средств, выделенных из резервного фонда Администрации Ростовской области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | январь-декабрь |  | Глава администрации, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Администрация района, районные службы, предприятия, организации |  |
|  | Контроль разработки и выполнения: - Плана предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; - Плана повышения защищенности критически важных объектов; - Паспорта безопасности. | январь-декабрь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС района, предприятия, организации района |  |
|  | Контроль создания, хода реконструкции и поддержания в постоянной готовности локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. | январь-декабрь |  | Глава администрации, председатель КЧС и ПБ, руководители потенциально-опасных объектов района | Ведущий специалист по делам ГОЧС района, уполномоченные по ГОЧС потенциально-опасных объектов района |  |
|  | - Контроль проведения и оказание практической и методической помощи в проведении комплексных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных учений и объектовых тренировок в поселениях и на объектах экономики. | - январь-декабрь |  | Ведущий специалист по делам ГОЧС района | Предприятия, организации района |  |
|  | Совместные проверки с надзорными органами потенциально-опасных объектов: - ЗАО «Агропродукт»; - ООО «Югпромснаб»; - ОАО «Раймолпром»; - ОАО «Мясоптицекомбинат». | ежеквартально |  | Председатель КЧС и ПБ, ведущий специалист по делам ГОЧС района | Предприятия, организации, районное отделение ГПН, ОВД, ТО ТУ «Роспотребнадзора», межрайонное отделение «Россельхознадзора», Прокуратура |  |

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности – первый заместитель Главы администрации Анастасиевское сельское поселение

________________________ Д.Г. Красуля          _____ __________________ 2008 год

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации Анастасиевское сельское поселение

_______________________ С.А. Мазнев                    _____ ____________________ 2008 год

Приложение № 1 к «Плану основных мероприятий 2009 г.»

План подготовки руководящего состава  в УМЦ г. Ростова на Дону

МО «Матвеево-Курганский район»

на 2009 год

| № пп | Категории обучаемых | Сроки проведения занятий | ФИО должность | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Председатели КЧС и ПБ городов и районов | 26.01-30.01 | Красуля Д.Г. | 1 |
| 2 | Члены КЧС и ПБ муниципального района | 26.01-30.01 | ## Лихота И.П. – вед. специалист ТО ТУ Роспотребнадзора» | 1 |
|  |  | 18.05-22.05 | Ситников Н.Г. – директор ГП М.Курганского ДРСУ Погребняк Н.А. – директор ОАО «М.Курганхимсервис» | 2 |
|  |  | 07.09.-11.09 | Абраменко В.Н. – начальник М.Курганского участка ОАО «Таганрогмежрайгаз» Бойченко Р.Н. – начальник ОГПН по М.Курганском району | 2 |
| 3 | Руководители организаций всех отраслей, не отнесенных к категориям по ГО (кроме общеобразовательных учреждений) | 12.10-16.10 | Селезнев Е.М. – председатель СПК колхоз «Рассвет» Яновский Н.А. – председатель СПК колхоз «КОЛОС» | 2 |
|  |  | 26.10-30.10 | Малий В.А. – директор ООО «Николаевское Мирошниченко В.Н. – ген. директор ХПП «Успенское» | 2 |
|  |  | 09.11-13.11 | Гуров Г.П. – директор ОАО «Раймолпром» Скитиков К.Э. – ген. директор ЗАО «Агропродукт» | 2 |
| 4 | Уполномоченные работники по ГО и ЧС организаций всех отраслей, не отнесенных к категории по ГО (кроме общеобразовательных учреждений) | 01.06-05.06 | Белякова Г.Н. – специалист по ГО и ЧС ОАО «Мясоптицекомбинат» Молчанов А.В. – механик ОАО «Раймолпром» | 2 |
|  |  | 15.06-19.06 | Кесарь А.В. – гл. инженер ХПП «Успенское» Зинченко В.Н. – гл. инженер ОАО «М.Курганхлебо-продукт» | 2 |
|  |  | 28.09-02.10 | Тищенко А.И. – гл. инженер ЗАО «Агропродукт» Тищенко А.Н. – гл. инженер ОАО «АЗС» | 2 |
|  |  | 19.10-23.10 | Сериков С.И. – зам. директора ООО «Югпромснаб» | 1 |
| 5 | Руководители общеобразовательных учреждений и начального профессионального образования | 30.03-03.04 | Рудковская А.В. – директор Григорьевской сош | 1 |
|  |  | 20.04-24.04 | Папченко Л.Н. – директор Малокирсановской сош | 1 |
|  |  | 14.09-18.09 | Пода О.А. – директор Греково-Тимофеевской сош | 1 |
| 6 | Работники, уполномоченные на решение задач по ГО и ЧС общеобразовательных учреждений и начального профессионального образования | 06.04-10.04 | Берковченко Е.С. – преподаватель ОБЖ, БЖД при ЧС филиала РГЭУ «РИНХ» | 1 |
|  |  | 14.09-18.09 | Деев В. – учитель Ленинской сош | 1 |
| 7 | Преподаватели – организаторы ОБЖ общеобразовательных учреждений и начального профессионального образования | 13.04-17.04 | Шищенко А.Н. – преподаватель-организатор ОБЖ | 1 |
| 8 | Начальник и заместитель начальника службы оповещения и связи района | 02.03-06.03 | Рябухин В.А. – зам.начальника Неклиновского ЛТЦ Богославский В.С. – начальник М.Курганского ЛТУ | 2 |
|  | Всего |  |  | 27 чел. |

Ведущий специалист по делам ГО ЧС                                       С.А. Мазнев

Приложение № 2 к «Плану основных мероприятий 2009  г.»

План подготовки командно-начальствующего состава на курсах ГО

г. Таганрога на 2009 учебный год

по МО «Анастасиевское сельское поселение»

| №пп | Категории обучаемых | Сроки занятий | Наименование организации Кол-во обучаемых | Кол-во обучаемых | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Члены КЧС и ПБ организаций и поселений | 09.02.-13.02 | Анастасиевское с/п - 3 | 3 |  |
| 2 | Руководители занятий по ГО ЧС в организациях (по 14 часовой программе) | 28.09-29.09 | СПК колхоз «РОДИНА» - 4 СПК колхоз «Рассвет» - 3 | 4 3 |  |
| 3 | Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов ГО | 10.02-11.02 | Анастасиевское с/п -1 | 1 |  |
| 4 | - учителя 5-9-х классов | 25.03-26.03 | Анастасиевская СОШ – 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 13 |  |

Глава Анастасиевского

сельского поселения                            Е.А. Андреева