РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П ОСТАНОВЛЕНИЕ № 78

17 июля 2012 г									с.Анастасиевка

Об утверждении отчета об исполнении плана

мероприятий Администрации

Анастасиевского сельского поселения

по реализации Программы по повышению

эффективности бюджетных расходов в

Анастасиевском сельском поселении

на период до 2012 года за 2011 год

В соответствии с пунктом 9.1 Плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Анастасиевском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденным постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2011 №199 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Анастасиевском сельском поселении:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий Администрации Анастасиевского сельского поселения по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Анастасиевского сельского поселения на период до 2012 года за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  «Анастасиевский вестник».

Глава Анастасиевского

сельского поселения                                                                        Е.А.Андреева

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Анастасиевского сельского поселения

- от 17.07.2012 №78

ОТЧЕТ

об использовании плана мероприятий

Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района

по реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов в 2011 году

| Наименование мероприятия | Установленный срок | Фактический срок | Результат исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II квартал | II квартал | Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения № 61 от 06.07.2011 |  |
| Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | II-IV кварталы | IV квартал | Решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения №128 от 14.12.2011 "О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |  |
| Формирование проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II-IV кварталы | IV квартал | Решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения №125 от 17.11.2011 "О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |  |
| Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | IV квартал | IV квартал | Служебная записка о результатах мониторинга (отсутствие просроченной кредиторской задолженности) |  |
| Утверждение муниципальных программ | За 1 м-ц до принятия проекта решения о бюджете | За 1 м-ц до принятия проекта решения о бюджете | Постановления Администрации Анастасиевского сельского поселения №111,№112,№113,№114 от 07.09.2011, №117,№118 от 08.09.11,№119,№120 от 12.09.2011, №126 от 10.10.2011, №129 от 11.10.2011, №132,№133,№134 от 14.10.2011 |  |
| Внесение изменений в Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 08.04.2010 г. № 52 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ |  |  | Внесения не требовалось |
| Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | II квартал | II квартал | Постановление Администрация Анастасиевского сельского поселения №77 от 01.08.2011 |  |
| Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования. | II-IV кварталы | IV квартал | Решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения №128 от 14.12.2011 "О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |  |
| Разработка постановления Администрации Анастасиевского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | IV квартал | Постановление Администрация Анастасиевского сельского поселения №139 от 03.11.2011 |  |
| Оптимизация структуры и предельной штатной численности администрации поселения | Весь период |  |  | Изменения в структуру не вносились (экономия по штатной численности) |
| Принятие в соответствии с Областными законами от 10.12.2010 №540-ЗС и от 10.12.2010 №541-ЗС нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выплаты премий и материальной помощи лицам замещающим муниципальные должности в Администрации поселения | I-II квартал | II квартал | Решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения №106 от 15.04.2011 |  |
| Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим в соответствии с Областным законом от 10.12.2010 №541-ЗС | I-II квартал | II квартал | Решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения №106 от 15.04.2011 |  |
| Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | IV квартал | IV квартал | Постановление Администрация Анастасиевского сельского поселения №128 от 10.10.2011 |  |
| Осуществление мероприятий по государственной регистрации права собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | весь период | Продолжение регистрации права собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества |  |
| Продолжение работы по эффективному использованию муниципального имущества для передачи в аренду | Весь период | Весь период | Размещение информации на сайте |  |
| Разработка нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | I-IV кварталы | III-IV кварталы | Постановления Администрация Анастасиевского сельского поселения №121 от 12.09.2011, №128 от 10.10.2011, |  |
| Анализ деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями | весь период | весь период | Отчет сектора экономики и финансов о качестве оказания муниципальных услуг МУК "Анастасиевский СДК" и МУК "Анастасиевская СБ" |  |
| Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 №124 | Весь период |  |  | Формирования электронного правительства на уровне района |
| Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств местного бюджета и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | Весь период | Весь период | Отчет сектора экономики и финансов об использовании бюджетных средств МУК "Анастасиевский СДК", МУК "Анастасиевская СБ" |  |
| Приведение правовых актов Анастасиевского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости |  | Постановления Администрация Анастасиевского сельского поселения №55 от 01.06.2011 |  |
| Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | IV квартал | IV квартал | График проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год |  |
| Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | весь период | Составлены планы муниципальных закупок |  |
| Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | весь период | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг привели к экономии бюджетных средств в сумме 530.0 тыс.рублей |  |
| Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | I-II квартал | I-II квартал | Типовые формы документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовые формы муниципальных контрактов внедрены |  |
| Осуществление контроля за выполнением показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | весь период |  | Составление сводного акта в январе 2012 года |
| Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | весь период | весь период |  | Составление сводного акта в январе 2012 года |
| Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | Декабрь | Декабрь | Постановление Администрация Анастасиевского сельского поселения №165 от 26.12.2011 |  |