РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  АНАСТАСИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 2 октября 2013 года                           № 130                      с. Анастасиевка

Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы)

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского  сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы) согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене  «Анастасиевский Вестник » и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения                                                                     Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению  Администрации

Анастасиевского   сельского поселения

от 02.10.2013 № 130

Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Анастасиевского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники, соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - создание условий для развития физической культуры и спорта среди различных групп населения |
| Задачи муниципальной программы | - повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - обеспечение успешного выступления спортсменов в районных, областных и местных спортивных соревнованиях; - организация спортивно-массовых мероприятий |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; - физкультурно-спортивные мероприятия среди учащихся, включенные в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в один этап в 2014-2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств бюджета сельского поселения, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения составит: 332,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 45,3 тыс. рублей; 2015 год – 47,8 тыс. рублей; 2016 год – 47,8 тыс. рублей; 2017 год – 47,8 тыс. рублей; 2018 год – 47,8 тыс. рублей; 2019 год – 47,8 тыс. рублей; 2020 год – 47,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): увеличение доли жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения с 20 % в 2012 году до 35 % к 2020 году; физкультурно-спортивные мероприятия среди учащихся, включенные в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения с 30 % в 2012 году до 60% в 2020 году. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы) разработана во исполнение распоряжения Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения».

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья жителей сельского поселения  и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие сельского поселения.

Создание в сельском поселении условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из приоритетных направлений  в сфере физической культуры и спорта в сельском поселении.

Для её достижения в настоящей программе предусмотрены мероприятия по:

физическому воспитанию, обеспечению организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий;

вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

По итогам 2012 года доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения составила 20%; доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения сельского поселения– 85%.

На 1 января 2013 года количество детей, подростков и молодежи,  занимающихся физической культурой и спортом, составило 300 человек (60 процентов от общего числа этой категории населения).

В том числе из них:

в дошкольных образовательных учреждениях 	         - 50 человек;

в общеобразовательных учреждениях	                   - 250 человек.

Итогом нормотворческой деятельности стало повышение эффективности проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, обеспечение эффективной эксплуатации спортивных объектов.

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решалась путем привлечения к систематическим занятиям в  физкультурно-спортивных секциях по месту жительства.

Проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам.

В  школах  развиваются  виды спорта: мини-футбол, легкая атлетика,  настольный теннис, волейбол.

В целях повышения эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, совместно с райвоенкоматами ежегодно проводится месячник оборонно-массовой работы.

Ежегодно проводится более 30 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, в том числе  традиционные  массовые районные соревнования.

Вместе с тем для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период реализации муниципальной программы также необходимо:

создать условия для развития детско-юношеского  спорта;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и

спорта.

В рамках направления «Развитие физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации.

- Раздел 2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения; развитие детско-юношеского спорта.

Задачи муниципальной программы:

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

вовлечение граждан  различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):

увеличение доли жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения  до 35 % к 2020 году;

повышение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения с 30% в 2012 году до 60 % в 2020 году.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 в целом по сельскому поселению.

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):

доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения;

доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения.

Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов) муниципальной программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:

увеличению средней продолжительности жизни населения;

повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;

созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики;

созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики;

повышению дееспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.

Значения указанных показателей (индикаторов) определяются следующим образом.

# Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения

,

где:

Дз - доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

Чн - численность населения сельского поселения по данным Федеральной службы государственной статистики.

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения

,

где:

Дфмс - доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения;

- количество физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения;

- общее количество физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения.

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы из различных источников. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2014-2020 годах.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий по развитию физической культуры и  спорта.

Для достижения намеченной цели в рамках программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая:

- мероприятия по физическому воспитанию учащихся и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни;

- мероприятия по физическому воспитанию взрослого населения и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни;

- содействие созданию и расширению сети спортивных секций на базе образовательных учреждений;

- участие в мероприятиях по совершенствованию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы образовательных учреждений;

- проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в том числе массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди учащихся, среди лиц средних и старших возрастных групп населения.

Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, включая:

- проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни;

- размещение наглядного информационного материала;

- приобретение призов для спортивных соревнований.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.

# Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств  бюджета сельского поселения составит 332,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета сельского поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет средств  бюджета сельского поселения приведено в приложении № 3.

# Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации и по итогам реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать верные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки муниципальной программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий ответственного исполнителя и участников муниципальной программы, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение оценки:

степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета сельского поселения;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности муниципальной программы также включает требования к анализу эффективности реализации муниципальной программы, который производится по итогам количественной оценки эффективности.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится по следующей формуле:

,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

- значение i-го показателя выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

.

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

,

где:

- фактическое значение показателя в отчетном периоде;

- планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З

=

о

Б

/

п

Б

х

100%

,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения запланированному уровню в отчетном году;

о

Б

- фактический объем затрат бюджета сельского поселения в отчетном году;

- планируемый объем затрат бюджета сельского поселения в отчетном году.

Расчет эффективности использования средств бюджета сельского поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета сельского поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы;

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации мероприятия муниципальной программы;

- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

- количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.

l

# Требования к анализу эффективности реализации муниципальной программы по итогам оценки эффективности

Реализация муниципальной программы является эффективной, если оценки степени достижения ее целей, соответствия запланированным затратам эффективности использования средств  бюджета сельского поселения и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 90% каждая, а также если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100%.

По итогам количественной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году в целях повышения эффективности ее реализации проводится анализ сложившейся ситуации.

Анализ сложившейся ситуации и обоснование выявленных расхождений проводятся в обязательном порядке в случае, если:

степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы составляет менее 80%;

степень соответствия фактических затрат  бюджета сельского поселения запланированному уровню на реализацию муниципальной программы составляет менее 80% или более 120%;

оценка эффективности использования средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе составляет менее 80%;

степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет менее 80%.

В ходе анализа сложившейся ситуации выделяются факторы, повлиявшие на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять внутренние (подлежащие влиянию со стороны ответственного исполнителя муниципальной программы) и внешние факторы (не подлежащие влиянию со стороны ответственного исполнителя муниципальной программы).

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы) при условии предусмотренного муниципальной программы объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения основных мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки сроков выполнения основных мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер и не является отражением итогового состояния.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется  Администрацией  Анастасиевского сельского поселения

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;

- в соответствии с требованиями Постановления Администрации Анастасиевского  сельского поселения  от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского  сельского поселения» представляет в финансовый  сектор отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит годовой отчет и представляет его в сектор экономики и финансов.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе  ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Администрации поселения, в том числе с учетом    результатов оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы.

- Приложение № 1

к муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020годы)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы),

и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения | Базовый показатель (2013 год) |  | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения | % | 20,0 | 22 |  | 25 |  | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 35 |
| 2. |  | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 30 | 35 |  | 40 |  | 43 | 48 | 52 | 57 | 60 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» (2014 - 2020 годы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответ-ственный испол-нитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реалии-зации | Окон-чание реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | Снижение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количества физкультурных и спортивных мероприятий; замедление темпов роста доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом |  | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | Снижение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; сокращение числа сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014-2020 годы)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (2014 - 2020 годы) за счет средств бюджета сельского поселения (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, муниципальный заказчик | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения | Развитие физической культуры и спорта (2014-2020 годы) | всего | x | x | x | x | 45,3 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
|  |  | Администрация поселения | 951 | x | x | x | 45,3 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация поселения | 951 | 1105 |  |  | 45,3 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| Основное мероприятие 1.2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация поселения | 951 | 1105 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |