РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

20.03.2013 г					  			с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении на 2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 №48  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельских поселений, их формирование и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 11.10.2011 г. № 129 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении на 2012-2015 годы»,  по результатам за 2012 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения 					Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от  20.03.2013 г. №40

1.ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий  по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы» по результатам работы

за 2012 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы»  за 2012 год

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Степень и результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе по источникам |  |  |  | всего | В том числе по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по программе: | 63,5 | 0 | 0 | 63,5 | 0 | 63,5 | 0 | 0 | 63,5 | 0 |  |
| 1. | 1. Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на: - объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; - выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; -объекты, принимаемые в муниципальную собственность; -выморочные жилые помещения. | 62,0 | 0 | 0 | 62,0 | 0 | 62,0 | 0 | 0 | 62,0 | 0 | Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости, изготовление технических и кадастровых паспортов, справок, выписок на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Выполнение – 100% |
| 2. | Опубликование информационных сообщений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | Услуги по оценке рыночной стоимости муниципальных объектов с целью определения утилизационной стоимости имущества для списания его с баланса. Выполнение – 100% |
| 4. | Землеустроительные работы по формированию земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы»  по результатам за 2012 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12 2011 № 128 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы»   в 2012 году предусматривалось 63,5 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 63,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  63,5 тыс. рублей или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам  финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3 / гр.2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 63,5 | 63,5 | 100 |
| Всего | 63,5 | 63,5 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы»   (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Техническая инвентаризация и  оформление кадастровых паспортов на  объекты недвижимости.

Проведена техническая инвентаризация: двух объектов недвижимости для государственной регистрации права муниципальной собственности, трех объектов недвижимости для постановки на учет как бесхозяйное имущество. Изготовлены кадастровые паспорта  на семь объектов недвижимого имущества (земельные участки), находящихся в муниципальной собственности поселения. По всем показателям все работы выполнены. Цель достигнута.

Направление 2. Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной  собственности.

Проведена оценке рыночной стоимости муниципального объекта (пожарный автомобиль) с целью определения утилизационной стоимости имущества для списания его с баланса Администрации Анастасиевского сельского поселения.

4. Сведения о соответствии  результатов фактическим  затратам на реализацию Программы.

Выполнение программных мероприятий  способствовало проведению работы по регистрации права собственности на объекты муниципальной собственности, что привело к более полному учету муниципального имущества, эффективному и рациональному его использованию, контролю над фактическим наличием и состоянием имущества.

5. Сведения о соответствии  фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические  показатели  реализации Программы  соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

6. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы».

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей  за 2012 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Анализ реализации Программы за 2012 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты.