РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                     № 42                                с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной  целевой программе

«Развитие материально-технической базы

и освещение деятельности Администрации

Анастасиевского сельского поселения на

2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной  целевой программе «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 07.09.2011 г. №114 «Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение  1

к постановлению Администрации

Анастасиевского  сельского поселения

от 20.03.2013 г. №42

ОТЧЕТ

о выполнении работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»

за 2012 год

Для улучшения качества жизни и благосостояния населения Анастасиевского сельского поселения утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»  (далее – Программа).

Исполнителем и заказчиком мероприятий по Программе выступала Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Основные цели Программы:

Повышение эффективности системы муниципального управления, всестороннее информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения.

Задачи:

- обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие;

- развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения.

Предусмотренный  объем средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» в 2012 году составил 772,5 тыс. рублей, из них на 01.01.2013 г. освоено 772,4 тыс. рублей или практически 100 % от предусмотренных средств всего.

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения  «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»

по результатам за 2012 год.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»

по состоянию на 01 января  2013 года.

| № п/п |  | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | Исполнено тыс. руб. | % исполнения |
| 1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Содержание и обновление официального сайта Анастасиевского сельского поселения. | Администрация сельского поселения | Весь период | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 100 % |
| 1.2 |  | Издание бюллетеня Анастасиевского сельского поселения, а также публикация статей в местных СМИ | Администрация сельского поселения | Весь период | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 100 % |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 100 % |
| 2. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления и органов Администрации Анастасиевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приобретение основных средств и материальных запасов | Администрация сельского поселения | Весь период | 654,1 | 654,1 | 654,1 | 100 % |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  | 654,1 | 654,1 | 654,1 | 100 % |
| 3. Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе |  | Администрация сельского поселения | Весь период | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 99,9 % |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 99,9 % |
| 4. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала Анастасиевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в выставках, форумах, посвященных инвестициям |  | Администрация сельского поселения | Весь период |  | Финансирования не требуется |  |  |
| 4.2 | Оплата целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  | Администрация сельского поселения | Весь период | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 % |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 % |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 772,5 | 772,5 | 772,4 | 99,9 % |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения по результатам на 01 января 2013 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 14.12.2011 г. № 128 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»  в 2012 году предусматривалось  772,5 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 772,5  тыс. рублей и областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 772,4 тыс. рублей или практически 100 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 772,5 | 772,4 | 99,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 772,5 | 772,4 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Улучшение освещения деятельности сельского поселения.

Направление 2. Повышение информированности населения.

По всем показателям все работы  выполнены. Цель  достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения освещения работы поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечила повышение информированности сельского поселения. Затраты на реализацию Программы  соответствуют достигнутым за 12 месяцев 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности  Администрации Анастасиевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы».

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Анализ реализации Программы за 12 месяцев 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.