РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                     № 43                                с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной  целевой программе

«Пожарная безопасность и защита

населения и территорий  Анастасиевского

сельского поселения от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2015  годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий  Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015  годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 08.10.2010 г. №82 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий  Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015  годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение №1

к постановлению

Администрации Анастасиевского

сельского поселения от 20.03.2013 № 43

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» по результатам за   2012 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2014 годы» по состоянию  за  2012 год.

| № п/п мероприятия | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, (тыс. руб.) |  |  | Исполнено кассовые расходы, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (%) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение средств оповещения |  |  |  |  |  | 10,4 | - | 10,4 | 9,8 | - | 9,8 |  | 94 |
| 2. | Обучение должностных лиц на курсах ГО |  |  |  |  |  | 10,8 |  | 10,8 | 8,9 |  | 8,9 |  | 82,4 |
| 3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности, приобретение учебной методической литературы, наглядных пособий по вопросам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  |  |  |  | 113,9 |  | 113,9 | 113,9 |  | 113,9 |  | 100 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 135,1 |  | 135,1 | 132,6 |  | 132,6 | 98,1 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 135,1 |  | 135,1 | 132,6 |  | 132,6 | 98,1 |  |

2. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы»  в 2012 году предусматривалось 135,1 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 135,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 132,6 тыс. рублей или  98,1  процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 135,1 | 132,6 | 98,1 |
| Всего | 135,1 | 132,6 | 98,1 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. Мероприятия по пожарной безопасности

Направление 2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения  пожарной обстановки и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций сельского поселения. Результаты соответствуют затратам на реализацию Программы.

5. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы».

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Было проведено ряд мероприятий, которые были направлены на  защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Анализ реализации Программы за 2012 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигаются.