РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2013                                              №  5/1                        с. Анастасиевка

О внесении изменений в постановление

Администрации Анастасиевского

сельского поселения от 08.10.2012 г.  № 108

«Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в Анастасиевском сельском поселении

на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 №48 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации» и распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 01.10.2012 г. № 47 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении на 2013-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении на 2013 – 2015 годы»,  следующие изменения:

1.1 в Паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Объем финансирования программы составляет 217,0 тыс. рублей - всего, из них средства местного бюджета  - 217,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 102,0 тыс. рублей;

2014 год – 63,0  тыс. рублей;

2015 год – 52,0  тыс. рублей».

1.2 в разделе III Программы строку 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет 217,0 тыс. рублей».

1.3 Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении на 2013-2015 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и  повышение

энергетической эффективности

в Анастасиевском сельском поселении

на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной  долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Анастасиевском сельском поселении на  2013-2015 годы».

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | «Энергосбережение в муниципальных учреждениях сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование учета для расчета целевых показателей | Директор МУК «Анастасиевский СДК» Специалист ЖКХ Администрации СП | Финансирование не требуется | - | - | - | - |  |  |  | Уточнение целевых показателей |
| 1.1.2. | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений области | Администрация Анастасиевского сельского поселения | финансирование не требуется | - | - | - | - |  |  |  | Упорядочение проведения обязательных энергетических обследований |
| 1.1.3. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Директор МУК «Анастасиевский СДК» Специалист ЖКХ Администрации СП | Бюджет Анастасиевского с.п. | 20,0 | 20,0 | - | - |  |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |

| 1.1.4 | Обучение профильных специалистов основам энерго-сбережения. | Директор МУК «Анастасиевский СДК» | Бюджет Анастасиевского СП | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Повышение квалификации в сфере энерго-ресурсосбережения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Специалист ЖКХ Администрации СП |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Директор МУК «Анастасиевский СДК» | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Специалист ЖКХ Администрации СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Директор МУК «Анастасиевский СДК» | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Глава Администрации СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Директор МУК «Анастасиевский СДК» | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Специалист ЖКХ Администрации СП |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2013 – 2015 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Директор МУК «Анастасиевский СДК» | Бюджет Анастасиевского СП | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |  |  |  | Уменьшение потребления электроэнер-гии на освещение на 3-5 % |
|  |  | Специалист ЖКХ Администрации СП |  | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения в 2013 – 2015 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Директор МУК «Анастасиевский СДК» | Бюджет Анастасиевского СП | 75,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |  |  |  | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 5-10% |
|  |  | Специалист ЖКХ Администрации СП поселения |  | 75,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |  |  |  |  |

|  | Итого по программе | Бюджетные средства местного бюджета |  | 217,0 | 102,0 | 63,0 | 52,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения                                                                          Е.А.Андреева