РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ  АНАСТАСИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 марта 2014г. | № 25 | с.Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по

долгосрочной муниципальной целевой

программе «Культура Анастасиевского

сельского поселения(2011 – 2014 годы)»

за 2013год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 18.05.2010г. №48 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  долгосрочной муниципальной целевой программе «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25.10.2010г. № 91 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2013 годы)», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на сектор экономики и финансов.

Глава Анастасиевского

сельского поселения						Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению

от 14.03.2013 № 25

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной муниципальной целевой программе «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)» по результатам за 2013 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
 долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)» по состоянию на 1 января 2014 года

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | област-ной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5058,3 |  |  |  | 244,8 |  | 4813,5 |  |  | 5035,9 |  | 244,8 |  | 4971,1 |  |  |  | мероприятие выполнено |
| - Дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сохранение и развитие творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960,5 |  |  |  | 244,8 |  | 3715,7 |  |  | 3941,4 |  | 244,8 |  | 3696,6 |  |  |  | мероприятие выполнено |
| 1.1.2. |  | Приобретение основных средств и материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,7 |  |  |  | 0,0 |  | 241,7 |  |  | 239,4 |  | 0,0 |  | 239,4 |  |  |  | мероприятие выполнено |
| 1.2. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Проведение праздничных мероприятий, конкурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,9 |  |  |  | 0,0 |  | 36,9 |  |  | 36,5 |  | 0,0 |  | 36,5 |  |  |  | мероприятие выполнено |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СДК |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | % заполняемости залов |  |  |  | 77,5 |  | 89,5 |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятие выполнено |
|  |  |  |  | Количество клубных формирований | единиц |  |  |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество участников в клубных формированиях | человек |  |  |  | 352 |  | 352 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единиц |  |  |  | 363 |  | 365 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,3 |  |  |  | 0,0 |  | 700,3 |  |  | 699,8 |  | 0,0 |  | 699,8 |  |  |  | мероприятие выполнено |  |
| 2.2 Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизация библиотечного процесса: развитие фонда слайд –материалов, создание электронных каталогов и картотек и.т.д. ( приобретение книг, программного обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,9 |  |  |  | 0,0 |  | 118,9 |  |  | 118,8 |  | 0,0 |  | 118,8 |  |  |  | мероприятие выполнено |  |
|  | СБ |  | количество пользователей библиотек |  |  | человек |  | 1850 |  | 1851 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятие выполнено |  |  |
|  |  |  | Количество выданных документов в библиотеке |  |  | единиц |  | 46030 |  | 46031 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Количество выданных справок в библиотеке |  |  | единиц |  | 3000 |  | 4700 |  |  | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году
по  долгосрочной муниципальной целевой программе «Культура Анастасиевского сельского поселения

(2011 – 2014годы)» по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 20.12.2012 № 9 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения на 2013год и на плановый период 2014-2015 годы».

На реализацию мероприятий  долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011-2014 годы)» в 2013 году предусматривалось 5058,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-244,8 тыс.руб., бюджет сельского поселения– 4813,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5035,9 тыс. рублей или 99,6 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 244,8 | 244,8 | 100 |
| Бюджет сельского поселения | 4813,5 | 4791,1 | 99,6 |
| Всего | 5058,3 | 5035,9 | 99,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013году  долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура Анастасиевского сельского поселения(2011 – 2014 годы)» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к  информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры

Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Две сельские библиотеки осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 3 показателям:

количество пользователей библиотек;

количество выданных документов в  библиотеке;

количество выданных справок в библиотеке.

По всем показателям муниципальное задание выполнено. Цель достигнута.

По результатам работы за 2013 год Муниципальное учреждение культуры Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский сельский дом культуры» плановые показатели выполнило. Количество проведенных мероприятий, процент  заполняемости залов, количество клубных формирований и количество участников в клубных формированиях составило 102 процентов.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2013 году обеспечила увеличение доступности  информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)» в 2013 году

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

- Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |  |  |  |  |
| 1. Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | %заполняемости залов | 77,5 | 89,5 | выполнение показателя 115,5 процентов |
| 2. Количество клубных формирований | единиц | 27 | 27 | выполнение показателя 100 процентов |
| 3. Количество участников в клубных формированиях | человек | 352 | 359 | выполнение показателя 102 процента |
| 4.Количество проведенных мероприятий | единиц | 363 | 371 | выполнение показателя 102,2 процентов |
| Цель 2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. |  |  |  |  |
| 4.Количество пользователей библиотек | человек | 1850 | 1851 | выполнение показателя 100 процентов |
| 5.Количество выданных документов в библиотеке | единиц | 46030 | 46031 | выполнение показателя 100 процентов |
| 6. Количество выданных справок в библиотеке | единиц | 3000 | 4700 | выполнение показателя 156,6 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 110,9 |  |  |

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
110,9 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.