РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014                                                     № 27                          с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной  целевой программе

«Пожарная безопасность и защита

населения и территорий  Анастасиевского

сельского поселения от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2015  годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий  Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015  годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 08.10.2010 г. №82 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий  Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015  годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации Анастасиевского

сельского поселения от  14.03.2014 № 27

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» по результатам за   2013 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2014 годы» по состоянию  за  2013 год.

1.Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств и фактические результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2013 | Факт 2013 | Исполнено % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Администрация поселения | Принятие мер по локализации пожара до прибытия подразделений ГУ «61 ПЧ ФПС по РО» | Тыс. рублей |  |  |  | 10,8 | 10,8 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии | Администрация поселения | Создание условий для забора воды в целях пожаротушения | Тыс. рублей |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Приобретение полиса ОСАГО для пожарного автомобиля | Администрация поселения |  | Тыс. рублей |  |  |  | 3,0 | 2,9 | 96,6 |
|  | ИТОГО |  |  | Тыс. рублей |  |  |  | 13,8 | 13,7 | 99,3 |

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств и фактические результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2013 | Факт 2013 | Исполнено % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Приобретение средств оповещения | Администрация поселения | Противопожарная пропаганда | Тыс. рублей |  |  |  | 46,8 | 46,8 | 100 |
| 2.2. | Обучение должностных лиц на курсах ГО | МУ «Управление защиты от ЧС населения и территорий г.Таганрога» | Повышение квалификации специалистов | Тыс. рублей |  |  |  | 6,2 | 6,2 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности, приобретение учебной методической литературы, наглядных пособий по вопросам ГО и ЧС | УКП | Улучшение материальной базы учебного процесса | Тыс. рублей |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  |  |  |  |  | 120,6 | 120,6 | 100 |
|  | ИТОГО |  |  | Тыс. рублей |  |  |  | 173,6 | 173,6 | 100 |
|  | Всего по программе |  |  | Тыс. рублей |  |  |  | 187,4 | 187,3 | 99,9 |

2. Объемы и целевое использование средств в 2013 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы»  в 2013 году предусматривалось 187.4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 187.4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 187.3 тыс. рублей или  99.9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 187.4 | 187.3 | 99.9 |
| Всего | 187.4 | 187.3 | 99.9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. Мероприятия по пожарной безопасности

Направление 2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию

Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения  пожарной обстановки и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций сельского поселения. Результаты соответствуют затратам на реализацию Программы.

5. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Анастасиевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы».

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Было проведено ряд мероприятий, которые были направлены на  защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

## Анализ реализации Программы за 2013 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигаются.