РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  30

19.03.2014 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы» за 2013г.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 07.09.2011 № 111 «О разработке и утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения» на 2012-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения от 19.03.2014 № 30

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы»

по результатам за 2013 год

Целью муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы» является комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения. Ставились следующие задачи:

- организация освещения улиц;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- организация и содержание мест захоронения;

- организация прочих мероприятий по благоустройству.

Администрация Анастасиевского сельского поселения осуществляет свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей Анастасиевского сельского поселения в соответствии с полномочиями, определенными ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение», Федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Собранием депутатов Анастасиевского сельского поселения и Администрацией Анастасиевского сельского поселения.

В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы» (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 2378,6 тыс. рублей, освоено 2376,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов. В том числе:

средства местного бюджета - в сумме 2376,5 тыс. рублей при плане 2378,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов.

Распределение расходов по источникам финансирования приведено в таблице №1.

- Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

- ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 2378,6 | 2378,6 | 2376,5 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 2378,6 | 2378,6 | 2376,5 | 99,9 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 2378,6 | 2378,6 | 2376,5 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 2378,6 | 2378,6 | 2376,5 | 99,9 |

Расходование средств за 2013 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 2,

- Таблица № 2

I. ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2012-2015 ГОДЫ»

ЗА 2013ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 2378,6 | - | - | 2378,6 | 2376,5 | - | - | 2376,5 |  |
| 1 | Уличное освещение | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 1660,1 | - | - | 1660,1 | 1659,1 | - | - |  | Мероприятие выполнено |
| 1.1 | Оплата за потребленную электроэенргию | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 750,4 | - | - | 750,4 | 749,9 | - | - | 749,9 | Мероприятие выполнено |
| 1.2 | Содержание наружных сетей электроснабжения | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 603,7 | - | - | 603,7 | 603,6 | - | - |  | Мероприятие выполнено |
| 1.3 | Ремонт линий уличного освещения | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 301,0 |  |  | 301,0 | 300,7 | - | - | 300,7 | Мероприятие выполнено |
| 1.4 | Прочие работы и услуги | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,9 | - | - | 4,9 | Мероприятие выполнено |
| 2 | Озеленение | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 11,2 | - | - | 11,2 | 11,2 | - | - | 11,2 | Мероприятие выполнено |
| 2.1 | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 11,2 | - | - | 11,2 | 11,2 | - | - | 11,2 | Мероприятие выполнено |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 73,7 | - | - | 73,7 | 73,6 | - | - | 73,6 | Мероприятие выполнено |
| 3.1 | Содержание и ремонт гражданских кладбищ Текущий ремонт и содержание памятникам воинам погибшим в ВОВ | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 73,7 | - | - | 73,7 | 73,6 | - | - | 73,6 | Мероприятие выполнено |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 633,9 | - | - | 633,60 | 632,6 | - | - | 632,6 | Мероприятие выполнено |
| 4.1 | Обработка зон массового отдыха, отлов бродячих животных, прочее | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 382,5 | - | - | 382,5 | 382,1 | - | - | 382,1 | Мероприятие выполнено |
| 4.2 | Сбор и вывоз мусора в зонах массового отдыха | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 30,0 | - | - | 30,0 | 29,6 | - | - | 29,6 | Мероприятие выполнено |
| 4.3 | Приобретение инвентаря и хоз. материалов | процен- тов | 100 | 99,9 | -0,1 | 221,1 | - | - | 221,1 | 220,9 | - | - | 220,9 | Мероприятие выполнено |

- II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения на 2012-2015 годы»

Мероприятия программы в 2013 осуществлялись по следующим направлениям:

Расходы на уличное освещение составляют 1659,1 тыс. рублей, из них:

- электроэнергия уличного освещения – 749,9 тыс. руб.,

- текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения – 603,6 тыс. руб.,

- выборочный капитальный ремонт линий уличного освещения – 300,7 тыс. руб.,

- услуги по технологическому присоединению к электрической сети – 4,9 тыс. руб.

Приобретение рассады цветов – 11,2 тыс. рублей.

Ремонт памятника погибшим в ВОВ в с.Марфинка – 70,0 тыс. руб.,

Приобретение хоз.инвентаря для покраски, побелки памятников – 3,6 тыс. рублей.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 632,6 тыс. рублей, из них:

- противоклещевая обработка – 25,7 тыс. руб.,

- отлов бесхозяйных животных – 78,5 тыс. руб.,

- обрезка крон и удаление аварийно-опасных деревьев – 265,4 тыс. руб.,

- работы с использованием погрузчика – 12,4 тыс. руб.,

- приобретение хозтоваров и расходных материалов для бензокосы – 60,2 тыс. руб.,

- приобретение детской площадки, каруселей – 143,5 тыс. руб.,

- приобретение бензопилы, бензокосы и измерительного колеса – 17,3 тыс. руб.,

- вывоз ТБО – 29,6 тыс. рублей.

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 20.12.2012 г. № 9 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов». На реализацию Программы в 2013 году предусмотрено 2378,6 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 2378,6 тыс. рублей, освоено 2376,5  тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

- Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 2378,6 | 2376,5 | 99,9 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2378,6 | 2376,5 | 99,9 |

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2013 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

- IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2013 году достигнуты следующие результаты:

- повышение освещенности дорог общего пользования. Освещение лиц, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания. Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- обеспечение надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, санитарная и экологическая безопасность, эстетические и другие свойства в целом, улучшающие вид территории поселения.