РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

19.03.2014 г.  								с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении  на  2013-2015 годы» за 2013г.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 №48  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельских поселений, их формирование и реализации» и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении  на  2013-2015 годы».», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 08.10.2012 г. № 108 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении  на  2013-2015 годы»», по результатам за 2013 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения 					Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения

от 19.03.2014 г. № 31

1. ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении  на  2013-2015 годы»

по результатам  за 2013г.

В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении на  2013-2015 годы»  (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 75,1 тыс. рублей, освоено 74,1 тыс. рублей, что составляет 98,7 процентов. В том числе:

средства местного бюджета - в сумме 74,1 тыс. рублей при плане 75,1 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

Распределение расходов по источникам финансирования приведено в таблице №1.

- Объемы и источники финансирования программ и в целом Программы приведены в таблице.

- Таблица 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 75,1 | 74,1 | 100,0 |
| Всего | 75,1 | 74,1 | 100,0 |

- Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 75,1 | 0 | 0 | 75,1 | 74,1 | 0 | 0 | 74,1 |  |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2013 – 2015 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  |  |  |  | 52,3 | 0 | 0 | 52,3 | 52,0 | 0 | 0 | 52,0 | Мероприятие выполнено |
| 2 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения в 2013 – 2015 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  |  |  |  | 22,8 | 0 | 0 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 22,8 | Мероприятие выполнено |

- II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении на 2013-2015 годы» в 2013 году.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анастасиевском сельском поселении на 2013-2015 годы» произведены следующие расходы на сумму 74,1 тыс. рублей:

- профилактические испытания электрооборудования – 22,1 тыс. руб.,

- приобретение энергосберегающих ламп накаливания – 1,7 тыс. руб.

- замена электрооборудования на сцене МУК «Анастасиевский СДК» – 50,3 тыс. руб.,

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения.

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2013 году предусмотрено 75,1 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 75,1 тыс. рублей, освоено 74,1 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

- Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 75,1 | 74,1 | 98,7 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 75,1 | 74,1 | 98,7 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

- IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.