РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  35

19.03.2014 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 20.09.2010 № 79 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник»

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения от  19.03.2014 №  35

I. ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год

В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 37 190,7 тыс. рублей, освоено 36 900,1 тыс. рублей, что составляет практически 99,2 процентов. В том числе:

средства местного бюджета - в сумме 1915,7 тыс. рублей при плане 1 917,7 тыс. рублей, что составляет практически 99,8 процентов;

средства областного бюджета - в сумме 26 295,1 тыс. рублей при плане тыс. 26 583,7 тыс. рублей, что составляет 98,9  процентов;

средства федерального бюджета – в сумме 8 689,3 тыс. рублей при плане тыс. 8 689,3  тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

Распределение расходов по источникам финансирования в 2013 году приведено в таблице №1.

- Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

- ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 37 190,7 | 37 190,7 | 36 900,1 | 99,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013год | 37 190,7 | 37 190,7 | 36900,1 | 99,2 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 8 689,3 | 8 689,3 | 8 689,3 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 8 689,3 | 8 689,3 | 8 689,3 | 100 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 26 583,7 | 26 583,7 | 26 295,1 | 98,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 26 583,7 | 26 583,7 | 26 295,1 | 98,9 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 1917,7 | 1917,7 | 1915,7 | 99,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 1917,7 | 1917,7 | 1915,7 | 99,8 |

Расходование средств за 2013 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 2.

- Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 37 190,7 | 8 689,3 | 26 583,7 | 1 917,7 | 36 900,1 | 8 689,3 | 26 583,7 | 1 915,7 |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 36 573,8 | 8 689,3 | 26 295,1 | 1589,4 | 36 573,8 | 8 689,3 | 26 295,1 | 1589,4 | Мероприятие выполнено |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 140,9 | - | - | 140,9 | 140,9 | - | - | 140,9 | Мероприятие выполнено |
| 3 | Строительный контроль за выполнением работ по реконструкции водопроводных сетей в с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 170,0 | - | - | 170,0 | 169,2 | - | - | 169,2 | Мероприятие выполнено |
| 4 | Приобретение резервных источников электроснабжения для обеспечения безаварийной работы объектов водопроводно-канализационного | процен- тов | 100 | 5 | -95 | 306,0 | - | 288,6 | 17,4 | 16,2 | - | - | 16,2 | Мероприятие выполнено |

- II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2013 году.

В связи с большим износом водопроводных сетей в с.Анастасиевка происходит множество порывов  и утечек, что приводит к снижению санитарной надежности и эпидемической безопасности питьевого водопользования населения, а также большим потерям воды от повреждений на трубопроводах. В 2013 г. в рамках «Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010- 2014 годы» Администрации Анастасиевского сельского поселения выделены и освоены   средства федерального бюджета в сумме  8689,3 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 26295,1 тыс. рублей   на реконструкцию водопроводных сетей с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района, что предусматривает строительство водопровода хозяйственно-питьевого назначения. Софинансирование из средств местного бюджета составило в сумме –1758,6 тыс. рублей.

Выполненные в 2013 году работы по капитальному ремонту водопроводных сетей позволили снизить потери при порывах и минимизировать сроки прекращения подачи воды потребителям.

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2013 году предусмотрено 37 190,7 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 37 190,7 тыс. рублей, освоено 36 900,1 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

- Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 37 190,7 | 36 900,1 | 99,2 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 8 689,3 | 8 689,3 | 100 |
|  | областной бюджет | 26583,7 | 26 295,1 | 98,9 |
|  | местный бюджет | 1 917,7 | 1 915,7 | 99,8 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

- IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2013 году Администрацией Анастасиевского сельского поселения выполнены работы по  реконструкции  водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района, что позволит обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей с.Анастасиевка.