РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39

19.03.2014 г.					  			с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении на 2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 №48  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельских поселений, их формирование и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 11.10.2011 г. №129 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении на 2012-2015 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Андреева Е.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от 19.03.2014 г. № 39

1.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении Матвеево-Курганского района на 2012-2015 годы»

по результатам работы за 2013 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Степень и результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе по источникам |  |  |  | всего | В том числе по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по программе: | 61,0 | 0 | 0 | 61,0 | 0 | 60,7 | 0 | 0 | 60,7 | 0 | Выполнение – 99,5% |
| 1. | 1. Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на: - объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; - выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; -объекты, принимаемые в муниципальную собственность; -выморочные жилые помещения. | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 31,7 | 0 | Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости, изготовление технических и кадастровых паспортов, справок, выписок на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Выполнение – 99,06% |
| 2. | Опубликование информационных сообщений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Услуги по оценке рыночной стоимости муниципальных объектов с целью определения утилизационной стоимости имущества для списания его с баланса. Выполнение – 100% |
| 4. | Землеустроительные работы по формированию земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Формирование каталога координат границ | 24,0 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | Формирование каталога координат границ трех населенных пунктов Анастасиевка, Марфинка, Селезнев Выполнение – 100% |

2. Объемы и целевое использование средств в 2013 году по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы»  по результатам на 01 января 2014 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 20.12.2012г. № 9 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево - Курганского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы» в 2013 году предусматривалось 61,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 61,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  60,7 тыс. рублей, что составляет 99,5%.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3 / гр.2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 61,0 | 60,7 | 99,5 |
| Всего | 61,0 | 60,7 | 99,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимости.

Проведена техническая инвентаризация 3-х объектов недвижимого имущества для государственной регистрации права муниципальной собственности.

Изготовлены кадастровые паспорта в отношении 7-х объектов недвижимого имущества. По всем показателям все работы выполнены. Цель достигнута.

Направление 3. Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Проведена оценка рыночной стоимости 2-х муниципальных объектов: пожарный автомобиль - с целью определения рыночной стоимости арендной платы за пользование; здание библиотеки - с целью определения рыночной стоимости для продажи имущества.

Направление 5. Формирование каталога координат границ.

Проведена работа по формирование каталога координат границ трех населенных пунктов Анастасиевка, Марфинка, Селезнев.

4. Сведения о соответствии  результатов фактическим  затратам на реализацию Программы.

Выполнение программных мероприятий способствовало проведению работы по регистрации права собственности на объекты муниципальной собственности, что привело к более полному учету муниципального имущества, эффективному и рациональному его использованию, контролю над фактическим наличием и состоянием имущества.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

6. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Анастасиевском сельском поселении  на 2012-2015 годы».

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2013 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Анализ реализации Программы за 2013 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты.