РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «28» апреля 2015г. | № 47 | с. Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Анастасиевского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014год»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2014 год

согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения                                                       Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 28.04.2015 № 47

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2014 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа « «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2014г была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 132.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энерго-ресурсов на территории Анастасиевского сельского поселения;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (электроснабжение) без ущемления интересов населения и предприятий;

-	расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении;

-эффективное использование энергоресурсов

Задачи программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Проведены работы по  замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 06.10.2013  № 45.

В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1 «Проведение обязательного энергетического обследования»  исполнено на 100% , проведено профилактическое испытание для присоединения к электрическим сетям КТП 10/0,4 кВ № 215.

Основное мероприятие 1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» - исполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в  1 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Анастасиевского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 2,6 тыс. руб., израсходовано 2,6 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 2,6 тыс. руб. израсходовано 2,6 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» при плане – 2,6 тыс. руб. израсходовано 2,6  тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение 5  показателей (индикаторов).

По 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования» составил 100% при плане 100%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Показатель «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования» составил 100% при плане 100%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории муниципального образования» составил 100% при плане 100%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Показатель «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования» составил 100% при плане 100%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Показатель «Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования» составил 100% при плане 100%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения ««Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2014 № 115 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)»

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

За 2014 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» |  |  | X |  | 2,6 | 2,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК» | формирование энергетических паспортов и мероприятий | весь период | 30.12.2014 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК» | уменьшение потребления электроэнергии | весь период | 30.12.2014 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 2,6 | 2,6 |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Энергоэффективность и развитие энергетики»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 0,6 | 0,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,6 | 0,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |