РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2015 год		                           № 50				  с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения						Андреева Е.А.

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 28.04.2015 № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 2.10.2013 № 128.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

На территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований ПБ, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера тел. по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. Введена в строй передвижная резервная электростанция АД-12С.

Обучены 11 должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весеннее-летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, соцпедагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила 123%.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году  99.8%.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 06.10.2013 № 45.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 3 основных мероприятия, которые были выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 178.3 тыс. руб., израсходовано 177.9тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 1.6 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» по плану 156.7 израсходовано 156.6 тыс. руб. или  (99,99 %).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» по плану 20.0 израсходовано 19.7 тыс. руб. или  (99,9 %).

.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По всем показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых актов и повышения эффективности расходов бюджетных средств, руководствуясь Уставом Анастасиевского сельского поселения, в течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18 февраля 2014 года № 16 «О внесении изменений в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)», утвержденную постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения № 128 от 2 октября 2013 года  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)»»

2. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17 ноября 2014 г. № 100 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 №128 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)»»

3. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25 декабря 2014 года № 112 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 № 128  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)»»

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы  была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 11/ 11*100% = 100%

С2 = 100/80*100= 125%

С3 = 8 /9*100% = 88.8%

С4 = 2/1*100% = 200%

С5 = 6/6*100% = 100%

1+1.25+0.9+2+1

Сд   =   _______________________  х 100% = 123%

5

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =177.9/ 178.3   * 100 % = 99,8%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с высоким уровнем эффективности.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.11.2014 № 41 утвержден план реализации муниципальных программ на 2015 год.

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Анастасиевского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | - | 11 | 11 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 80 | 100 |  |
| 3. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия |  | - | 9 | 8 |  |
| 4 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | - | 1 | 2 |  |
| 5 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |  | - | 6 | 6 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  | Проб-лемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарной дружины» |  | Специалист Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров |  | Ведена в эксплуатацию новая система водоснабжения населения с.Анастасиевка с 86 пожарными гидрантами, в Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителя, проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» |  |  | Специалист Администра-ции поселения Сергеев К.В |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  |  | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | Проведены запланированные учения по ликвидации ЧС и оповещению, обучено 11 должностных лица по ГО и ЧС; проведены 4 заседания КЧС и ПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения |  |  | Финансовый сектор |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Матвеево-Курганского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы в поселении в области обеспечения безопасности на воде» |  |  |  |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  |  | Приобретены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведены рейды с УУП, проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 178.3 | 177.9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 178.3 | 177.9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 1.6 | 1.6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1.6 | 1.6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 156.7 | 156.6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 156.7 | 156.6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 20 | 19.7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20 | 19.7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |