РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «16» марта 2016г. | № 36 | с. Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Анастасиевского

сельского поселения «Обеспечение качественными
 жилищно-коммунальными услугами населения

Анастасиевского сельского    поселения» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о.  Главы Анастасиевского

сельского поселения                                                       Е.К. Кулык

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 16.03.2016 № 36

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского    поселения»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа ««Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского    поселения» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения;

-  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Анастасиевского сельского поселения;

Задачи программы:

- уличное освещение поселения;

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;
- организация и содержание мест захоронения;

- другие вопросы в области благоустройства;
-освещение реализации Программы в средствах массовой информации (СМИ)

- рекультивация несанкционированных свалок

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 20 субботников по благоустройству закрепленных территорий за организациями и учреждениями. Для уборки территории также привлекались рабочие от центра занятости, и граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 150 саженцев, привлечено более 100 человек, посажены цветы на клумбах возле памятников, в ДК, возле бюста Денисова.

Также:

Заменен въездной знак «Анастасиевское сельское поселение», выполнялись работы по ликвидации свалок, отлову бесхозяйных животных.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.11.2014  № 41.

В подпрограмме 1 «Благоустройство сельского поселения» запланирована реализация 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению» - исполнено на 100 % Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 1.2 «Озеленение» - исполнено на 100 %, приобретена рассада цветов и высажена на клумбы.

Основное мероприятие 1.3 «Организация и содержание мест захоронения»              исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4 « Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе уплата налогов, сборов и др. платежей»  исполнено на 99,0 %

В подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» - исполнено на 100%.  Проведены мероприятия по выборочному капитальному ремонту артскважин с. Анастасиевка. Приобретены водопроводные трубы на сумму 95,1 т.р.  и насос ЭЦВ-16-140 для скважины. Разработана ПСД на капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1136 проведена оценка  достоверность сметной стоимости проектно-изыскательских  работ по объектам    «Разведочно-эксплуатационные скважины с. Анастасиевка».

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Анастасиевского сельского поселения в 2015 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1918,8, тыс. руб., израсходовано 1 912,0 тыс. руб. (99,6 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 1 918,8,0 тыс. руб. израсходовано 1 912,0 тыс. руб. (99,6 %).

По подпрограмме 1 « Благоустройство  сельского поселения» при плане – 1 572,2 тыс. руб. израсходовано 1565,6  тыс. руб. (99,6 %).

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» при плане 346,6 тыс. руб. израсходовано 346,4  (99,9%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение 6  показателей (индикаторов).

По 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Фактический показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности сельского поселения» равен 85,3%, при плановом – 85,3 %, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Фактический показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» равен  50% , при плановом – 50%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая .

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» составил 98% при плане 98%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Показатель «Общая протяженность освещенных частей улиц»   определен как 100 %, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения ««Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского    поселения»

1. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 09.02.2015 № 13 «О внесении изменений в постановление  Администрации  Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72 «О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

2.  Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.03.2015 № 34 «О внесении изменений в  постановление  Администрации  Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72 «О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

3. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.04.2015 № 34 «О внесении изменений в  постановление  Администрации  Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72 «О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

4.  Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 16.07.2015 № 99 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72«О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

5.  Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.09.2015 № 160 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72«О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов».

6. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 08.10.2015 № 167 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72«О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов».

7. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 24.11.2015 № 211 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72«О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов».

8. Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 16.12.2015 № 243 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 12.12.2014 №72«О бюджете  Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 85,3 /85,3 = 1

С2 = 50 /50 = 1

С3 = 98 / 98 = 1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1+1+1) / 3 х 100 % = 100 %

Так как значение показателя результативности Р равно 100 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 1 918,8 / 1 912,0 х 100 % = 99,6 %

Так как значение показателя результативности Р равно 100%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 99,6/100,0 = 0,996

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2015 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как высока.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.11.2015 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 70,0 | 70,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц, | км | - | 28,9 | 28,9 | - |
| 1.2. | Общая площадь зеленных насаждений | га | - | 480 | 480 | - |
| 1.3. | Кол-во кладбищ на территории с/п | ед. | - | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процентов | - | 85,3 | 85,3 |  |
| 2.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 90 | 90 |  |
| 2.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Анастасиевского сельского поселения | процентов | - | 98 | 98 |  |
| 2.4 | уровень газификации Анастасиевского сельского поселения | процентов | - | 75 | 75 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Анастасиевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения | В целях выполнения мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на обеспечение | -. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение удовлетворенности населения поселения |  | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан |  | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение удовлетворенности населения Анастасиевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Анастасиевскогосельского поселения» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | всего | 1918,8 | 1 912,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 918,8 | 1 912,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство сельского поселения» | всего | 1572,2 | 1565,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1572,2 | 1565,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Уличное освещение» | всего | 752,4 | 752,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 752,4 | 752,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Озеленение» | всего | 54,8 | 54,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 54,8 | 54,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего | 65,8 | 65,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 65,8 | 65,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Прочие мероприятия по благоустройству» | всего | 699,2 | 692,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 699,2 | 692,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | всего | 346,6 | 346,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 346,6 | 346,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (содержание и ремонт объектов в том числе уплата налога на имущество) | всего | 346,6 | 346,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 346,6 | 346,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |