РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ  АНАСТАСИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42

| 16.03. 2016г. |  | с.Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной программе

Анастасиевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации от 11.09.2013 № 113 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения «Развитие Культуры», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013г. № 129 «Об утверждении муниципальной программы  Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры», по результатам за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на сектор экономики и финансов.

И.о. Главы Анастасиевского

сельского поселения						Е.К. Кулык

Приложение

к постановлению

от 16.03.2016г № 42

ОТЧЕТ

о ходе работ по  муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения «Развитие Культуры» по результатам

за 2015 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 02.10.2013 постановлением № 129.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение культурного и исторического наследия Анастасиевского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала населения Анастасиевского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- охрана и сохранение объектов культурного  и исторического наследия;

- развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- выявление талантливых детей и молодежи;

- создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям;

- сохранение и развитие творческого потенциала.

В Анастасиевском СДК работают множество кружков по разным направлениям:

- танцевальные -7

- вокальные – 4

- эстрадные –2

- художественного чтения -1.

Количество участников – 140 человек, это детские и взрослые кружки (самодеятельно- творческие).

В Марфинском СДК работает множество кружков по разным направлениям:

- танцевальные – 3

- вокальные – 3

- вокально-инструментальные – 1

- художественного чтения – 1

- агитбригада – 1

Количество участников – 91

На протяжении многих лет в Анастасиевском СДК существуют клубы по интересам.

Количество клубов по интересам :   детских – 2 (50 человек)

взрослый – 1 (28 человек).

В Марфинском СДК количество клубов по интересам:

Детских – 1 (10 человек)

Молодежных – 1 (25 человек)

Взрослых – 1 (10 человек)

Состояние и развитие самодеятельного народного творчества.

Наиболее популярные – танцевальные и вокальные. Дети и взрослые с огромным желанием посещают эти кружки – шьют замечательные костюмы, учат разноплановые танцы и народные и эстрадные. Повышают из года в год своё мастерство. Участники ВИА овладевают знаниями игры на разных инструментах. Агитбригада принимала участие в жизни поселения «День здоровья», акция «Тропинка к сердцу» и т.д

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам (К.П.О.)

На протяжении многих лет в Анастасиевском поселении существуют клубы по интересам:

- «Страницы истории» организовываются вечера, встречи с интересными людьми, постоянно пополняет музей новыми экспонатами, знакомит с историей нашей Родины, проводит интересные занятия.

- «Литературная гостиная» Этот клуб у нас детский, ребята с большим удовольствием собираются на занятия, знакомятся с литературными героями.  Узнают много нового о нашем Донском крае, знакомятся с творчеством различных поэтов и писателей, организовывают  вечера вопросов и ответов.

- «Сентябринка» Здесь полет фантазий, творчества. Ребята с удовольствием занимаются коллекционированием различных предметов. На своих заседаниях, они не только демонстрируют свои коллекции, интересно их оформляют, делятся опытом, но и вызывают интерес у других ребят. Руководитель клуба подбирает интересную литературу, знакомит ребят с историей некоторых предметов.

- «Россинка». Дети разного возраста изучают историю Донского края, М- Курганского района, Ростовской области, родного села. Принимают участие в районных мероприятиях, такие как «Гвоздики Отечества». Посещают ветерана ВОВ

- «Общение» каждую среду встречает интересным мероприятием. Праздничное чаепитие, литературные вечера, разговор-диалоги, вечера-портреты, беседы о рецептах, исторические вечера-портреты- все это является визитной карточкой клуба «Общение».

Система развития декоративно – прикладного, изобразительного и фотоискусства.

В нашем поселении есть немало талантливых людей, которые увлекаются прикладным искусством . К 210-летию села Анастасиевка была организованна выставка народного творчества в которой приняли участие : больница, садик, школа, Администрация .Все удивляли  своими шедеврами, оригинальным оформлением.

Национальная  культура

В  селе дружно проживают люди разных национальностей. Это и русские, и армяне, и украинцы, и дагестанцы. Каждая национальность старается сохранить свои национальные традиции, обычаи. Многие из них участвуют в художественной самодеятельности, они также являются  активными участниками в проводимых клубных мероприятиях .Участвуют в конкурсных программах ,в  театрализациях, в подготовках выставок.

Организация работы клубов по патриотическому воспитанию

Патриотическому воспитанию уделяется огромное значение. Было проведено много мероприятий посвященных 70-летю Победы. Это и Устные журналы: « наука побеждать», « Мы дети великой страны» .и др. ,которые были подготовлены для учеников как старших классов , так и для младших. Литературно- исторические викторины « Сыны Отечества, освободившие Россию»,, « Далёкому мужеству верность храня», Награды России»,  урок мужества «Сталинградская битва» с интересной презентацией. и др. К знаменательной дате провели ряд Историко-познавательных мероприятий: «Гордимся славой предков», «Во времена былые» и др. Провели акцию « Читаем детям о войне» . К знаменательной дате была подготовлена выставка рисунков, праздничные концерты в которых принимали участие все участники самодеятельных кружков . Активное участие  принимала и школа. Совместно провели шествие Бессмертного полка, строевое выступление по классам, представлявшим все рода войск. К дню России состоялось народное гуляние .Ко Дню народного единства был дан тематический концерт.

Работа клубных учреждений по асоциальным направлениям.

Так же мы работаем и по асоциальным направлениям. Проводим тематические вечера, диспуты, беседы на темы борьбы с курением, алкоголизмом, наркоманией. Пропагандируем здоровый образ жизни. Провели немало конкурсных – игровых программ: « Если хочешь быть здоров», « Сильный, смелые, ловкие, умелые». Провели беседы со старшеклассниками: « Нет! Наркотикам»,    « Горькая правда о пиве», «Курильщик- сам себе могильщик »и др. Были подобраны интересные презентации,

Так же мы работаем по асоциальным направлениям. Проводим вечера, диспуты, беседы о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Пропагандируем здоровый образ жизни.

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности.

В этом направлении проделана тоже не малая работа. Для малышей провели познавательную игровую программу  « Осторожно  светофор» .Мы старались  в игровой форме донести до ребят, как надо вести себя на дорогах, изучали дорожные знаки. Провели беседы « Осторожно тонкий лёд» , « На ошибках учатся »Провели ряд бесед на тему «Курение – это вредно» и др. с интересными видеороликами

Работа с детьми  с ограниченными возможностями  здоровья.

Они у нас тоже не остаются без внимания. Участвуют в клубных мероприятиях, выставках. Мы стараемся приглашать их на наши праздники. И они с удовольствием приходят и принимают участие в конкурсах и викторинах.

Ко  дню инвалида мы побывали у ребят дома с поздравлениями и подарками.

Работа с пожилыми людьми.

Конечно, же мы работаем и с пожилыми людьми. На базе Анастасиевского ДК есть вокальная  женская группа « Селяночка», в  которой все участники- пожилого возраста. Они с большим удовольствием занимаются и выступают на наших концертах. Так же мы постоянно  организовываем с ними встречи. Это уже стало традицией собирать пожилых на святки, Пасху

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2015г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел | 19,731 | 20,625 | 20,629 |  |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экз. | 46,033 | 46,030 | 46,036 |  |
| 2.3. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в муниципальной библиотеке в Сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области | число электронных записей, единиц | 0 | 848 | 848 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

III. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2«Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1.2.1.Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий. - количество проведенных мероприятий - количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях. | Берко С.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 370 Не менее 80% наполняемости зала | 376 85% |  |
| 1.2.2 | 1.2.2.Услуга по организации работы клубных формирований народного творчества (кружков, студии, коллективов народного самодеятельного творчества, клубов по интересам). - количество клубных формирований; -количество участников клубных формирований. | Берко С.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не менее 27 Не менее 355 | 28 359 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.«Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 2.1.1. Муниципальное учреждение культуры Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевская сельская библиотека» - количество выданных документов -количество пользователей -количество справок | Гордиенко Т.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не менее 46030 Не менее 1850 Не менее 4000 | 46036 1853 4301 |  |
| 2.1.2 | 2.1.2. Услуга по консультационному и информационному обеспечению муниципального учреждения культуры Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевская сельская библиотека» -количество подготовленных методических и библиографических изданий. -количество обучающих мероприятий. -количество консультаций | Гордиенко Т.И. | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не менее 10 Не менее 10 Не менее 260 | 22 13 295 |  |

IV. Сведения об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов,  бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 4799,8 | 4799,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4700,8 | 4700,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего | 4162,6 | 4162,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4063,6 | 4063,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего | 371,8 | 371,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 272,8 | 272,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 |  | всего | 3790,8 | 3790,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3790,8 | 3790,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего | 637,2 | 637,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 637,2 | 637,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | всего | 637,2 | 637,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 637,2 | 637,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015г.

Постановление от 09.02.2015 г  №16 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы  Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: уменьшение бюджетных ассигнований на 882,1 тыс.рублей;

Постановление от 05.07.2015 г  №76 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы  Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: уточнение объемов финансирования ;

Постановление от 07.08.2015 г  №134 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 99,0 тыс.рублей;

Постановление от 21.08.2015 г  №139 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: увеличение бюджетных ассигнований на 40,0 тыс.рублей;

Постановление от 28.09.2015 г  №153 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: увеличение бюджетных ассигнований на 30,0 тыс.рублей;

Постановление от 02.11.2015 г  №196 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: увеличение бюджетных ассигнований на 332,8  тыс.рублей;

Постановление от 09.12.2015 г  №223 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 г №129 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения«Развитие культуры» причины изменений: увеличение бюджетных ассигнований на 1,1  тыс.рублей;

VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы    Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры».

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.