РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022 г.		                 № 32                                     с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Анастасиевского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 148,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от 23.03.2022 № 32

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. №148 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшен санитарный и эстетический вид территории поселения;

- созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Анастасиевского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.02.2021 № 17  утвержден план мероприятий по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения на 2021 год.  В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.  Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте сельского поселения.  В 2021 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 15 субботников по благоустройству, ликвидировано 12 несанкционированных свалок. Для уборки территории привлекались граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей наружного освещения. На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведено 2 мероприятия «День древонасаждения», на котором было посажено 15 саженцев деревьев, привлечено более 50 человек, посажены цветы  (1 500 штук в ассортименте, розы в количестве 90 штук) в парке, на клумбах возле памятников, в ДК, возле бюста А.К.Денисова. Также выполнялись работы по отлову бесхозных собак.

По просьбе Администрации поселения, в зимнее время года в очистке территории и дорог сельского поселения от снега активное участие и спонсорскую помощь оказывали СПК колхоз «РОДИНА» и СПК (колхоз) «Рассвет», руководители КФХ, расположенных на территории поселения, а также жители поселения, имеющие в собственности транспортные средства.

Администрацией сельского поселения создан и утвержден действующий штаб по проведению месячников по благоустройству территории поселения. В результате организационных мероприятий штаба были осуществлены работы по санитарной очистке гражданских кладбищ, вывоз травы, веток, старых венков, осуществлена санитарная обрезка сухостойных деревьев, произведена уборка бесхозных захоронений.

Наведение  санитарного порядка на памятниках воинам ВОВ осуществлялось посредством проведения субботников общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры сельского поселения и работниками Администрации сельского поселении. Памятники были очищены от травы и на прилегающей территории к памятникам высажены цветы.

В целях борьбы с рекламой несоответствующей правилам благоустройства Администрацией сельского поселения утверждено и размещено в сети «Интернет» постановление от 24.05.2018 №73 «Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Анастасиевского  сельского поселения  на 2018-2022 годы».

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство сельского поселения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Уличное освещение» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 876,7 тыс. рублей, из них:

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения – 506,7 тыс. руб.,

- текущий ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения – 366,6 тыс. руб.,

- приобретение ламп светодиодных для уличного освещения – 3,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Озеленение территории» выполнено в полном объеме. Приобретены и высажены рассада цветов в количестве 1 500 штук, а также кусты роз в количестве 90 штук. Сумма расходов за 2021 год составила 38,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Организация и содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме. Расходы организацию, текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников составили 685,1 тыс. рублей, а именно:

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с территории кладбищ – 53,3 тыс. руб.,

- обрезка деревьев и вырубка кустарников на территории кладбища - 36,6 тыс. руб.;

- приобретение металлического забора (61 секция+ворота+калитка)  на территории кладбища в с.Анастасиевка, урн в количестве 6 шт, контейнеров ТБО (6 шт) – 585,6 тыс. руб.;

- покупка хозяйственных товаров для покраски, побелки памятников на сумму 9,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории» выполнено в полном объеме. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 1 657,7 тыс. рублей, из них:

- водоснабжение парка – 17,6 тыс. руб.;

- техническое обслуживание и ремонт детских игровых площадок – 276,9 тыс. руб.;

- выкашивание сорной растительности на территории Анастасиевского сельского поселения – 132,4 тыс. руб.;

- уборка несанкционированных свалок в границах Анастасиевского сельского поселения (МУП «Полигон») - 51,4 тыс. руб.;

- оказание услуг по учету численности клещей, противоклещевая обработка территории поселения – 27,3 тыс. руб.,

- оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак) без владельцев – 95,0 тыс. руб.,

- валка и обрезка деревьев и кустарников – 499,0 тыс. руб.,

- оказание услуг по благоустройству территорий населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения (МУП «Полигон») – 163,7 тыс. руб.,

- договора гражданско-правового характера для работ по благоустройству территории поселения – 41,3 тыс. руб.,

- оказание услуг по обеспечению и соблюдению санитарных норм содержания законсервированных свалок бытовых отходов в границах Анастасиевского сельского поселения (средства районного бюджета) – 103,2 тыс. руб.,

- поставка венков «ЗВЕЗДЫ» для возложения на памятники воинам, погибшим в ВОВ – 8,0 тыс. руб.,

- приобретение хозтоваров,  расходных материалов для бензокосы, бензина для триммеров и бензопил – 76,4 тыс. руб.,

- приобретение детского игрового комплекса – 87,5 тыс.руб.,

- приобретение газонокосилки, мотоблока и 2 триммеров – 78,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено в полном объеме. Расходы произведены в сумме 8,0 тыс. руб. на уплату налога на имущество за объекты благоустройства.

Реализация мероприятия 1.6 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов» и основного мероприятия 1.7 «Реализация направления расходов  в рамках подпрограммы «Благоустройство сельского поселения»» в 2021 году не предусмотрена.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание объектов муниципальной собственности» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 22,0 тыс. рублей, средства направлены на техническое обслуживание и ремонт газопроводов, находящихся в собственности сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 3 288,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 3 288,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (изменения от 27.12.2021 г. №17)  составил 3 288,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 288,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 3 288,9 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3 287,9 тыс. рублей или 99,97%, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 3 287,9 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 10 показателей, из них: по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые, по 2 – фактические значения ниже плановых.

Показатель 1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов, а также качеством коммунальных услуг» – плановое значение –  70,0 процентов, фактическое значение – 70,2 процентов.

Показатель 2 «Общая протяженность освещенных частей улиц» - плановое значение 28,9 км, фактическое значение – 28,9 км.

Показатель 3 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» – плановое значение  85,0 процентов, фактическое значение – 85,0 процентов.

Показатель 4 «Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения» – плановое значение  21 единиц, фактическое значение – 15 единиц.

Показатель 1.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Анастасиевского сельского поселения» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.2. «Общая площадь зеленых насаждений» – плановое значение  480,0 га, фактическое значение – 480,0 га.

Показатель 1.3. «Доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.4. «Доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.5. «Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения» – плановое значение  15 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Показатель 2.1. «Уровень газификации населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения» – плановое значение  76,3 процентов, фактическое значение – 76,3 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,4;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 1,25;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (10/10 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (7/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (3 287,9/3 288,9 = 1,0).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1(1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Анастасиевского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»  за 2021 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Уличное освещение | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещению, содержание и ремонт сетей наружного освещения, замена ламп и фонарей, а также приобретение новых | - В целях выполнения мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на замену отработанных ламп, текущий ремонт и ТО линий уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию своевременно в полном объеме | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | - Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 - Организация и содержание мест захоронения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | - Памятники воинам ВОВ находятся в ухоженном состоянии в результате ежегодной покраски и побелки. На гражданских кладбищах посредством проводимых субботников осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора. Своевременно вывозится мусор с контейнеров, установленных на территории кладбищ. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | - Проведена противоклещевая обработка территории поселения, осуществлялся отлов бесхозных собак, приобретены основные средства, приобретались хозтовары, расходные материалы для бензокосы, услуги по благоустройству территории поселения, осуществлялась обрезка деревьев и кустарников. За счет средств районного бюджета проводилось буртование несанкционированных свалок. | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение комфортности и безопасности проживания населения | - Уплачен своевременно и в полном объеме налог на имущество за объекты благоустройства | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение комфортности и безопасности проживания населения | - | В 2021 году мероприятие не предусматривалось |
| 8. | Основное мероприятие 1.7 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Услуги строительного контроля за ходом работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов | - | В 2021 году мероприятие не предусматривалось |
| 8. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов муниципальной собственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание внутрипоселковых газопроводов в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Газопроводы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого ремонта, планового обслуживания и технического ухода | - |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | Всего | 3 288,9 | 3 288,9 | 3 287,9 |
|  | бюджет поселения | 3 185,7 | 3 185,7 | 3 184,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Всего | 3 266,9 | 3 266,9 | 3 265,9 |
|  | бюджет поселения | 3 163,7 | 3 163,7 | 3 162,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Уличное освещение | Всего | 876,8 | 876,8 | 876,7 |
| Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Основное мероприятие 1.3 - Организация и содержание мест захоронения | Всего | 685,5 | 685,5 | 685,1 |
| Основное мероприятие 1.4 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Всего | 1 658,1 | 1 658,1 | 1 657,7 |
| Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Всего | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | бюджет поселения | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов муниципальной собственности | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов, а также качеством коммунальных услуг | % | 70,2 | 70,0 | 70,2 | Превышение связано с ростом удовлетворенности населения уровнем благоустройства на территории поселения |
| 2. | Показатель 2. Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 28,9 | 28,9 | 28,9 | - |
| 3. | Показатель 3.Процент привлечения организаций к работам по благоустройству; | % | 85 | 85 | 85 | - |
| 4. | Показатель 4. Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения | единицы | 12 | 21 | 15 | Уменьшение потребности в уборке территории |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Анастасиевского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | Показатель 1.2. Общая площадь зеленых насаждений | га | 480 | 480 | 480 | - |
| 7. | Показатель 1.3. Доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. | Показатель 1.4. Доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. | Показатель 1.5. Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения | единиц | 12 | 15 | 12 | Снижение количества образования стихийных свалочных очагов на территории поселения |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 2.1. Уровень газификации населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения | % | 76,3 | 76,3 | 76,3 | - |