РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 г.		                		№ 50		             с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения			  Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 16.03.2018 № 50

Отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 2 октября 2013 года № 127.                                            .

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- обеспечение безопасности населения поселения  и противодействие преступности.

Задача программы:

-создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности;

- осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом  РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации», мероприятий, направленных на:

- оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;

- повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствование форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;

- привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формирование антикоррупционного общественного сознания;

- организация контроля приведения нормативно-правовой базы органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции;

- организация проведения мониторинга о состоянии коррупции на территории  Анастасиевского сельского поселения.

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

- недопущение совершения террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов.

В целях обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений среди населения,  для достижения поставленных задач в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

Совместно с органами ОВД по РО в п. Матвеев-Курган:

-  проводились обследования на предмет антитеррористической защищенности территорий и зданий детских садов, школ перед началом учебного года и  проведением праздничных мероприятий, объектов, в которых поводятся праздничные культурно-массовые  и спортивные мероприятия;

- обеспечивалось соблюдение общественного порядка при проведении праздничных  культурно-массовых  и спортивных мероприятий;

в летний период (в выходные дни, после 23 часов) проводились рейды по местам массового отдыха молодежи;

- распространялись памятки, фотографии гражданских лиц, находящихся в розыске и склонных к террористической деятельности;

- работает Народная дружина поселения (5чел.).

На стендах размещена информация о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

Ведется видеонаблюдение:

-   4 видеокамеры в центре с.Анастасиевка - в зоне видеонаблюдения находятся объекты, расположенные на центральной площади села: часть площади и подъезды к зданиям Анастасиевской сош, Администрации поселения, Анастасиевского СДК, детская площадка, памятник А.К. Денисову, магазин РАЙПО, банкомат;

- в торговых точках поселения и СДК с.Анастасиевка и с.Марфинка.

Распространены и вывешены на информационных стендах памятки: «Поведение при обнаружении подозрительных предметов», «Экстремизм - угроза обществу!», «Профилактика экстремизма и терроризма». Вопросы профилактических мер по предотвращению актов возможного терроризма внесены в повестку проведения сходов граждан поселения (особое внимание уделяется разъяснительной работе о необходимости бдительности в отношении посторонних лиц,  незнакомого автотранспорта, подозрительных предметов, объяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений террористической направленности).

В информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» напечатаны статьи «Особенности развития современного международного терроризма и основные методы борьбы с ним», «Поведение при возникновении террористической угрозы» и номера телефонов, по которым  необходимо звонить в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов, автотранспорта.

Объекты муниципальной собственности находятся под постоянным контролем на предмет наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности.

Выполняется план мероприятий на 2016-2018 годы по реализации в Анастасиевском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.11.2016 № 42.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском  сельском  поселении» было предусмотрено 7 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В подпрограмме 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском  сельском  поселении»  предусмотрено 2 основных мероприятия, которые были выполнены в полном объеме.

В подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в  Анастасиевском сельском поселении»  предусмотрено 5 основных мероприятий. Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В подпрограмме 4: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 5 основных мероприятий, которые были выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 9,1 тыс. руб., израсходовано 9,1 тыс. руб. или 100%.

В подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском  сельском  поселении» по плану 7,1 израсходовано 7,1 тыс. руб. или  100% (1,0 тыс. рублей – изготовление листовок, 6,1 тыс. рублей – общественные работы для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет).

В подпрограмме 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском  сельском  поселении» по плану 0,5  израсходовано 0,5  тыс. руб., что соответствует плановым назначениям (изготовление листовок).

В подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в  Анастасиевском сельском поселении »   по плану 0,5 тыс. руб. израсходовано 0,5 тыс. руб. (изготовление листовок), что соответствует плановым назначениям.

В подпрограмме 4: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  по плану 1,0  израсходовано 1,0  тыс. руб. (изготовление листовок), что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых актов и повышения эффективности расходов бюджетных средств, руководствуясь Уставом Анастасиевского сельского поселения, в течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (2014-2020 годы):

- 1. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 27.06.2017 года № 102/1 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (2014-2020 годы)». Причина изменений – корректировка объемов финансирования муниципальной программы;

- 2. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 27.12.2017 года № 172 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (2014-2020 годы)». Причина изменений – корректировка объемов финансирования муниципальной программы.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Р1.1 = 4/8 = 0,5

Р1.2 = 5/5 = 1

Р2.1 = 6/4 = 1,5

Р3.1 = 86/86 = 1

Р3.2 = 1/1 = 1

Р3.3 = 1/1 = 1

Р3.4 = 2/2 = 1

Р3.5 = 1/1 = 1

Р4.1 = 1/1 = 1

И =(0,5+1+1,5+1+1+1+1+1+1)/9 = 1

Результативность Муниципальной программы оценивается как высокая,  И > 0,9.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 9,1 / 9,1 х 100 % = 100%.

Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2017 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как высокая. Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Анастасиевского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству | чел. | 8 | 8 | 4 | Факт в соответствии количеством подростков, желающих трудоустроиться. Разъяснения по вопросу трудоустройства учеников, в свободное от учебы время, проводились неоднократно в школах. |
| 1.2. | количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | чел. | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике | шт | 6 | 4 | 6 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения | процент | 85 | 86 | 86 |  |
| 3.2. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Анастасиевского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.5. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Анастасиевском сельском поселении | комиссия | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основные мероприятия: Профилактика правонарушений несовершенно-летних и молодежи |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Сокращение правонарушений, увеличение доли населения ведущих здоровый образ жизни |  | Работает Совет профилактики правонарушений поселения. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находятся на постоянном контроле. Увеличилось количество молодежи, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Профилактика правонарушений по предупреждению террористических актов |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений. Грамотные и эффективные действия населения при возникновении террористической угрозы |  | Предоставлена информация на сходах граждан, в СМИ, памятках. |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Выявление нарушений гражданами РФ правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства |  | Собирается информация о пребывании трудовых мигрантов и усиливается контроль за их трудовой деятельностью |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Обеспечение общественного порядка на территории поселения |  | Обеспечен общественный порядок при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории поселения, проводятся рейды с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Информацион-ное обеспечение |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Повышение знаний в области правонарушений |  | На сходах проведены беседы о родительской ответственности за детей. На сходах граждан, рассматривались вопросы о целях и мерах государственной политики по снижению потребления алкоголя, пива, напитков, изготовленных на его основе, последствиях незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции. Статьи в СМИ. |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Выявление лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация профориентационной работы и их трудоустройство, помощь в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации |  | Совместно с УУП постоянно ведется работа по выявлению лиц, освободившихся из мест лишения свободы и помощь в их адаптации |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Профилактика правонарушений на административных участках |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Проведение отчетов по результатам профилактической работы участковых уполномоченных и полиции и представителей Администрации перед населением административных участков, коллективами организаций |  | Проводились отчеты перед населениям на сходах граждан, на отчетных собраниях главы Администрации поселения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные мероприятия Организационные мероприятия |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств. Изготовление и распространение информационных листов, памяток |  |  | Население информировано способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы. Изготовлены и распространены памятки |  |  |  |
| 2.2 | Профилактичес-кие мероприятия |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы. Создание условий для деятельности добровольных формирований поселения по охране общественного порядка |  |  | Статьи в СМИ, памятки. Созданы условия для работы Народной дружины. Большинство организаций поселения оснащены камерами видеонаблюдения. |  | - |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основные мероприятия: Организационные мероприятия |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Анализ поступающей информации. Принятие соответствующих мер |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения и их проектов |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения и их проектов |  |  | Проекты НПА рассматриваются в прокуратуре района |  |  |  |
| 3.3 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, и эффективности мер антикоррупционной направленности, осуществляемых органами местного самоуправления |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Анастасиевском сельском поселении |  |  | Проведен мониторинг |  |  |  |
| 3.4 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Распространение информации о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции путем размещения информации на стендах |  |  | Размещение информации на информационных стендах |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения, совершенствование правовой основы в сфере противодействия коррупции |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Размещение на сайте Администрации информации о всей деятельности органов местного самоуправления |  |  | На сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения имеется раздел «Противодействие коррупции», где имеется вся необходимая информация |  |  |  |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основные мероприятия: Развитие информационно-пропагандистской работы |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. |  |  | Разъяснительные беседы на содах о вреде и мерах ответственности за распространение наркотиков. Статьи в СМИ. Опросы, анкетирование граждан. |  |  |  |
| 4.2 | Противодейст-вие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе и местах досуга |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Агитационная и разъяснительная работа с населением о вреде наркомании. Принятие мер по устранению условий распространения наркотических средств. |  |  | Вечерние рейды по местам массового отдыха населения, выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли. Разъяснительные беседы на содах о вреде и мерах ответственности за распространение наркотиков. Статьи в СМИ |  |  |  |
| 4.3 | Популяризация здорового образа жизни |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Организация досуга населения, обеспечение создания спортивных секций, кружков по интересам |  |  | Организован летний отдых и оздоровление детей школьного возраста и учащихся поселения. Проводятся спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Работают спортивные секции и кружки. |  |  |  |
| 4.4 | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Обеспечение исполнения требований законодательства РФ и Ростовской области в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним |  |  | Требования законодательства РФ и Ростовской области в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним не нарушаются |  |  |  |
| 4.5 | Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления |  |  | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Работа по пресечению незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли |  |  | На территории поселения постоянно ведется работа по выявлению произрастания конопли, фактов нарушений не выявлено |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 9,1 | 9,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 9,1 | 9,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» | всего | 7,1 | 7,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 7,1 | 7,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |