РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 г.				№ 51				с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения				Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от 16.03.2018 №51

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 125.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества жизни отдельных категорий граждан населения Анастасиевского сельского поселения.

Для повышения качества жизни отдельных категорий граждан населения Анастасиевского сельского поселения Администрацией сельского поселения оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, производя выплаты государственных пенсий за выслугу лет 2 человекам.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: выполнены в полном объеме социальные обязательства перед населением, усилена социальная поддержка отдельных категорий граждан. Снижена бедность, социальное и имущественное неравенство среди получателей мер социальной поддержки.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, отражены в таблице 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2017 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2017 год составила 100 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2017 году 99,9 %.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.11.2016 № 42.

В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» запланирована реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» - исполнено на 100 %, произведена выплата государственной пенсии 2 человекам.

На официальном сайте сельского поселения размещена вся информация о деятельности органа местного самоуправления, являющаяся прозрачной и открытой. На сайте граждане поселения могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативных актах сельского поселения, узнать последние новости о происшедших событиях в поселении.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году отражено в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде, не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета сельского поселения по плану составил 116,1 тыс. руб., фактически израсходовано 116,0 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» при плане 116,1 тыс. рублей израсходовано 116,0 тыс. руб. (99,9%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2017 году было запланировано достижение 1 показателя (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации было достигнуто плановое значение по данному показателю (индикатору).

Фактический показатель «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Анастасиевского сельского поселения» составил 100 % при плане 100 %, что способствует повышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации населения по уровню доходов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»:

- Постановление от 31.10.2017 № 138 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 №125 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан». Причина изменения – уточнение параметров программы на 2017 год;

- Постановление от 04.12.2017 № 156 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан». Причина изменения: добавлены денежные средства в размере 0,1 тыс. рублей на увеличение данного направления расходов;

- Постановление от 27.12.2017 № 173 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 №125 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан». Причина изменения – уточнение параметров программы на 2018-2020 годы.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2017 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Эп=0,060,06×100=100 %,

Э1.1.=0,060,06×100 = 100 %

В результате по некоторым

показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд=116,0116,1×100 = 99,9 %

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа позволяет обеспечить рост материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение роста доходов граждан.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | проценты | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - Выполнены в полном объеме социальные обязательства перед населением, усилена социальная поддержка отдельных категорий граждан. Снижена бедность, социальное и имущественное неравенство среди получателей мер социальной поддержки | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 116,1 | 116,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,1 | 116,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Социальная поддержка отдельных категорий граждан » | всего | 116,1 | 116,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,1 | 116,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет | всего | 116,1 | 116,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,1 | 116,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |