РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 г.		                         № 52		     		с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения	                                 Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 16.03.2018 № 52

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.10.2013г.  № 128.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2017 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

На территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований ПБ, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная  электростанция АД-12.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весеннее-летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, соцпедагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2017 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2017 год составила 120%.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2017 году  99,5%.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.11.2016 № 42.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 20,3 тыс. руб., израсходовано 20,2 тыс. руб. (99,5 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 17,0 тыс. руб., израсходовано 16,9 тыс. руб. или  99,4%, из них: уплата транспортного налога за пожарный автомобиль на сумму 3,8 тыс. руб., приобретение ранцевых пожарных огнетушителей «Ермак» в количестве 2 штуки на сумму 7,5 тыс. рублей, денежное вознаграждение добровольным пожарным – 5,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» по плану 1,3 тыс. руб. израсходовано 1,3 тыс. руб. или  100% (изготовление плаката по ГО и ЧС – 1,3 тыс. рублей).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» по плану 2,0 израсходовано 2,0 тыс. руб. или  100% (печать листовок по подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» на сумму 2,0 тыс. рублей).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По всем показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых актов и повышения эффективности расходов бюджетных средств, руководствуясь Уставом Анастасиевского сельского поселения, в течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 19.06.2017 года № 94 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 №128  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)» - изменилось наименование муниципальной программы;

2. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 31.10.2017 года № 136  «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 №128 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)».  Причина изменений – корректировка объемов финансирования муниципальной программы;

3. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 года № 175 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 № 128  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)». Причина изменений – корректировка объемов финансирования программы на 2017 год и уточнение параметров программы на 2018-2020 гг.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы  была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 7/ 7 = 1,0

С2 = 1/1 = 1,0

С3 = 14 /8 = 1,75

С4 = 6/5 = 1,2

С5 = 100/94,8 = 1,05

1+1+1,75+1,2+1,05

Сд   =   ______________________  х 100% = 120%.

5

Степень достижения целей более 100%, следовательно, оценивается как высокая и задачи муниципальной программы решены эффективно.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = 20,2 / 20,3   * 100 % = 99,5%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 году  реализована с высоким уровнем эффективности. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения, обеспечивает эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | №1 «Количество выездов пожарных дружин и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 8 | 7 | 9 |  |
| 2. | №2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | №3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | единиц | 16 | 8 | 14 |  |
| 4. | №4 «Количество обученных руководителей и специалистов организации, начальников ГО и ЧС» | человек | 6 | 5 | 6 |  |
| 5. | №5 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | тысяч человек | 3,2 | 3,0 | 3,2 |  |
|  |  | проценты | 100 | 94,8 | 100 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  | Проб-лемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реали-зации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  | Старший инспектор Адми-нистрации поселения Сергеев К.В. | 01.01. 2017 |  |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров |  | Рейды по территории поселения (составлены протоколы) сходы, СМИ-проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности, приобретены 2 огнетушителя, уплачен транспортный налог за пожарный автомобиль |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы» |  |  | Старший инспектор Администра-ции поселения Сергеев К.В | 01.01. 2017 |  |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | Проведены запланированные учения по ликвидации ЧС и оповещению, проведены заседания КЧС и ПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС, приобретен плакат по ГО и ЧС |  |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  | Старший инспектор Адми-нистрации поселения Сергеев К.В. | 01.01. 2017 |  |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  |  | Проведены рейды с УУП, проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, распространены информационные листовки по безопасности на воде |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 20,3 | 20,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,3 | 20,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 17,0 | 16,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 17,0 | 16,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | всего | 1,3 | 1,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,3 | 1,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |