РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2019 г. | № 31 | с. Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Анастасиевского

сельского поселения «Обеспечение качественными
 жилищно-коммунальными услугами населения

Анастасиевского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126 за 2018 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                    Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 19.03.2019 № 31

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского    поселения», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126,

за 2018 год

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа ««Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского    поселения» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 126.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения;

-  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Анастасиевского сельского поселения;

Задачи программы:

- уличное освещение поселения;

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;
- организация и содержание мест захоронения;

- другие вопросы в области благоустройства;
- буртование несанкционированных свалок;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

В 2018 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 20 субботников по благоустройству закрепленных территорий за организациями и учреждениями, ликвидировано 10  несанкционированных свалок. Для уборки территории также привлекались рабочие от центра занятости, и граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ.

Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей наружного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведено 2 мероприятия «День древонасаждения», на котором было посажено 11 саженцев деревьев, 16 кустарников, привлечено более 100 человек, посажены цветы (950 штук петуньи 70 кустов роз) на клумбах возле памятников, в ДК, возле бюста Денисова.

Также выполнялись работы по отлову бесхозных собак.

Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017  № 60.

В подпрограмме 1 «Благоустройство сельского поселения» запланирована реализация 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Уличное освещение» - исполнено на 100 %. Работы по техническому обслуживанию сетей наружного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, мероприятия по техническому обслуживанию сетей наружного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение производилась в срок.

Основное мероприятие 1.2 «Озеленение» - исполнено на 100 %, приобретена рассада цветов и высажена на клумбы, приобретены саженцы деревьев, кустарников и высажены на территории поселения.

Основное мероприятие 1.3 «Организация и содержание мест захоронения»              исполнено в полном объеме, приобретены контейнеры для сбора мусора и установлены на территории кладбищ, забетонированы площадки под контейнеры, приобретены дворовые туалеты и установлены на территории кладбищ поселения, установлены объемные буквы  на памятнике воинам погибшим в ВОВ, приобретались хозяйственные товары для покраски и побелки памятников.

Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по благоустройству»  исполнено на 100 %. Проведена противоклещевая обработка территории поселения, осуществлялся отлов бесхозных собак, приобретено оборудование для детской площадки, 1 бензокоса и точильно-шлифовальная машина, приобретались  хозтовары,  расходные материалы для бензокосы,  осуществялялись услуги по вывозу ТБО, по сбору, вывозу, утилизации ртутьсодержащих ламп, осуществлялась обрезка деревьев и кустарников, с помощью работников от Центра занятости осуществлялась уборка территории Анастасиевского сельского поселения, разработан дизайн – проект по благоустройству территории поселения, буртовались свалки и т.д.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на выполнение мероприятий

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 1 623,4 тыс. руб., израсходовано 1 622,9 тыс. руб. (100%);

По подпрограмме 1 «Благоустройство  сельского поселения» при плане – 1 623,4 тыс. руб. израсходовано 1 622,9  тыс. руб. (100 %). Из них:

Расходы на уличное освещение составляют 765,9 тыс. рублей, из них:

- электроэнергия уличного освещения – 499,9 тыс. руб.,

- текущий ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения – 225,0 тыс. руб.,

- приобретение с последующей установкой светильников уличного освещения – 41,0 тыс. рублей.

Приобретение саженцев деревьев и рассады цветов – 41,9 тыс. рублей.

Расходы организацию, текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников составили 103,3 тыс. рублей, а именно:

- приобретение контейнеров для сбора мусора, установленных на территории кладбищ в с.Анастасиевка и с.Марфинка  – 18,8 тыс. руб.,

- бетонирование площадок под контейнеры на территории  кладбищ – 20,0 тыс. руб.,

- работы по установке объемных букв для надписи на памятнике воинам, погибшим в ВОВ в с.Анастасиевка – 20,3 тыс.,

- приобретение дворовых туалетов, установленных на территории кладбищ поселения, табличек – 41,1 тыс. рублей,

- покупка хозяйственных товаров для покраски, побелки памятников на сумму 3,1 тыс. рублей.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 708,8 тыс. рублей, из них:

- противоклещевая обработка – 26,4 тыс. руб.,

- приобретение хозтоваров,  расходных материалов для бензокосы – 105,4 тыс. руб.,

- отлов собак – 99,0 тыс. руб.,

- валка и обрезка деревьев и кустарников – 47,0 тыс. руб.,

- приобретение детского игрового оборудования – 70,0 тыс.руб.,

- приобретение бензопилы и основных средств – 10,2 тыс. руб.,

- вывоз ТБО, утилизация ртутьсодержащих ламп – 37,3 тыс. рублей,

- услуги грейдера по ликвидации стихийных свалок – 12,4 тыс. руб.,

- приобретение венков-звезд – 8,2 тыс. руб.,

- услуги по разработке дизайн - проекта – 99,0 тыс. руб.,

- общественные работы ЦЗ – 90,7 тыс. руб.,

- буртование свалок – 103,2 тыс. руб.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов).

По всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Общая протяженность освещенных частей улиц».

Показатель «Общая площадь зеленых насаждений».

Показатель «Количество кладбищ на территории с/п».

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» составил 100% при плане 98%, в  результате проведенных мероприятий была оценена деятельность Администрации Анастасиевского  сельского поселения как высокая.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения ««Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского поселения»:

1. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.01.2018 № 12 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»;

2. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.03.2018 № 56 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»;

3. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 09.07.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»;

4. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.09.2018 № 135 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»;

5. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.11.2018 № 165 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»;

6. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2018 № 199 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г № 126  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения».

Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1.1 = 28,9/28,9 = 1

С1.2 = 480/480 = 1

С1.3 = 6/6 = 1

С1.4 = 100/98 = 1,0204

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1+1+1+1,0204) / 4 х 100 % = 100,5 %

Так как значение показателя результативности Р больше 100 %, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как отличная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 1622,9 / 1623,4 х 100 % = 99,97%.

Так как значение показателя результативности Р равно 100,5%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 99,97/100,5 = 99,45

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2018 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как высокая. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

С 01.01.2019 г. вступила в силу муниципальная программа «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения  Анастасиевского сельского    поселения», утвержденная постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. №148.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процентов | 65 | 65 | 65 | - |
| Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц, | км | 28,9 | 28,9 | 28,9 | - |
| 1.2. | Общая площадь зеленых насаждений | га | 480 | 480 | 480 | - |
| 1.3. | Кол-во кладбищ на территории с/п | ед. | 6 | 6 | 6 | - |
| 1.4. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Анастасиевского сельского поселения | процентов | 100 | 98 | 100 | Произведена замена отработанных ламп |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист Аттарова Н.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения | В целях выполнения мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на замену отработанных ламп, текущий ремонт и ТО линий уличного освещения | -. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Ведущий специалист Аттарова Н.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы, кустарники, саженцы деревьев | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Ведущий специалист Аттарова Н.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение удовлетворенности населения поселения | Приобретены контейнеры для сбора мусора и установлены на территории кладбищ, забетонированы площадки под контейнеры, приобретены дворовые туалеты и установлены на территории кладбищ поселения, установлены объемные буквы на памятнике воинам погибшим в ВОВ, приобретались хозяйственные товары для покраски и побелки памятников. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» | Ведущий специалист Аттарова Н.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | Проведена противоклещевая обработка территории поселения, осуществлялся отлов бесхозных собак, приобретено оборудование для детской площадки, 1 бензокоса и точильно-шлифовальная машина, приобретались хозтовары, расходные материалы для бензокосы, осуществялялись услуги по вывозу ТБО, по сбору, вывозу, утилизации ртутьсодержащих ламп, осуществлялась обрезка деревьев и кустарников, с помощью работников от Центра занятости осуществлялась уборка территории Анастасиевского сельского поселения, разработан дизайн – проект по благоустройству территории поселения, буртовались свалки и т.д. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | всего | 1 623,4 | 1 622,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 623,4 | 1 622,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство сельского поселения» | всего | 1 623,4 | 1 622,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 623,4 | 1 622,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Уличное освещение» | всего | 766,0 | 765,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 766,0 | 765,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Озеленение» | всего | 41,9 | 41,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 41,9 | 41,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего | 103,4 | 103,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 103,4 | 103,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Прочие мероприятия по благоустройству» | всего | 712,1 | 711,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 103,2 | 103,2 |
|  |  | бюджет поселения | 608,9 | 608,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (содержание и ремонт объектов в том числе уплата налога на имущество) | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |