РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                   проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2018 год					№ 				с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за 2017 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения    		                     Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от __.03.2018 №__

Отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.10.2013 № 130.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- создание условий для развития физической культуры и спорта среди различных групп населения

Задачи программы:

- повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов в районных, областных и местных спортивных соревнованиях;

- организация спортивно-массовых мероприятий

Для достижения поставленных целей в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  в поселении было проведено 24 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, минифутболу, стрельбе из ПВ, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 755 человека.

- проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам: День защитника Отечества, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.,  Кросс наций, День Куликовской битвы, памяти полного Георгиевского кавалера П.Ф. Любомищенко, памяти Героя Советского Союза Д.В. Осина, памяти Героя Советского Союза А.М. Ерошина, «Космический турнир», День Освобождения населенных пунктов поселения.

-  участие в районных спартакиадах и соревнованиях, где постоянно  занимали призовые места.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2017 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2017 год составила 100%.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2017 году 99,9 %.

Раздел 2.

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.11.2016 № 42.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта» было предусмотрено 2 основных мероприятия:

физическое воспитание, обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и спортивных массовых мероприятий;

вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2017 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Раздел 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 84 тыс. руб., фактическое выполнение составило 83,9 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение призов, медалей и грамот для проведения спортивных мероприятий.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 4.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение 2 показателей по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых актов и повышения эффективности расходов бюджетных средств, руководствуясь Уставом Анастасиевского сельского поселения, в течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 31.05. 2017 года № 85  «О внесении изменений в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 04.12. 2017 года № 157  «О внесении изменений в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12. 2017 года № 174  «О внесении изменений в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Причина изменений – уточнение объемов финансирования муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2017 году не предусматривались.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2017 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где: С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1) / 4 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 =   30 / 30 x 100 % = 1 ; S2 = 48 / 48 x 100 % = 1; S1.1 = 30 / 30 x 100 % = 1;

S2.1 = 48 / 48 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где: З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 83,9 / 84,0 х 100 % = 99,9%

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где: Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 /99,9х100%=1,0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где: М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного	М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2017 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения | % | 28 | 30 | 30 | - |
| 2. | - доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 43 | 48 | 48 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля жителей сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 28 | 30 | 30 | - |
| 1.2. | доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 43 | 48 | 48 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администра-ции поселения Сергеев К.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | Увеличилось число участников соревнований. Приобретены медали и грамоты для награждения команд. Участие в районных соревнованиях. Регулярно предоставлялась информация о результатах соревнований в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник». |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 84,0 | 83,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 84,0 | 83,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 84,0 | 83,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 84,0 | 83,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | всего | 84,0 | 83,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 84,0 | 83,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |