ПРОЕКТ

|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- |

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО - КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________2018 г.				  № ___			с.Анастасиевка

Об утверждении муниципальной

программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2018 № 30 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 № 36 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие  энергетики» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Анастасиевского сельского поселенияпо Перечню согласно приложению № 2.

3.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г. и распространяется на  правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения		                                Е.А.Андреева

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения

от ________2018 № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Энергоэффективность и развитие и энергетики»

Паспорт

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие  энергетики»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |

| Подпрограмма муниципальной программы | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения». |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |  |
| Цели муниципальной программы | – | повышение качества жизни населения сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| Задачи муниципальной программы |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета в муниципальном образовании; увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | экономия электрической энергии в натуральном выражении; |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | реализуется в 2019 – 2030 годах без выделения этапов; |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. в 2026 году – 5,0 тыс. рублей. в 2027 году – 5,0 тыс. рублей. в 2028 году – 5,0 тыс. рублей. в 2029 году – 5,0 тыс. рублей. в 2030 году – 5,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. в 2026 году – 5,0 тыс. рублей. в 2027 году – 5,0 тыс. рублей. в 2028 году – 5,0 тыс. рублей. в 2029 году – 5,0 тыс. рублей. в 2030 году – 5,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | улучшения качества жизни населения Анастасиевского сельского поселения и состояния окружающей среды |  |

1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | эффективное использование энергоресурсов; |
| Задачи подпрограммы | – | энергосбережение и повышение энергетической эффективности; |
| Целевые показатели подпрограммы | – | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО); доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО; доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории МО; доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | реализуется в 2019 – 2030 годах без выделения этапов; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы с 2019 по 2030 годы составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. в 2026 году – 5,0 тыс. рублей. в 2027 году – 5,0 тыс. рублей. в 2028 году – 5,0 тыс. рублей. в 2029 году – 5,0 тыс. рублей. в 2030 году – 5,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. в 2026 году – 5,0 тыс. рублей. в 2027 году – 5,0 тыс. рублей. в 2028 году – 5,0 тыс. рублей. в 2029 году – 5,0 тыс. рублей. в 2030 году – 5,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |

Приоритеты и цели государственной политики

в сфере энергоэффективности

Основными приоритетами государственной политики в сфере  энергоэффективности сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета в муниципальном образовании;

рост объемов промышленного производства;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования.

Сведения о показателях  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы  на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №4.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области.

Общая характеристика 
участия Анастасиевского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие Анастасиевского сельского поселения в мероприятиях, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях, заключается в разработке и реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа должна представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»,  подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Муниципальная программа « Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении | статистический | тыс. кВт.ч | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) | ведом-ственный | процен тов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | ведом-ственный | процен тов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | ведом-ственный | процен тов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Доля объема природного газа, , расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | ведом-ственный | процен тов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. Эффективное использование энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие.1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 2019 | 2030 | уменьшение потребления электроэнергии | Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии |  | показатели 1, 1.1, 1.2 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

бюджета Анастасиевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей), <1> | в том числе по годам реализации муниципальной программы, <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего <4>, в том числе: | X | X | X | X | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Анастасиевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Исполнитель: Администрация Анастасиевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Исполнитель основного мероприятия: Администрация Анастасиевского сельского поселения | 951 | 0503 | 1810022 610 | 240 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Приложение №  4

к муниципальной программе «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

- РАСХОДЫ

- на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет, | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | Всего | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет, | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от _________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020 годы);

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2014 № 115 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)»;

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 09.02.2015 № 15 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)»;

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 16.12.2015 № 246 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)»;

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25.01.2016 № 18 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)»;

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2016 № 233 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)»;

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 176 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)».