РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2019 г.		                         № __		     		с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения	                                 Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от __.03.2019 № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.10.2013г.  № 128.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2018 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

На территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований ПБ, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная  электростанция АД-12.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весеннее-летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, соцпедагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2018 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2018 год составила 162,8%.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2018 году 99,2%.

Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 60.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 2 основных мероприятия. Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на выполнение мероприятий

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 39,6 тыс. руб., израсходовано 39,3 тыс. руб. (99,2 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 18,8 тыс. руб., израсходовано 18,8 тыс. руб. или  100%, из них: уплата транспортного налога за пожарный автомобиль на сумму 3,8 тыс. руб., приобретение пожарной колонки КПА в количестве 1 штуки на сумму 9,5 тыс. рублей, приобретены 8 вывесок «Запрещено выжигание сухой растительности» и 1 плакат «Пожарная безопасность» на сумму 5,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» по плану 4,8 тыс. руб. израсходовано 4,6 тыс. руб. или  95,8% (приобретение оборудования для оповещения, костюмов для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» по плану 16,0 израсходовано 15,9 тыс. руб. или  99,4% (печать листовок по подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» на сумму 2,0 тыс. рублей, услуги по страхованию ГТС -13,9 тыс. рублей).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По 5 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор):

- «Количество выездов пожарных дружин и спасательных подразделе на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» при плановом значении не менее 7 единиц,  фактичеки -10.

- «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествия» при плановом значении не менее 1 единиц,  фактичеки - 2.

- «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий» при плановом значении заметок, лекций, бесед не менее 6 единиц, фактический -15. При плановом количестве профилактических выездов на воде не менее 8, фактически 8.

- «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» при плановом значении не менее 5 человек, фактически - 6.

- «Охват населения оповещаемого системой оповещения» составил 100% при плане 96,4%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых актов и повышения эффективности расходов бюджетных средств, руководствуясь Уставом Анастасиевского сельского поселения, в течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.04.2018 года № 67 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 № 128  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)». Причина изменений – корректировка объемов финансирования муниципальной программы.

2. Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.11.2018 года № 164 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013 № 128  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020годы)».  Причина изменений – корректировка объемов финансирования муниципальной программы.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы  была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 10/ 7 = 1,4

С2 = 2/1 = 2,0

С3 = 15 /6 = 2,5

С4 = 6/5 = 1,2

С5 = 100/96,4 = 1,04

1,4+2,0+2,5+1,2+1,04

Сд   =   ______________________  х 100% = 162,8%.

5

Степень достижения целей более 100%, следовательно, оценивается как высокая и задачи муниципальной программы решены эффективно.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = 39,3 / 39,6   * 100 % = 99,2%

Следовательно, программа реализована эффективно.

Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2018 году  реализована с высоким уровнем эффективности. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения, обеспечивает эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- С 01.01.2019 г. вступила в силу муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. №146.

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | №1 «Количество выездов пожарных дружин и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 9 | 7 | 10 | - |
| 2. | №2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 1 | 1 | 2 | - |
| 3. | №3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | единиц | 14 | 6 | 15 | - |
| 4. | №4 «Количество обученных руководителей и специалистов организации, начальников ГО и ЧС» | человек | 6 | 5 | 6 | - |
| 5. | №5 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | тысяч человек | 3,2 | 3,1 | 3,2 | - |
|  |  | проценты | 100 | 96,4 | 100 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  | Старший инспектор Адми-нистрации поселения Сергеев К.В. | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров |  | Рейды по территории поселения (составлены протоколы) сходы, СМИ-проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности, уплачен транспортный налог за пожарный автомобиль, приобретена пожарная колонка КПА в количестве 1 шт., приобретены 8 вывесок «Запрещено выжигание сухой растительности» и 1 плакат «Пожарная безопасность» |  |  | - |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы» |  |  | Старший инспектор Администра-ции поселения Сергеев К.В | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | Проведены запланированные учения по ликвидации ЧС и оповещению, проведены заседания КЧС и ПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС, приобретены оборудование для оповещения, костюмы для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций | - |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  | Старший инспектор Адми-нистрации поселения Сергеев К.В. | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  |  | Проведены рейды с УУП, проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, распространены информационные листовки по безопасности на воде | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по страхованию гражданской ответственности» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Зимогляденко М.М. | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  |  | Заключен договор на страхование гражданской ответственности по объекту гидротехническое сооружение | - |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 39,6 | 39,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 39,6 | 39,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 18,8 | 18,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 18,8 | 18,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | всего | 4,8 | 4,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 16,0 | 15,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 16,0 | 15,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |