проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________2021 г.		                          № 	             с.Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 143,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от     ______2021 г.    № __

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 № 143 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в целях информационно-пропагандистской деятельности печатаются листовки и распространяются среди жителей поселения;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе с помощью изготовления листовок, которые распространены среди жителей поселения, на сайте поселения создана рубрика «Противодействие коррупции»;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в 2020 году 1 специалист прошел обучение по теме: «Противодействие коррупции»;

обеспечен доступ граждан, к информации о деятельности органов местного самоуправления, которая размещена на сайте Анастасиевского сельского поселения;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии;

ученики в образовательных учреждениях прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 4 очага произрастания дикорастущей конопли.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 1,0 тыс. рублей, изготовлены листовки в количестве 1 000 штук в рамках профилактики правонарушений и распространены в школах, библиотеках, магазинах, в организациях, расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте сельского поселения и среди жителей поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района» в 2020 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Печатались статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», размещались на стендах, на сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения на тему: «Поведение при возникновении террористической  угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Проведено 7 сходов граждан, на которых велась разъяснительная беседа о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение пропаганды   знаний в области защиты населения от чрезвычайных  ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств» выполнено. Расходы составляют 0,5 тыс. рублей, изготовлены памятки тематической направленности в количестве 500 штук и распространены среди жителей поселения.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» выполнено. Все учреждения оснащены охранно-тревожной сигнализацией и системами видеонаблюдения, обеспечено бесперебойное наружное освещение территории.

Основное мероприятие 2.4. «Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Анастасиевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности» выполнено. В школах проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений,  ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся  беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций.

В рамках подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» предусмотрена реализация 8 основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено. В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 2020 году приняты документы:

- постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.02.2020г. №11 «О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы Администрации Анастасиевского сельского поселения, и лицами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,

- Решение Собрание депутатов Анастасиевского сельского поселения от 11.02.2020г. № 117 «О представлении сведений о доходах и имуществе, сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности в Анастасиевском сельском поселении, должность Главы Администрации Анастасиевского сельского поселения по контракту, а также сведений о доходах и имуществе лицами, претендующими на замещение указанных должностей».

Действует постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.01.2018 года № 5 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере подбора кадров муниципальной службы и замещения должностей муниципальной службы в Администрации Анастасиевского  сельского поселения».

Основное мероприятие 3.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Анастасиевского сельского поселения» выполнено. Действует распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18 февраля 2015 года № 9 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов».

Основное мероприятие 3.3. «Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Анастасиевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм» выполнено. Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено.

Основное мероприятие 3.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено. Ведущим специалистом регулярно проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов,  коррупциогенных факторов не выявлено, в соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25 июня 2012 года № 72 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения».

Основное мероприятие 3.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено. Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений. Принято распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 24.07.2020 № 22 «О порядке взаимодействия должностного лица Администрации Анастасиевского сельского поселения, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, со структурными подразделениями и иными должностными лицами Администрации Анастасиевского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) Администрации Анастасиевского сельского поселения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок для нужд Администрации Анастасиевского сельского поселения».

Основное мероприятие 3.6. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.

Основное мероприятие 3.7. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено. В 2020 году 1 специалист прошел обучение по теме: «Противодействие коррупции».

Основное мероприятие 3.8. «Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции» выполнено. Расходы составляют 0,5 тыс. рублей. Изготовлены листовки в количестве 100 штук и распространены среди жителей Анастасиевского сельского поселения. На сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции».

В рамках подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Анастасиевском сельском поселении» выполнено. Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, в общеобразовательных учреждениях, на сходах граждан сельского поселения проведены  тематические беседы с участием медицинских работников, участкового инспектора МВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации. В сельских домах культуры работают кружки по интересам, активное участие учащиеся принимают в художественной самодеятельности, в выходные дни в ДК проводятся вечера отдыха для молодежи. В целях пропаганды здорового образа жизни в спортзале разместили теннисные столы, шашки, шахматы. Для занятия спортом в каждом населенном пункте поселения имеются оборудованные спортивные и детские площадки, стадионы.

Основное мероприятие 4.2. «Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы» выполнено. Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, на которых рассматриваются новые формы ведения профилактической работы.

Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено. За 2020 год проведено 8 спортивных мероприятий с привлечением молодежи для формирования здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении. В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году спортивных мероприятий проведено меньше на 16 единиц по сравнению с 2019 годом.

Основное мероприятие 4.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено. На сайте поселения, на информационные стендах, в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» размещается постоянно информация, мотивирующая жителей Анастасиевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков, на популяризацию здорового образа жизни.

Основное мероприятие 4.5. «Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни». Расходы составляют 1,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление листовок в количестве 1 000 штук и распространены среди жителей Анастасиевского сельского поселения.

Основное мероприятие 4.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено. Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено, принимаются меры по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

Основное мероприятие 4.7. «Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено. За 2020 год ликвидировано 4 очага дикорастущей конопли.

Основное мероприятие 4.8. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено. Регулярно проводились разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публиковались статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» на тему: «Нет – наркотикам!», «О вреде наркотиков», участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене были указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году факторов оказывающих влияние на реализацию муниципальной программы не зафиксировано.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год составил 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 3,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2019 № 108 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения от 25.12.2020 г. №134)  составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 3,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3,0 тыс. рублей или 100%, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 3,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 13 показателей, из них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику правонарушений и обеспечению общественного порядка» – плановое значение –  6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.  Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Анастасиевском сельском поселении» – плановое значение  0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику наркомании и незаконному обороту наркотиками» – плановое значение  6 единиц, фактическое значение – 6 единиц. Постоянно опубликовываются статьи в информационном бюллетене, размещается информация на сайте поселения и на стендах.

Показатель 1.1. «Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству» – плановое значение  5 человек, фактическое значение – 0 человек. Подростки, которые изъявили желание трудоустроиться, отсутствуют. Администрацией поселения неоднократно в школах проводились разъяснения по вопросу трудоустройства подростков, в свободное от учебы время.

Показатель 1.2. «Количество членов добровольных народных дружин  правоохранительной направленности» – плановое значение  5 человек, фактическое значение – 5 человек. Сотрудниками ДНД совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения систематически проводились объезды и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. Проводилась операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защитите.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы Анастасиевского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных  организаций, учреждений Анастасиевского сельского поселения, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение  2 человек, фактическое значение – 1 человек. Кадровых изменений в 2020 году не происходило, вновь прибывших муниципальных служащих не было для обучения по коррупции, обучен 1 сотрудник, ответственный за мероприятия в области противодействия коррупции.

Показатель 3.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения» – плановое значение  93,0 процентов, фактическое значение – 93,0 процента. В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Анастасиевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Анастасиевского сельского поселения https://anastasievkasp.ru/ информации (обращений) о ставших им известными фактах коррупции.

Показатель 3.3. «Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции» - плановое значение  2 единицы, фактическое значение – 2 единицы. На официальном сайте Анастасиевского сельского поселения создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена вся нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции.

Показатель 4.1. «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  91,2 процентов, фактическое значение – 91,2 процента.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  91,2 процентов, фактическое значение – 91,2 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 0,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 0,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 0,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 0,5;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10 = 0,9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году. По двум показателям 2 и 3 значение 0 отражает большую эффективность реализации мероприятий программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (3/3 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,95 (0,9*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 0,95). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Анастасиевского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Анастасиевского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предотвращение правонарушений | - Изготовлены листовки в количестве 1 000 штук в рамках профилактики правонарушений и распространены в школах, библиотеках, магазинах, в организациях расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте сельского поселения и среди жителей поселения | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предотвращение правонарушений | - - | В 2020 году основное мероприятие не предусматривалось |
| 4. | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Печатались статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», размещались на стендах, на сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Проведено 7 сходов граждан, на которых велась разъяснительная беседа о действиях при угрозе возникновения террористических актов | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств. (Изготовление и распространение информационных листов, памяток). | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | - Изготовлены памятки тематической направленности в количестве 500 штук и распространены среди жителей поселения | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | - Все учреждения оснащены охранно-тревожной сигнализацией и системами видеонаблюдения, обеспечено бесперебойное наружное освещение территории | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Анастасиевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | В школах проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений, ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций | - |
| 9. | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение нормативных правовых актов Анастасиевского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции за 12 месяцев 2020 года принято постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.02.2020г. №11 «О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы Администрации Анастасиевского сельского поселения, и лицами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Решение Собрание депутатов Анастасиевского сельского поселения от 11.02.2020г. № 117 «О представлении сведений о доходах и имуществе, сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности в Анастасиевском сельском поселении, должность Главы Администрации Анастасиевского сельского поселения по контракту, а также сведений о доходах и имуществе лицами, претендующими на замещение указанных должностей», действует постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.01.2018 года № 5 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере подбора кадров муниципальной службы и замещения должностей муниципальной службы в Администрации Анастасиевского сельского поселения » |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18 февраля 2015 года № 9 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов» действующее |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Анастасиевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление в нормативных правовых актах Анастасиевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Ведущим специалистом регулярно проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений. |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В 2020 году 1 специалист прошел обучение по теме: «Противодействие коррупции» |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Изготовлены листовки в количестве 100 штук и распространены среди жителей Анастасиевского сельского поселения. На сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции» |  |
| 19. | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Анастасиевском сельском поселении | Администрация Анастасиевского сельского поселения; Анастасиевская участковая больница; МУК «Анастасиевский СДК»; МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование эффективной политики на территории Анастасиевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, в общеобразовательных учреждениях, на сходах граждан сельского поселения проведены тематические беседы с участием медицинских работников, участкового инспектора МВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации. В сельских домах культуры работают кружки по интересам, активное участие учащиеся принимают в художественной самодеятельности, в выходные дни в ДК проводятся вечера отдыха для молодежи. В целях пропаганды здорового образа жизни в спортзале разместили теннисные столы, шашки, шахматы. Для занятия спортом в каждом населенном пункте поселения имеются оборудованные спортивные и детские площадки, стадионы. |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Антинаркотическая комиссия Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, на которых рассматриваются новые формы ведения профилактической работы |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК»; МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош, ДЮСШ | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | За 2020 год проведено 8 спортивных мероприятий с привлечением молодежи для формирования здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространение, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении. |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК»; МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко; МБОУ Марфинская сош | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | мотивирование жителей Анастасиевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | На сайте поселения, на информационные стендах, в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» размещается постоянно информация, мотивирующая жителей Анастасиевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, на популяризацию здорового образа жизни |  |
| 24. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК»; МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко; МБОУ Марфинская сош | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мотивирование жителей поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | Средства направлены на изготовление листовок в количестве 1000 штук и распространены среди жителей Анастасиевского сельского поселения |  |
| 25. | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Анастасиевская участковая больница; Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено, принимаются меры по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений |  |
| 26. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | За 2020 год ликвидировано 4 очага дикорастущей конопли |  |
| 27. | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко; МБОУ Марфинская сош | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Регулярно проводились разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публиковались статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» на тему: «Нет – наркотикам!», «О вреде наркотиков», участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене были указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств. (Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Анастасиевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Анастасиевского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Анастасиевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Анастасиевском сельском поселении | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | - | - | - |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику правонарушений и обеспечению общественного порядка | единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Анастасиевском сельском поселении | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 4. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику наркомании и незаконному обороту наркотиками | процентов | 6 | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству | человек | 3 | 5 | 0 | Подростки, которые изъявили желание трудоустроиться отсутствуют |
| 6. | Показатель 1.2. Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | человек | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы Анастасиевского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. | Показатель 2.2. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений Анастасиевского сельского поселения, имеющих ограждение по периметру | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 3.1. Количество муниципальных служащих Администрации Анастасиевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 2 | 1 | Кадровых изменений в 2020 году не происходило, вновь прибывших муниципальных служащих не было для обучения по коррупции, обучен 1 сотрудник, ответственный за мероприятия в области противодействия коррупции |
| 10. | Показатель 3.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения | проценты | 92,0 | 93,0 | 93,0 | - |
| 11. | Показатель 3.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 4.1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся) | процентов | 90,9 | 91,2 | 91,2 | - |
| 13. | Показатель 4.2. Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (от общего количества обучающихся) | процентов | 90,9 | 91,2 | 91,2 | - |